โครงการ

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแบบบูรณาการ
แผนงบประมาณ

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,หน่วยตรวจสอบภายใน



กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สนองกลยุทธที่ 1         พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนพพร  จีระพันธ์,นางศารีญา อิสโร,นางสุภา  แสงสุวรรณ, นางสุพัตรา  สิงหเสม                      
 


นางชลธิชา  ปล้องบรรจง,นายสนทยา  พิมพ์ศิริ,นางธนวรรณ  เปี่ยมสิริโรจน์ 

ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง


ระยะเวลาดำเนินการ
พฤศจิกายน  2556  - กันยายน  2557 


………………………………………………………………………………………………………………..

1.  หลักการและเหตุผล
การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งต้องดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน  จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  


ภารกิจจำเป็นเร่งด่วนในปีการศึกษา 2557  มีจุดเน้นในเรื่องของการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับการนิเทศงานโครงการไปพร้อม ๆ กัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา   ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
2.  วัตถุประสงค์
      2.1  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการนิเทศภายในได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
      2.2  เพื่อนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา
      2.3   เพื่อค้นหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพร่ผลงาน
3.  เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

       3.1.1  กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน
     3.1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา 1 ครั้ง
     3.1.1.2 นิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 1 ครั้ง ทุกโรง
           
                          3.1.1.3 ประกวดกิจกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา 1 ครั้ง
                  3.1.2  กิจกรรม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                          ของสถานศึกษาทุกโรง/โครงการ 
                           3.1.2.1  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษา
                           3.1.2.2  นิเทศ  ติดตาม  การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
                           3.1.2.3  การนิเทศ  ติดตาม  โรงเรียนสุจริต
                           3.1.2.4  การนิเทศติดตามงาน/โครงการตามนโยบาย  10 ครั้ง/โรงเรียน  

       3.1.3  นิเทศ ติดตามการการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ครั้ง / โรง

       3.1.4  นิเทศระบบ online  ตลอดปี

       3.1.5   ติดตามตรวจสอบภายใน โรงเรียนละ 1 ครั้ง  จำนวน 33 โรง
- 2 -

3.2  ด้านคุณภาพ

      3.2.1 สถานศึกษาร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่น่าพอใจ  

     3.2.2  สถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการทุกกิจกรรม
4.  การดำเนินงาน (แยกแต่ละกิจกรรม) ดังนี้
       4.1.1  กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน
     4.1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา 1 ครั้ง
     4.1.1.2 นิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 1 ครั้ง ทุกโรง
           
                          4.1.1.3 ประกวดกิจกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา 1 ครั้ง
                  4.1.2  กิจกรรม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                          ของสถานศึกษาทุกโรง/โครงการ 

                           4.1.2.1  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษา
                           4.1.2.2  นิเทศ  ติดตาม  การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
                           4.1.2.3  การนิเทศ  ติดตาม  โรงเรียนสุจริต
                           4.1.2.4  การนิเทศติดตามงาน/โครงการตามนโยบาย  10 ครั้ง/ภาคเรียน  

       4.1.3  นิเทศ ติดตามการการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ครั้ง/โรง  

       4.1.4  นิเทศระบบ online  ตลอดปี

       4.1.5   ติดตามตรวจสอบภายใน โรงเรียนละ 1 ครั้ง  จำนวน 33 โรง
5.  งบประมาณ

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  งบดำเนินงาน  จำนวน 1,081,870  บาท 
(หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ  แยกรายละเอียดแต่ละกิจกรรม ดังนี้

       5.1  กิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน  จำนวน 87,050  บาท

       5.2  กิจกรรม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             ของสถานศึกษาทุกโรง/โครงการ จำนวน 311,720 บาท  แยกรายละเอียดดังนี้
             5.2.1  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 100,890  บาท
             5.2.2  นิเทศ  ติดตาม  การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้จำนวน 35,390  บาท

             5.2.3  การนิเทศ  ติดตาม  โรงเรียนสุจริต  จำนวน 35,740  บาท
             5.2.4  การนิเทศติดตามงาน/โครงการตามนโยบาย  จำนวน 180,200 บาท

       5.3  นิเทศ ติดตามการการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 70,200 บาท
       5.4  นิเทศระบบ online    จำนวน 525,000  บาท
       5.5  ติดตามตรวจสอบภายใน โรงเรียนละ 1 ครั้ง  จำนวน  47,400 บาท
       รายละเอียดของการดำเนินงาน  การใช้งบประมาณ  การวัดและประเมินผล  
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการนิเทศภายใน
	ที่
	กิจกรรม/ขั้นตอน
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	1..
	กิจกรรมที่ 1   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา
	มี.ค. 57

	นพพร,ศารีญา 

	2
	กิจกรรมที่ 2    นิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา
	มิ.ย. 57
	คณะทำงาน

	3
	กิจกรรมที่ 3  ประกวดกิจกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา
	ส.ค. 57

	คณะทำงาน

	4
	กิจกรรมที่ 4  นำเสนอผลงานดีเด่นการนิเทศภายในต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
	ก.ย. 57

	นพพร,ศารีญา


งบประมาณ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  87,050 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้
	
	งบ
	ประเภทค่าใช้จ่าย
	

	กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
	ประมาณ
	ค่า
ตอบแทน
	ค่า
ใช้สอย
	ค่า
วัสดุ
	ค่าน้ำมัน
	รวม

	กิจกรรมที่ 1   ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมนิเทศภายในผู้บริหารสถานศึกษา คณะทำงาน 18 คน ผู้บริหาร 117 คน รวม 135 คน 
(จัดในสถานที่เอกชน) เวลา 1 วัน
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  50 บาท  ต่อคน 2  มื้อเป็นเงิน  13,500 บาท
-  ค่าอาหารกลางวันคนๆละ  250  บาท    1  มื้อ  เป็นเงิน 33,750 บาท

- ค่าวัสดุ  2,000 บาท
-  ค่าถ่ายเอกสาร135 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท
	51,950
	
	13,500
33,750

	2,000
2,700
	
	

	กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ 2    นิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 117 โรง
-  ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางไปราชการของ ผอ.สพป., รองผอ.สพป.และศึกษานิเทศก์ โรงๆละ150 บาท
 เป็นเงิน 17,550  บาท
	17,550
	
	
	17,550
	
	


	
	งบ
	ประเภทค่าใช้จ่าย

	กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
	ประมาณ
	ค่า
ตอบแทน
	ค่า
ใช้สอย
	ค่า
วัสดุ
	ค่าน้ำมัน

	กิจกรรมที่ 3  ประกวดกิจกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา
-  ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางไปราชการของคณะทำงาน โรงๆละ150 บาท เป็นเงิน 17,550  บาท
	17,550  
	
	
	
	

	กิจกรรมที่ 4  นำเสนอผลงานดีเด่นการนิเทศภายในต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(ไม่ใช้งบประมาณ  โดยให้นำเสนอในการประชุมประจำเดือน)

	-
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	87,050
	-
	85,050
	2,000
	-


การวัดและประเมินผล
	ที่
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีวัดและประเมินผล
	เครื่องมือที่ใช้

	
1.
	ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการนิเทศภายในได้เป็นที่น่าพอใจ

	ประเมิน
	แบบประเมิน

	2.
	ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศภายใน
	สอบถาม

	แบบสอบถาม


กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
               ของสถานศึกษาทุกโรง/โครงการ 
กิจกรรมที่  2.1 การนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อนิเทศ  และช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

2.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เป้าหมาย


        1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.1  นิเทศ  ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  117  โรง  
1.2  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  117  โรง  
4.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
4.1  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ  ช่วยเหลือ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4.2  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.3  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
	 ที่
	                                รายละเอียด/ กิจกรรม
	  ระยะเวลาดำเนินการ
	    ผู้รับผิดชอบ

	1.
	จัดทำเอกสาร และคู่มือการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือนิเทศ  ช่วยเหลือสถานศึกษา
	ม.ค.  57
	นางชลธิชา  ปล้องบรรจง
นางสุภา  แสงสุวรรณ

	2.
	แต่งตั้งคณะกรรมการ/วิทยากร ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
	ก.พ.  57
	นางชลธิชา  ปล้องบรรจง
นางสุภา  แสงสุวรรณ

	3.
	ประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
	พ.ค. 57
	นางชลธิชา  ปล้องบรรจง
นางสุภา  แสงสุวรรณ

	4.
	ติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
	มิ.ย. 57
	นางชลธิชา  ปล้องบรรจง
นางสุภา  แสงสุวรรณ

	5.
	ประชุมสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน
	ส.ค.  57
	นางชลธิชา  ปล้องบรรจง
นางสุภา  แสงสุวรรณ

	6.
	จัดทำระบบสารสนเทศผลการติดตาม ตรวจสอบ รายโรงและระดับเขตพื้นที่
	ส.ค. 57
	นางชลธิชา  ปล้องบรรจง
นางสุภา  แสงสุวรรณ

	7.
	รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบแก่สถานศึกษา
และสาธารณชน
	ก.ย. 57
	นางชลธิชา  ปล้องบรรจง
นางสุภา  แสงสุวรรณ

	8.
	สรุปและรายงานผล
	ก.ย. 56
	นางชลธิชา  ปล้องบรรจง


6.  งบประมาณที่ใช้ ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  จำนวน 100,890      บาท
	  กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
	งบประมาณ
	        งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย
	หมายเหตุ

	
	
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ
	

	 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  55  คน  x  25  บาท  x  1  มื้อ 
-  ค่าจัดทำเอกสารคู่มือติดตาม  117                ชุด   x 80  บาท  (ชุดละ 3 เล่ม)


	36,540
	
	1,375

9,360
	
	

	-  ค่าจัดทำเอกสารรายงานการติดตาม 117 ชุด  x  50  บาท  (ชุดละ 3 เล่ม)

-  ค่าจัดสถานที่/ห้องประชุม 1 วัน  x  1,000  บาท 

-  ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการ                   55  คน ๆ ละ 250  บาท        

-  ค่าวัสดุ

	
	
	5,850

1,000

13,750
	5,205
	

	3. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา  

-  ค่าพาหนะ คณะกรรมการ 117โรงๆ ละ450 บาท  
	52,650
	
	52,650
	
	

	4. สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ
-  ค่าจัดทำเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ โรงละ 2 เล่ม จำนวน 234  เล่ม  x 50  บาท  


	11,700
	
	   11,700


	
	

	รวมงบประมาณ
	      100,890
	
	
	
	       -


หมายเหตุ  งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ
  การวัดและประเมินผล
	ที่
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีวัดและประเมินผล
	เครื่องมือที่ใช้

	
1.
	ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน

	สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
	แบบสำรวจข้อมูล

	2.
	ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพื้นฐาน
	ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน

	คู่มือติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน


กิจกรรมที่ 2.2  การนิเทศ  ติดตาม  การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1.   เพื่อนิเทศ ติดตามช่วยเหลือครูในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
เป้าหมาย

1.  เชิงปริมาณ

   1.1.  นิเทศ  ช่วยเหลือ  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  จำนวน  117  โรง

   1.2  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  จำนวน  117  โรง

2.  เชิงคุณภาพ

   2.1  ร้อยละของครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

   2.2  ร้อยละของครูในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  

   2.3 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ขั้นตอนการดำเนินการ
	ที่
	รายละเอียด/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	จัดทำเอกสาร  และเครื่องมือการนิเทศติดตาม  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
	พฤษภาคม 2557
	สุพัตรา  สิงหเสม

	2
	แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ติดตามการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
	มิถุนายน 2557
	สุพัตรา  สิงหเสม

	3
	ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม   
	มิถุนายน 2557
	สุพัตรา  สิงหเสม

	4
	นิเทศ  ติดตาม  
	กรกฎาคม 2557
	สุพัตรา  สิงหเสม

	5
	สรุปและรายงานผลการนิเทศติดตาม
	กันยายน 2557
	สุพัตรา  สิงหเสม


งบประมาณที่ใช้ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  เป็นเงิน  

                     35,390  บาท  รายละเอียดงบประมาณ  ดังนี้
	กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
	งบประมาณ
	งบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย
	หมายเหตุ

	
	
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ 
	

	จัดทำเอกสาร  และเครื่องมือการนิเทศติดตาม  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  13  คน x 25  บาท x 1 มื้อ
-เอกสารการนิเทศ 117  ชุด ๆละ 20  บาท
	325

2,340
	
	325

2,340
	
	


	กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
	งบประมาณ
	งบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย
	หมายเหตุ

	
	
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ 
	

	ประชุมชี้แจงคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  13  คน x 25  บาท x 1 มื้อ   
	325
	
	325
	
	

	นิเทศ  ติดตาม  
-ค่าพาหนะ  คณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม  117  โรง ๆ ละ 200  บาท
	23,400
	
	23,400
	
	

	สรุปและรายงานผลการนิเทศติดตาม
จักทำรายงานผลการนิเทศ  ติดตาม  120  เล่ม ๆ ละ  50 บาท
	6,000
	
	6,000
	
	

	ค่าวัสดุ
	
	
	
	3,000
	

	รวมงบประมาณ
	35,390
	
	32,390
	3,000
	


การวัดและประเมินผล
	ที่
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีวัดและประเมินผล
	เครื่องมือที่ใช้

	1
	ร้อยละของครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
	รวบรวมข้อมูล
	แบบสำรวจ

	2
	ร้อยละของครูในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  
	นิเทศ  ติดตาม
	แบบนิเทศ

	3
	ร้อยละของนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
	นิเทศ  ติดตาม
	แบบนิเทศ


กิจกรรมที่ 2.3   การนิเทศ  ติดตาม  โรงเรียนสุจริต

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อนิเทศ ติดตามช่วยเหลือโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนสุจริต
เป้าหมาย

1.  เชิงปริมาณ

   1.1.  นิเทศ  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  11  โรง

   1.2  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินคุณภาพโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  11  โรง
2.  เชิงคุณภาพ

   2.1  ร้อยละโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ    

  2.2  ร้อยละของโรงเรียนดำเนินงานตามเป้าหมายโครงการโรงเรียนสุจริต  
ขั้นตอนการดำเนินการ
	ที่
	รายละเอียด/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	จัดทำเอกสาร  และเครื่องมือการคัดเลือก  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสุจริต
	มกราคม 2557
	สุพัตรา  สิงหเสม

	2
	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสุจริต
	มกราคม
	สุพัตรา  สิงหเสม

	3
	รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการผ่าน My Office
	มกราคม
	สุพัตรา  สิงหเสม

	4
	ประชุมชี้แจงและดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือก
	กุมภาพันธ์
	สุพัตรา  สิงหเสม
ประธานเครือข่าย

	5
	นิเทศ  ติดตาม  โรงเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียนสุจริต  
	กุมภาพันธ์
	ศน.ทุกคน

	6
	สรุปและรายงานผลการนิเทศติดตาม
	มีนาคม
	สุพัตรา  สิงหเสม


งบประมาณที่ใช้

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  เป็นเงิน 35,740 บาท  รายละเอียดงบประมาณ  ดังนี้
	กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ
	งบประมาณ
	งบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย
	หมายเหตุ

	
	
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ 
	

	จัดทำเอกสาร  และเครื่องมือการนิเทศติดตาม โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการโรงเรียนสุจริต
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  13  คน x 25  บาท x 1 มื้อ
-เอกสารการนิเทศ 117  ชุด ๆละ 20  บาท
	325
2,340
	
	325
2,340
	
	

	ประชุมชี้แจงและดำเนินการคัดเลือก
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  27  คน x 25  บาท x 1 มื้อ   
	675
	
	675
	
	

	นิเทศ  ติดตาม  
-ค่าพาหนะ  คณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม  117  โรง ๆ ละ 200  บาท
	23,400
	
	23,400
	
	

	สรุปและรายงานผลการนิเทศติดตาม
จักทำรายงานผลการนิเทศ  ติดตาม  120  เล่ม ๆ ละ  50 บาท
	6,000
	
	6,000
	
	

	ค่าวัสดุ
	
	
	
	3,000
	

	รวมงบประมาณ
	35,740
	
	32,740
	3,000
	


การวัดและประเมินผล
	ที่
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีวัดและประเมินผล
	เครื่องมือที่ใช้

	1
	ร้อยละของโรงเรียนที่รับการนิเทศ  ติดตาม  
	รวบรวมข้อมูล
	แบบสำรวจ

	2
	ร้อยละของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ  
	นิเทศ  ติดตาม
	แบบนิเทศ


กิจกรรมที่ 2.4  การนิเทศติดตามงาน/โครงการตามนโยบาย
	ที่
	กิจกรรม/ขั้นตอน
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	1.
	กิจกรรมที่ 1   ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
	มี.ค. 57

	คณะทำงาน 

	2
	กิจกรรมที่ 2    นิเทศติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา
	มิ.ย. 57
	คณะทำงาน

	3
	กิจกรรมที่ 3  สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงาน
	ส.ค. 57

	คณะทำงาน

	4
	กิจกรรมที่ 4  นำเสนอผลงานดีเด่นการดำเนินงานตามนโยบายต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
	ก.ย. 57

	นพพร,ศารีญา


งบประมาณ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  180,200 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้
	
	งบ
	ประเภทค่าใช้จ่าย
	

	กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
	ประมาณ
	ค่า
ตอบแทน
	ค่า
ใช้สอย
	ค่า
วัสดุ
	ค่าน้ำมัน
	รวม

	กิจกรรมที่ 1   ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา (จัดในคราวประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา) เวลา 1 วัน
- ค่าถ่ายเอกสาร 135 ชุด ๆละ 20 บาทเป็นเงิน2,700 บาท
- ค่าวัสดุ  2,000 บาท
	4,700
	
	2,700
	2,000
	
	

	 กิจกรรมที่ 2    นิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา 117 โรง  10 ครั้ง
-  ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางไปราชการของ ผอ.สพป., รองผอ.สพป.และศึกษานิเทศก์ โรงๆละ150 บาท
 เป็นเงิน 177,500  บาท
	177,500  
	
	177,500  
	
	
	


	
	งบ
	ประเภทค่าใช้จ่าย

	กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
	ประมาณ
	ค่า
ตอบแทน
	ค่า
ใช้สอย
	ค่า
วัสดุ
	ค่าน้ำมัน

	กิจกรรมที่ 3  สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงาน  (ไม่ใช้งบประมาณ)  

	-
	
	
	
	

	กิจกรรมที่ 4  นำเสนอผลงานดีเด่นการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(ไม่ใช้งบประมาณ  โดยให้นำเสนอในการประชุมประจำเดือน
	-
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	180,200
	-
	178,200
	2,000
	-


การวัดและประเมินผล
	ที่
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีวัดและประเมินผล
	เครื่องมือที่ใช้

	
1.
	ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมโครงการ/งานตามนโยบายได้เป็นที่น่าพอใจ

	ประเมิน
	แบบประเมิน

	2.
	ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ
	สอบถาม

	แบบสอบถาม


กิจกรรมที่ 3  การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

	ที่
	กิจกรรม/ขั้นตอน
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	1.
	กิจกรรมที่ 1   ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
	มี.ค. 57

	คณะทำงาน 

	2
	กิจกรรมที่ 2    นิเทศติดตามการดำเนินการของสถานศึกษา
	มิ.ย. 57
	คณะทำงาน

	3
	กิจกรรมที่ 3  สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงาน
	ส.ค. 57

	คณะทำงาน

	4
	กิจกรรมที่ 4  นำเสนอผลงานดีเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดีเด่น
	ก.ย. 57

	นพพร,ศารีญา


งบประมาณ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  70,200 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้
	
	งบ
	ประเภทค่าใช้จ่าย
	

	กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย
	ประมาณ
	ค่า
ตอบแทน
	ค่า
ใช้สอย
	ค่า
วัสดุ
	ค่าน้ำมัน
	รวม

	กิจกรรมที่ 1   ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา (จัดในคราวประชุมผู้บริหารสถานศึกษา) เวลา 1 วัน
	-
	
	
	
	
	

	 กิจกรรมที่ 2    นิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 117 โรง ๆละ 4  ครั้ง
-  ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางไปราชการของ ศึกษานิเทศก์ โรงๆละ150 บาท เป็นเงิน 70,200  บาท
	70,200  
	
	70,200  
	
	
	

	กิจกรรมที่ 3  สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงาน  (ไม่ใช้งบประมาณ)  

	
	
	
	
	
	

	กิจกรรมที่ 4  นำเสนอผลงานดีเด่นการดำเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(ไม่ใช้งบประมาณ  โดยให้นำเสนอในการประชุมประจำเดือน
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	70,200  
	-
	70,200  
	-
	-
	-


การวัดและประเมินผล
	ที่
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีวัดและประเมินผล
	เครื่องมือที่ใช้

	
1.
	ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมโครงการ/งานตามนโยบายได้เป็นที่น่าพอใจ
	ประเมิน
	แบบประเมิน

	2.
	ร้อยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ
	สอบถาม

	แบบสอบถาม


กิจกรรมที่ 4  นิเทศระบบ online    
	แนวการปฏิบัติ
	กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	ผู้รับผิดชอบ
	กลุ่มเป้าหมาย

	1.สร้างวัฒนธรรมความรู้
	- ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงที่มาโครงการนิเทศระบบ Online 
- เพิ่มข้อมูลศึกษานิเทศก์เข้าสู่
ระบบ 

-จัดทำคู่มือการใช้ระบบนิเทศ
Online
	 มกราคม 57

	กลุ่มนิเทศฯ
	ผู้เชี่ยวชาญ
ศน.ทุกคน


	2.สร้างวิสัยทัศน์
	- ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์
อธิบายขั้นตอนการนิเทศ Online

	 มกราคม 57

	กลุ่มนิเทศฯ
	ผู้เชี่ยวชาญ
ศน.ทุกคน


	3.สร้างและใช้ความรู้ในการทำงานและสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	-ศึกษานิเทศก์ฝึกทักษะการใช้
ระบบนิเทศ Online

	 กุมภาพันธ์ 57          
	กลุ่มนิเทศฯ
	ผู้เชี่ยวชาญ
ศน.ทุกคน


	4.เรียนลัด
	ศึกษาเอกสารการนิเทศ Online
	พฤษภาคม  57 
	กลุ่มนิเทศฯ
	ศน.ทุกคน


	5.สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก
	-ทดลองใช้ระบบหลังประชุม
ปฏิบัติการ 

	 พฤษภาคม 57               
	กลุ่มนิเทศฯ
	ผู้เชี่ยวชาญ
ศน.ทุกคน


	6.จัดพื้นที่หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	-เผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ  
เช่น  นโยบายเขต โครงการที่เกี่ยวข้อง  การจัดอบรมสัมมนาพัฒนาครูข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการ  เป็นการนิเทศเชิงรุก
-บริการ  ตอบปัญหา/ ข้อข้องใจ
ของครูผู้บริหารโรงเรียน  โดยการนิเทศออนไลน์  ติดตามโครงการที่รับผิดชอบ

	 พฤษภาคม 57                      
	กลุ่มนิเทศฯ
	ศน.ทุกคน/ผู้บริหาร/ครู



	แนวการปฏิบัติ
	กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	ผู้รับผิดชอบ
	กลุ่มเป้าหมาย

	
	-ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ  (Best  Practice)  ของ
ครูผู้บริหาร  ผ่านสื่อมัลติมีเดีย (Socail media)  เช่น  การเผยแพร่ผลงานครูผ่าน  Socail   media  ฯลฯ
-นิเทศ  ติดตามการใช้นิเทศ  Online  ของ  สพป.  หรือนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นมา
	
	
	

	7.พัฒนาคนผ่าน
การทำงาน
	-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online
	 พฤษภาคม 57 
	กลุ่มนิเทศฯ
	ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
ศน.ทุกคน

	8.ระบบให้คุณ ให้รางวัล
	-  ประกาศเกียรติคุณ/ยกย่องเชิดชูเกียรติ Online
	 พฤษภาคม 57 
	กลุ่มนิเทศฯ
	ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
ศน.ทุกคน

	9.หาเพื่อนร่วมทาง
	
	
	
	

	10.จัดทำขุมความรู้
	เป็นขุมความรู้ บนโลก Online
	 พฤษภาคม 57
	กลุ่มนิเทศฯ
	ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
ศน.ทุกคน


5. งบประมาณที่ใช้

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  เป็นเงิน  525,000  บาท ซึ่งมีรายละเอียด            การใช้งบประมาณ  ดังนี้

	ที่
	รายการ
	งบประมาณ

	
	
	รวม
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	วัสดุ

	กิจกรรม  นิเทศ Online

	1.
	การพัฒนาศึกษานิเทศก์  สพป.พัทลุง  เขต 2

	
	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 16 คน ๆ ละ 3 มื้อ ๆ ละ 250 บาท
	
	
	12,000
	

	
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 16 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
	
	
	48,000
	

	
	- ค่าตอบแทนวิทยากร
	
	32,400
	
	

	
	- ค่าที่พัก จำนวน 8 ห้อง  3 คืนๆละ  1,200  บาท   
	
	
	28,800
	

	
	-คู่มือประกอบการอบรม จำนวน  16 เล่ม ๆละ 100  บาท
	
	
	1,600
	

	รวม
	122,800
	32,400
	90,400
	


* ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกกิจกรรม/รายการ
8. การประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลผลิต  (Outputs)
	
	

	1. ประสิทธิภาพแหล่งขุม
ความรู้
2. ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ของผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
	สถิติผู้เข้าชมขุมความรู้
การเคลื่อนไหวของเว็บไซน์บุคคล
	นิเทศ Online

	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลลัพธ์  (Outcomes)
	
	

	บุคลากรทุกท่านมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี
	การเคลื่อนไหวของเว็บไซน์บุคคล
	- แบบประเมิน Online

	
	
	


กิจกรรมที่ 5  การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จำนวนหน่วยรับตรวจ
ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒  และสถานศึกษาในสังกัดจำนวน   ๓๓  โรงเรียน  ตามรายละเอียดการดำเนินการ  ดังนี้
กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ
	กิจกรรม/ขั้นตอน
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิชอบ

	๑. การเตรียมการตรวจสอบ
    ๑.๑ รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงสภาพปัญหาและจุดอ่อนของสถานศึกษา 
    ๑.๒ จัดทำเครื่องมือการตรวจสอบ
    ๑.๓ ประชุมทีมงานตรวจสอบ
๒. การตรวจสอบสถานศึกษาภาคสนาม จำนวน ๓๓ ร.ร.

    ๒.๑ ตรวจสอบ ติดตาม การจัดซื้อครุภัณฑ์ของร.ร. ที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ โรงเรียน
    ๒.๒ ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการทางการเงิน การควบคุมการเงิน บัญชีและการบริหารทรัพย์สิน จำนวน
๓๐ โรงเรียน
    ๒.๓ ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายสพฐ. จำนวน ๑ เรื่อง
๓. ตรวจสอบแนะนำให้คำปรึกษา สพป.พัทลุง เขต ๒ จำนวน ๖ รายการ
๔. การตรวจสอบ ประเมินผล แนะนำให้คำปรึกษา สพป.พัทลุง เขต ๒
๕. สรุปผลการดำเนินการตามนโยบาย
๖. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฯ

	ต.ค.- พ.ย. ๕๖
 ธ.ค. ๕๖
ม.ค.- มี.ค. ๕๗
กพ.- ส.ค. ๕๗
ธ.ค. ๕๖-ส.ค.๕๗
  เม.ย.- มิ.ย. ๕๗
ม.ค.- ส.ค. ๕๗
 ก.ย. ๕๗

	นางธนวรรณ เปี่ยมสิริโรจน์
นายสนทยา  พิมพ์ศิริ



ประมาณการงบประมาณ    งบประมาณทั้งสิ้น  ๔๗,๔๐๐ บาท (เงินสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
	ที่
	กิจกรรม
	งบประมาณ
	จำแนกตามรายจ่าย

	
	
	
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ

	๑
๒
๓
๔
๕
	 ๑. การเตรียมการตรวจสอบ
    ๑.๑ รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงสภาพปัญหาและจุดอ่อนของสถานศึกษา 
    ๑.๒ จัดทำเครื่องมือการตรวจสอบ
    ๑.๓ ประชุมทีมงานตรวจสอบ
ตรวจสอบติดตามสถานศึกษา จำนวน ๓๓ โรง
-ค่าชดเชยน้ำมัน
-ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายสพฐ.
 การพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คน

  -ค่าลงทะเบียน
 - ค่าพาหนะ
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
-ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มรายงาน  
	๑,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

-
-
-

๓๐,๔๐๐ 
-
-
 ๑,๐๐๐
	-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
	-
-
๕,๐๐๐
-
-
๒๐,๐๐๐
๘,๐๐๐
๒,๔๐๐
-
๑,๐๐๐
	๑,๐๐๐
-
-
๑๐,๐๐๐
-
-
-
-
-
-
- 

	
	        รวมทั้งสิ้น
	๔๗,๔๐๐
	-
	๓๖,๔๐๐
	๑๑,๐๐๐


ผู้รับผิดชอบ

         ๑. นายสนทยา  พิมพ์ศิริ

      ๒. นางธนวรรณ  เปี่ยมสิริโรจน์
การวัดและประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	๑.จำนวนประเด็นการตรวจสอบสพป.พัทลุง เขต ๒
๒.ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบสพป.พัทลุงเขต ๒
๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่ดำเนินการตามระบบควบคุมทางการเงินอย่างถูกต้องตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔
๕. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารทรัพย์สินถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ

	แบบตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ
แบบตรวจสอบ



7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และดำเนินงานโครงการตามนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ
  
2.  สถานศึกษาสามรถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน
3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.  สถานศึกษาดำเนินงานได้ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการและมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้



ลงชื่อ

[image: image1.jpg]





ผู้เสนอโครงการ
                    (นางนพพร  จีระพันธ์)
                                                        ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 2
ลงชื่อ[image: image2.png]


                  ผู้อนุมัติโครงการ

         (นางอนงค์  เชาวนะกิจ)
                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2
