PAGE  

ชื่อโครงการ
โครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 แผนงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายภานุวัชร  แก้วลำหัด,  นายเอื้อน คงแก้ว, นางจุฑา ไชยพันธ์, 
 ลักษณะโครงการ
( โครงการต่อเนื่อง   

( โครงการใหม่
ระยะเวลาดำเนินโครงการ   กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๗  
สนองกลยุทธ์

- 
๑. หลักการและเหตุผล

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลซึ่งโอนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗  สำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจัดสรรเพิ่มให้จากหัวละ ๑๓ บาท เป็น
๒๐ บาท ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครบทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และส่วนหนึ่งโรงเรียนได้รับเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน(โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) และโครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย และเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ จึงจัดทำโครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันขึ้น
๒  วัตถุประสงค์


  
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย
           ๒.๒ เพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน


๒.๓ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ขนาดใหญ่ ๑ โรง  ขนาดกลาง ๑ โรง  ขนาดเล็ก ๑ โรง

๓. เป้าหมาย
  
เชิงปริมาณ

นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ โรงเรียน

เชิงคุณภาพ

๓.๑ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกหลักตามโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง

๓.๒ โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันได้พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ
๒
๔. กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน
	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
	ระยะเวลาการดำเนินงาน
	ผู้รับผิดชอบ

	๑.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
๒.แต่งตั้งคำสั่ง/ปฏิทินออกประเมิน
๓. ออกนิเทศติดตาม
๔. สรุปและรายงานผล

	กันยายน ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
ตุลาคม ๒๕๕๗
	นางจุฑา  ไชยพันธ์
นางจุฑา  ไชยพันธ์
คณะทำงาน
คณะทำงาน



๕. สถานที่ดำเนินโครงการ
     โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๔๐ โรง
 ๖.งบประมาณ  
๖.๑   ใช้งบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
จำนวน ๑๒,๓๐๐บาท  (เงินหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
     ๖.๒  รายละเอียดการใช้งบประมาณ
	กิจกรรม/รายการ
	งบประมาณ
	รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

	
	
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ

	1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๕ คนๆละ ๑๐ วันๆละ ๑๒๐ บาท
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐ วันๆละ ๕๐๐ บาท
3. ค่าถ่ายเอกสาร
	๖,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๓๐๐
	
	๖,๐๐๐
๕,๐๐๐

๑,๓๐๐
	

	รวม
	๑๒,๓๐๐
	
	๑๒,๓๐๐
	


๗. การวัดและประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	1. นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ 
ถูกหลักโภชนาการ
2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันได้คัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จำนวน ๓ โรงเรียน
	นิเทศติดตาม และประเมินผล
	แบบประเมิน


๓
๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑ ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

๘.๒ มีโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด
(ลงชื่อ)........................................................
ผู้เสนอโครงการ
  




      (นางจุฑา  ไชยพันธ์)
  นักวิชาการศึกษา
                                 
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
 

  
                         (นายภานุวัชร  แก้วลำหัด)



รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                                   (......................................................)
