โครงการ     สร้างจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี และเชิดชูเกียรติ
สนอง

( นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2  ด้าน..................................ข้อที่................................


( มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้  3  ข้อ 3  และข้อ 5 
( จุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
(  กลยุทธ์ที่ 
กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/  1. นางอรัญญา ตั้งนภาดล 

                                                              2. นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์
1. หลักการและเหตุผล
   
ด้วยในปีงบประมาณ 2558  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นการดำเนินงาน              ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่าน             การปฏิบัติจริง โดยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบ มืออาชีพ  ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้แก่สาธารณชนทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ  สร้างขวัญกำลังใจ ในการทำงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในองค์กรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ
                2.4  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เข้าร่วมการประกวดรางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2” 
                2.5 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้มีเวทีแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงงานภาพความ 
สำเร็จของ “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2” 
                2.6  เพื่อเป็นการกระตุ้นต่อยอดให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ที่ชนะเลิศการประกวดรางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2” มีความตื่นตัวและพร้อมเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับภาค และ ระดับชาติต่อไป
                2.7  เพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
3  เป้าหมาย 
 
        3.1  เชิงปริมาณ

              3.1.1 ร้อยละ 50 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมการประกวดรางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2” 

              3.1.2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จำนวน 109 คน ได้รับยกย่องให้เป็น                  “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2”
 
              3.1.3  ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่ชนะเลิศการประกวด             รางวัล  “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2” เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
                        3.1.4  ร้อยละ 10 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่เข้าร่วมการประกวด                 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ได้รับรางวัลจากการประกวด

                  3.2  เชิงคุณภาพ
 
              3.2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ เป็นแบบ              อย่างที่ดี 

                        3.2.2  ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง มีขวัญกำลังใจที่ดี
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ

	กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีดำเนินการ
   1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม
   2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยใช้อำเภอเป็นฐาน
       - กิจกรรมขบวนพาเหรด
       - การแข่งขันกีฬา
       - กิจกรรมการแสดงบนเวที
       - กิจกรรมคารวะครูทุกสังกัด

	
	ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,641 คน

	น.ส.รัชนีกร
           เสตะพันธ์


	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ

	กิจกรรมที่ 2 การประกวดรางวัล

“คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2”
วิธีการ:
1.แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ 
ตรวจสอบจัดทำรายละเอียด
หลักเกณฑ์ OBEC AWARDS สู่การ
จัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
“คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2” 
2.กำหนดประเภทและรางวัลในการ
พิจารณาคัดเลือกโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สพฐ.
3.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษาทราบ
4.เครือข่ายสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจัดส่ง สพป.
5.คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือก

6.ประกาศผล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2”
7.จัดทำโล่รางวัล/เกียรติบัตร
8.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงงาน                   
ภาพความสำเร็จของ“คนเก่ง คนดี                   
ศรีพัทลุง 2” ในงานสรรพศาสตร์
	ม.ค.- ก.ย.58
	1.ข้าราชการครู
2.บุคลากรทางการศึกษา
3.ลูกจ้าง

	นางอรัญญา
          ตั้งนภาดล

	กิจกรรมที่ 3 การจัดงานแสดงมุทิตาจิต
วิธีดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม
วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
และประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ
3. จัดทำหนังสือที่ระลึก และ วีทีอาร์
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว การปฏิบัติหน้าที่ ผลงานที่ภาคภูมิใจ
4. ดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิต

	
	จำนวน 220 คน 
ประกอบด้วย 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ 74 คน
2. ลูกจ้างประจำ 
ที่เกษียณอายุ 1 คน
3. ผู้ร่วมงาน 145 คน

	น.ส.รัชนีกร  
            เสตะพันธ์


. งบประมาณที่ใช้
	ที่
	รายการ
	งบประมาณ

	
	
	รวม
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	วัสดุ

	1
2


	กิจกรรมที่ 1 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(1,641 คน x 2 มื้อ x 35 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน
(1,641 คน x 1 มื้อ x 120 บาท)

	114,870

196,920
	
	114,870
196,920
	

	
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1
	311,790
	
	311,790
	

	1

2

3

4

5

6

7
	กิจกรรมที่ 2
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกวด และเจ้าหน้าที่   (10คนx2มื้อx35)

ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกวด และเจ้าหน้าที่
(10คนx1มื้อx120)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกการประกวด (18คนx2มื้อx35)

ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกการประกวด(18คนx1มื้อx120

ค่าจัดทำโล่รางวัล(109x900)

กระดาษทำเกียรติบัตร(3 ห่อx350)

ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ
	
	
	700
1,200

1,260

2,160

98,100

	1,050
2,000

	
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2
	106,470
	
	103,420
	3,050

	1
2

3

4

5

6
	กิจกรรมที่ 3 
ประชุมคณะทำงาน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จัดทำหนังสือที่ระลึก 
จัดทำวีดีทัศน์
จัดทำกรอบเกียรติบัตร
ค่าของที่ระลึก
ดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิต
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
	
	
	
	

	
	รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3
	
	
	
	


- 3 -

6. การประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลผลิต (Outputs)
1.ร้อยละของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง 2

	
	

	ผลลัพธ์ (Outcomes)
1.จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลระดับ   เขตพื้นที่การศึกษา
2.จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

	
	


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ...............................................................................................................................................................


2.  ...............................................................................................................................................................


3.  ................................................................................................................................................................


4.  ................................................................................................................................................................


5.  ...............................................................................................................................................................

