โครงการ การพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

สนอง		 นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2  ด้าน..............................................    ข้อที่.......

มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่  3

จุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่  3

กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  มาตรา 54
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน

ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่  30 กันยายน 2552 และ ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้ข้าราชการครูตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่

ใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม   และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม  ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และจากการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อ พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลบังคับ  การเสนอผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  มีน้อยมาก  ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์  มีความรู้  ความสามารถในการดำเนินงานและรวบรวมผลงาน  จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด ทั้งนี้ การมีความรู้ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ การเลือกนวัตกรรมมาแก้ปัญหาและการพัฒนางานในหน้าที่ ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยกระบวนการวิจัย

ล้วนมีความสำคัญ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์

2.1	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคง
ในการดำเนินชีวิต

2.2  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.3  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- 2 -

3. เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1  เชิงปริมาณ

1) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 60 คน จำแนกเป็นครูผู้สอน 37 คน,ผู้บริหารสถานศึกษา 17 คน 
และศึกษานิเทศก์ 6 คน

2) ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา จำนวน  3  วัน  ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม  2558  ณ  ห้องประชุมสังข์หยด  สพป.พัทลุง  เขต 2

3.2  เชิงคุณภาพ

1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอขอรับการประเมินและจัดทำผลงาน
ทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. สำรวจความต้องการในการเข้ารับ การพัฒนา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 4. ประสานงานกับคณะวิทยากรและ จัดประชุมเตรียมการ 5. แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสำรวจเข้ารับการพัฒนา 6. จัดทำเอกสาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนา 7. ดำเนินการพัฒนาฯ ระยะเวลา 3 วัน 8. สรุป / ประเมินผล / รายงานผล | ต.ค. – พ.ย. 2557 ม.ค. – ก.พ.2558 ก.พ. 2558 ก.พ.- มี.ค. 2558 มี.ค. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 เม.ย.- พ.ค. 2558 เม.ย.– มิ.ย. 2558 | ครูผู้สอน 37 คน,ผู้บริหารถานศึกษา 17 คน และศึกษานิเทศก์ 6 คน | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางรัชนีกร เสตะพันธุ์ |

- 3 -

5. งบประมาณที่ใช้

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1 2 | จัดอบรมพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ ผู้เข้าอบรมฯ วิทยากร เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิดการอบรม จำนวน 80 คน x 35 บาท x 1 มื้อ = 2,800 บาท) -อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ ผู้เข้าอบรมฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ (70 คน x 35บาท x 5 มื้อ = 7,350บาท) -อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ (70 คน x 120 บาท x 3 มื้อ = 16,800บาท) -ค่าที่พักวิทยากร 2 คืนx 1,000 บาท x 1 ห้อง = 2,000 บาท -ค่าพาหนะวิทยากร = 3,000 บาท -ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ชม. x 600 บาท x 2 คน = 3,,600 บาท) -ค่าวัสดุ 2,350 บาท สรุป /ประเมิน /รายงาน | 2,800 12,250 25,200 2,000 3,000 14,400 2,350 | 14,400 | 2,800 12,250 25,200 2,000 3,000 | 2,350 |
| รวม |  | 62,000 | 14,400 | 45,250 | 2,350 |

- 4 -

6.  การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1.ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการพัฒนา สามารถจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ ผลลัพธ์ (Outcomes) 2.จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลงานทางวิชาการ | -การประเมิน -การสัมภาษณ์ -การรายงาน | -แบบประเมิน -แบบสัมภาษณ์ -การรายงาน |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1  ผู้ผ่านการพัฒนา   มีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี   ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

7.2  ผู้ผ่านการพัฒนา  สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด  และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ