โครงการ     พัฒนาสมรรถนะลูกจ้าง

สนอง		 นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2  ด้าน..................................ข้อที่................................

มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้  3  ข้อ 3

จุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่

กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล/  1. นางอรัญญา ตั้งนภาดล

2. นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร                      ทางการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน  การพัฒนาให้บุคลากร            ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  ด้วยการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ                   มีความรักความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมาก           ยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง โดยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบมืออาชีพ  สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานของลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง และครูธุรการโรงเรียน

2.2  เพื่อให้ลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง และครูธุรการโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายคุณภาพ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

2.4  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

3  เป้าหมาย 
 	     3.1  เชิงปริมาณ

ลูกจ้างนักการภารโรง จำนวน 103 คน  ครูธุรการโรงเรียน จำนวน 59 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน

3.2  เชิงคุณภาพ
 	          3.2.1  ลูกจ้างนักการภารโรง ครูธุรการโรงเรียน มีสมรรถนะในการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน

3.2.2  ลูกจ้างนักการภารโรง ครูธุรการโรงเรียนมีเครือข่ายคุณภาพในการปฏิบัติงาน  “ชมรมลูกจ้างนักการภารโรง สพป.พัทลุง เขต ๒” และ “ชมรมครูธุรการโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต ๒”

3.2.3  ลูกจ้างนักการภารโรง ครูธุรการโรงเรียนมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

- ๒ -

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะลูกจ้างสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน และศึกษาดูงาน วิธีการ: 1.แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณภาพ 4. ศึกษาดูงาน | ก.พ.- มี.ค.58 | 1. ลูกจ้างประจำตำแหน่ง นักการภารโรง 39 คน 2. ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง 64 คน | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์ |
| กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถนะครูธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน และ ศึกษาดูงาน วิธีการ: 1.แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณภาพ 4. ศึกษาดูงาน | ก.พ..- มี.ค.58 | ครูธุรการโรงเรียน 59 คน | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์ |

- ๓ -

5. งบประมาณที่ใช้   (ถัวจ่ายทุกรายการ)

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | กิจกรรมที่ 1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ (115คนx2มื้อx35) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าประชุม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ (115คนx1มื้อx120) ค่าตอบแทนวิทยากร (2คนx1,000บาท) ค่าเหมาจ่ายพาหนะ (2คันx2วันx15,000บาท) ค่าเบี้ยเลี้ยง (113คนx2วันx240บาท) ค่าที่พัก (56ห้องx1คืนx1,200บาท) กระดาษทำเกียรติบัตร (2 ห่อx350) ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ |  | 2,000 60,000 54,240 | 8,050 13,800 67,200 | 750 2,000 |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 | 208,040 | 116,240 | 89,050 | 2,750 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ (70คนx2มื้อx35) ค่าอาหารกลางวัน (70คนx1มื้อx120) ค่าตอบแทนวิทยากร (2คนx1,000บาท) ค่าเหมาจ่ายพาหนะ (2คันx2วันx15,000บาท) ค่าที่พัก (35ห้องx1คืนx1,200บาท) ค่าเบี้ยเลี้ยง(68คนx2วันx240บาท) กระดาษทำเกียรติบัตร (2 ห่อx350) ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ |  | 2,000 60,000 32,640 | 4,900 8,400 42,000 | 750 2,000 |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 | 152,690 | 94,640 | 55,300 | 2,750 |

- ๔ -

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. ลูกจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน | สังเกต ประเมิน สำรวจ | แบบประเมิน แบบสำรวจ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ลูกจ้างได้รับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานได้มาตรฐาน 2. ลูกจ้างมีเครือข่ายคุณภาพที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงาน เป็นทีมได้ |  |  |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลูกจ้างนักการภารโรง และครูธุรการโรงเรียนมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน                      ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

2. ลูกจ้างนักการภารโรง และครูธุรการโรงเรียนมีเครือข่ายคุณภาพที่เข้มแข็ง  มีความรักและความสามัคคี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม

3. ลูกจ้างนักการภารโรง และครูธุรการโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจที่ดีการปฏิบัติงาน