โครงการ     บูรณาการเรียนรู้ภูมิปัญญา สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างรอบด้าน

สนอง		 นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2  ด้าน..คุณภาพการศึกษา....ข้อที่.......5 , 6..........

มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่....1 .....ตัวบ่งชี้.......3……………..

มาตรฐานที่....2 .....ตัวบ่งชี้.......1 , 4…………………

จุดเน้น สพฐ. ด้านผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ ๒  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้

ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ	...........กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ..................................... ............

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ได้กำหนดแนวการจัด

การศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง  ฝึกให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  และประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ประกอบกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ได้กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตสำนึกรักชาติและปลูกฝังรากเหง้าวัฒนธรรมความเป็นไทยให้ครอบคลุม ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านกีฬาไทย ศิลปะการแสดงแบบไทย  ศิลปหัตถกรรมไทย  อาหารไทย พิธีกรรมทางศาสนาและด้านอาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  จึงกำหนดโครงการบูรณาการเรียนรู้ภูมิปัญญา สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างรอบด้าน และคาดว่าผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนให้สูงขึ้น ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

2  วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสแสดงความสามารถ/ศักยภาพในเวทีการแข่งขันตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

-2-

2.2  เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยดึงศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ มาจัดแสดงเพื่อเป็นสื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง จากการปฏิบัติจริง และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

2.3 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างหลากหลายและกว้างขวาง

3. เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

3.1.1 มีนักเรียน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการตั้งแต่ในระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ

3.1.2 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.1.3 ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ

3.2  ด้านคุณภาพ

3.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง โดยการปฏิบัติจริง และสามารถมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

3.2.2  ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการศึกษาจากการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.3 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง เกิดความรู้รักสามัคคีและปรองดองสมานฉันท์

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.จัดงานสรรพศาสตร์ตลาดวิชาภูมิปัญญาเมืองลุง 1.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน -ระดับโรงเรียน -ระดับเครือข่าย -ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา | พ.ค.-มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค.58 | นักเรียนทุกคน นักเรียนตัวแทนโรงเรียน นักเรียนตัวแทนเครือข่าย | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, โรงเรียนทุกโรง, เครือข่าย |

-3-

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 จัดแสดงและประกวดวัฒนธรรมความเป็นไทยด้านต่างๆ 1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูในสังกัด | ส.ค.58 ส.ค.58 | -โรงเรียน ,เครือข่าย, ชุมชน/ภาคีเครือข่าย -บุคลากรครูในสังกัดทุกคน | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศฯ -กลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มนิเทศฯ |
| 2. จัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง -กิจกรรมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ -นิทรรศการภูมิปัญญา นวัตกรรม -Culture Show และ ตลาดนัดภูมิปัญญา -เวทีวิชาการ | ก.ย.58 | -นักเรียนทุกคน -ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน -ชุมชน/ภาคีเครือข่าย -ประชาชน | -กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |
| 3. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค และระดับชาติ 3.1 ส่งนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค 3.2 ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 3.3 ส่งนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ | พ.ย. – ธ.ค. 58 พ.ย. – ธ.ค. 58 ม.ค. – ก.พ. 59 | -นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 -โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ไปนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม -นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 ที่ผลการแข่งขันระดับภาคอยู่ในลำดับที่ 1 - 3 | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, โรงเรียน, คณะทำงาน -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |

-4-

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 ส่งตัวแทนโรงเรียนร่วมนำเสนอผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ | ม.ค. – ก.พ. 59 | -โรงเรียนที่มีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและได้รับการคัดเลือกจากสพฐ.ให้ไปนำเสนอ จำนวน 1 โรงเรีย | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |
| 4.สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินงานและเผยแพร่ | ก.ย. 59 | รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 50 เล่ม | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |

5. งบประมาณที่ใช้

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) -สพป.พัทลุง เขต 2 มีข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ -มีภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้/แบบอย่าง ต่างๆให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ | รายงานผลการดำเนินงาน | แบบรายงาน, แบบประเมินความพึงพอใจ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) -นักเรียนมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและระดับชาติ -นักเรียนมีจิตสำนึกรักชาติและรักความเป็นไทย และสามารถมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม -ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ภาคีเครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง เกิดความรู้รักสามัคคีและปรองดองสมานฉันท์ | รายงานผลการดำเนินงาน | แบบรายงาน,แบบประเมินความพึงพอใจ |

-5-

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง โดยการปฏิบัติจริง และสามารถมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

7.2 มีนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ สามารถได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการตั้งแต่ในระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ

7.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการศึกษาจากการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง เกิดความรู้รักสามัคคีและปรองดองสมานฉันท์

5. งบประมาณที่ใช้

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  จำนวน   567,100  บาท

| กิจกรรม/รายละเอียด การใช้เงินงบประมาณ | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย |  |  |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |  |
| ขั้นเตรียมการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันระดับเครือข่าย 13X15,000 บาท เป็นเงิน | 195,000 |  |  | 195,000 |  |  |  |
| 2.ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันในการ ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ - อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ คณะกรรมการจำนวน 20X25X4 เป็นเงิน - อาหารกลางวัน 20X90X2 เป็นเงิน | 2,000 3,600 |  | 2,000 3,600 |  |  |  |  |
| 3. ค่าจัดซื้อ จัดจ้างทำวารสาร สูจิบัตร คู่มือและหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 500 เล่มๆ100 บาท เป็นเงิน | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามโครงการ - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มคณะกรรมการ จำนวน 150 คนX25X4 เป็นเงิน - ค่าอาหารประชุมคณะกรรมการงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 150 คนX90X2 เป็นเงิน | 15,000 27,000 |  | 15,000 27,000 |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการจัดกิจกรรม - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการแข่งขันและจัดกิจกรรม เป็นเงิน - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จำนวน 150X25X6 เป็นเงิน - ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 150 X90X3 เป็นเงิน | 195,000 22,500 40,500 |  | 22,500 40,500 | 195,000 | แจ้งรายละเอียดได้เมื่อมีการกำหนดกิจกรรมที่ชัดเจน |  |
| ขั้นประเมินผล ๖.สรุป รายงาน ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และเผยแพร่ - ค่าอาหารคณะกรรมการสรุปและประเมินผล จำนวน 25X90X1 เป็นเงิน | 2,250 |  | 2,250 |  |  |  |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการจำนวน 25 X25X2 เป็นเงิน - ค่าจัดซื้อจัดจ้างทำเอกสารสรุป และรายงานผล จำนวน 100 เล่มๆละ130 บาท เป็นเงิน | 1,250 13,000 |  | 1,250 13,000 |  |  |  |
| รวม | 567,100 |  | 177,100 | 390,000 |  |  |

หมายเหตุ  งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ