1

ชื่อโครงการ
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากลโดยการปฏิบัติบริหาร        
                                   เชิงบูรณาการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
สนอง
( นโยบาย สพป.พัทลุง เขต 2 ด้าน  คุณภาพการศึกษา  และด้านประกัน 
                                    โอกาสทางการศึกษา

( มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่ 1  - 3  ทุกตัวบ่งชี้

(  จุดเน้น สพฐ.ด้าน
1-3

( กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลัก

     ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม และ
                                        สนับสนุนการจัดการศึกษา
กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ                      
                                   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
               
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กำหนดให้รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม    จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายการพัฒนาการศึกษา  จัดให้มีการพัฒนาการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์  การพัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับมหภาคที่มีคุณภาพ  มีความเป็นมืออาชีพ และมีมโนสุจริตในการปฏิบัติราชการ   การปฏิรูปการศึกษาเป็นการกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษา การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวให้บรรลุตามหลักการและวัตถุประสงค์  จึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอื่น ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างกลไกและเป็นพลังขับเคลื่อนในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งนี้เนื่องจากคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  มีความคาดหวังว่าคนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต 

                
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2 เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การปฏิบัติบริหารเชิงบูรณาการ เป็นการส่งเสริม สนับสนุน  ให้บุคลากรได้เรียนรู้งานจากการปฏิบัติ (Action  Learning) และนำความรู้มาปฏิบัติภาระงานในหน้าที่  พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้   โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาระบบ  เพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล  อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถพัฒนางานวิจัยในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
          

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สู่มาตรฐานสากล
                     2.2 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและ  สามารถสร้างนวัตกรรมจากการสรุปองค์ความรู้จัดทำเป็นขุมความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย                       

                     2.3  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้ปฏิบัติงานด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง   ( Action  Learning ) และรายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวิจัย    
          3. เป้าหมาย

                 ก เชิงปริมาณ
                          3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  มีงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ จากผลการปฏิบัติบริหารเชิงบูรณาการ อย่างน้อย จำนวน 3  เรื่อง  
                               3.2  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและ  สามารถสร้างนวัตกรรมจากการสรุปองค์ความรู้จัดทำเป็นขุมความรู้  โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
                      ข เชิงคุณภาพ 
                          3.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบปฏิบัติบริหารเชิงบูรณาการบรรลุตามแนวทางที่กำหนดและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ผ่านการประเมินสู่มาตรฐานสากล
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	ผู้รับผิดชอบ
	กลุ่มเป้าหมาย

	1.ประชุมปฏิบัติการการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพป.พัทลุง เขต 2 
	  1-10  ตุลาคม 2557

ห้องประชุมสังข์หยด

	กลุ่มอำนวยการ
	บุคลากรในสำนักงานฯ จำนวน 230 คน

	2.จัดทำเอกสาร สรุปผลการปฏิบัติงาน  และเอกสารอ้างอิง
	15-30 ตุลาคม 2557 ห้องประชุมสังข์หยด
	กลุ่มอำนวยการ
	บุคลากรในสำนักงานฯ จำนวน 230 คน

	3.ประชุม Focus  group  เพื่อสังเคราะห์งานที่ดำเนินการและผลที่เกิดจากการดำเนินงาน
	1- 10 พฤศจิกายน 2557 
ห้องประชุมสังข์หยด
	กลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนิเทศ/ทีมวิจัย
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน

	4.จัดทำโครงร่างการวิจัย 
	11-15  พฤศจิกายน  2557
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน

	5.สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพ
	ธันวาคม  2557
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน

	6.เก็บรวบรวมข้อมูล
	มกราคม-มีนาคม 2558
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน

	7.เขียนรายงานการวิจัย
	เมษายน –สิงหาคม 2558
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน
	ทีมวิจัย  จำนวน  45  คน


5. งบประมาณที่ใช้

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
รายละเอียดงบประมาณ/กิจกรรม

	ที่
	รายการ
	งบประมาณ

	
	
	รวม
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	วัสดุ

	1
	ค่าอาหารกลางวัน =250x200x3
	     150,000
	
	150,000
	

	2
	ค่าอาหารเย็น =150x200x2 
	60,000
	
	60,000
	

	3
	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม=250x50x5
	62,500
	
	62,500
	

	4
	ค่าที่พัก =75x840x2
	126,000
	
	126,000
	 

	5
	ค่าตอบแทนวิทยากร=9 x600X3
	16,200
	16,200
	
	

	6.
	ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย  
	60,000
	60,000
	
	

	7
	ค่าพาหนะเดินทาง
	30,000
	
	30,000
	

	รวม
	504,700
	76,200
	428,500
	


6. การประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลผลิต  (Outputs)
	- ตรวจนับ
	

	           1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้วยการปฏิบัติจริง ( Action  Learning )  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2  และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและมีการสร้างความเข้าใจ  ความสัมพันธ์  บำรุงขวัญกำลังใจ และสร้างวินัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
           3. จำนวนบุคลากรที่มีงานวิจัยเป็นนวัตกรรมจากการสรุปองค์ความรู้จัดทำเป็นขุมความรู้เพื่อเผยแพร่ต่อไป

	- การสังเกต
- สอบถาม
	-  แบบสอบถาม
-  แบบสังเกต


    7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       7.1  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน  และมีผลงานที่เป็นนวัตกรรมของตนเอง  
       7.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  มีผลงานการวิจัยที่เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
