โครงการ		การนิเทศฯ แบบบูรณาการโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา

สนอง			 นโยบาย สพป.พัทลุง เขต 2  ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

มาตรฐาน สนง.  มฐ.1 ตบช. 4  มฐ.2 ตบช. 1,5  มฐ.3  ตบช. 2

จุดเน้น สพฐ. ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 1 – 3

ด้านการบริหารจัดการ  ข้อที่ 1 - 2

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลุ่ม/หน่วยผู้ที่รับผิดชอบ	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1.  หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการ กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในการกำกับ ดูแลใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง

การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานและพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ลกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญตามที่กําหนดในหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  เรียกว่า นโยบาย 8+4  ได้แก่ นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา (Educational quality policies)   8 ข้อ และ นโยบายด้านประกันโอกาสทางการศึกษา (Educational Opportunity Assurance Policies) 4 ข้อ โดยจะขับเคลื่อนโดยการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย ใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับการนิเทศงานโครงการไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา   ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อพัฒนาระบบนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม  การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา การบริหารการศึกษาและงานนโยบายต่างๆ

2.3 เพื่อค้นหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพร่ผลงาน

3.  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1  กิจกรรมส่งเสริมและนิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาจำนวน 117 โรงเรียน ภาคเรียนละ  1 ครั้ง

3.1.2  กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกโรง/โครงการ

3.1.2.1  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษา

3.1.2.2  นิเทศ  ติดตาม  การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้

3.1.2.3  การนิเทศ  ติดตาม  โรงเรียนสุจริต

3.1.2.4  การนิเทศติดตามงาน/โครงการตามนโยบาย  10 ครั้ง/โรงเรียน

3.1.2.5  นิเทศ ติดตามการการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ครั้ง / โรง

3.1.2.6  นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

3.1.2.7  นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย

3.1.2.8  นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน LD

3.1.3  กิจกรรมนิเทศแบบพบกลุ่ม “กิจกรรมสวัสดีคุณครู”

3.1.4  กิจกรรมนิเทศโดยใช้เครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน

3.1.5  กิจกรรมนิเทศระบบ online  ตลอดปี

3.1.6  กิจกรรมนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระดับเขตพื้นที่

3.1.7  การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จำนวน 6 ครั้ง/ปีงบประมาณ

3.1.8  กิจกรรมนิเทศพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนกลุ่มสีดำ-สีแดง

3.1.9  กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, KM

3.1.10 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

3.1.11 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1 สถานศึกษาร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนในระดับที่น่าพอใจ

3.2.2  สถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานนิเทศฯ แบบบูรณาการโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโครงการทุกกิจกรรม

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมนิเทศแบบพบกลุ่ม “สวัสดีคุณครู” | ต.ค. – พ.ย. 2557 | - ครูทุกคน - โรงเรียน | STAFF นโยบาย |
| 2 | กิจกรรมนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียน กลุ่ม “สีดำ – สีแดง” | ธันวาคม 2557 | - โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 3 | กิจกรรมส่งเสริมและนิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - โรงเรียน | STAFF วัดผลและนิเทศ |
| 4 | กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1. ประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2. การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 3. โรงเรียนสุจริต 4. งาน/โครงการตามนโยบาย 10 ครั้ง/โรงเรียน 5. การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ครั้ง/โรง 6. ส่งเสริมกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 7. ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 8. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน LD | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 5 | กิจกรรมนิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - โรงเรียน - เครือข่าย | STAFF วัดผลและนิเทศ/กลุ่มแผนฯ |
| 6 | กิจกรรมนิเทศระบบ Online | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - กลุ่มนิเทศฯ - โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 7 | กิจกรรมนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - กลุ่มนิเทศฯ - โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 8 | กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ธันวาคม 2557 | - กลุ่มนิเทศฯ | ศึกษานิเทศก์ |
| 9 | กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 | กันยายน 2558 | - กลุ่มนิเทศฯ | ศึกษานิเทศก์ |
| 10 | การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - ก.ต.ป.น. | STAFF วัดผลและนิเทศ |
| 11 | กิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - กลุ่มนิเทศฯ | ศึกษานิเทศก์ |

5.  งบประมาณ

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  งบดำเนินงาน  จำนวน 500,000  บาท

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| 1 | กิจกรรมนิเทศแบบพบกลุ่ม “สวัสดีคุณครู” | - | - | - | - |
| 2 | กิจกรรมนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียน กลุ่ม “สีดำ – สีแดง” | 20,000 | - | - | - |
| 3 | กิจกรรมส่งเสริมและนิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา | 30,000 | - | - | - |
| 4 | กิจกรรม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 210,000 | - | - | - |
| 5 | กิจกรรมนิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน | - | - | - | - |
| 6 | กิจกรรมนิเทศระบบ online | 50,000 | - | - | - |
| 7 | กิจกรรมนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ | - | - | - | - |
| 8 | กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 | 30,000 | - | - | - |
| 9 | กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 | 30,000 | - | - | - |
| 10 | การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. | 100,000 | - | - | - |
| 11 | กิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 30,000 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 500,000 | - | - | - |

6.  การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. มีระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลที่มีคุณภาพ 2. โรงเรียนในสังกัดจัดระบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพ 3. ร้อยละของสถานศึกษาพึงพอใจต่อการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเผยแพร่สู่สาธารณะชน | ประเมินผล ประเมินผล สำรวจ ประเมินผล | แบบประเมินผลการนิเทศ แบบประเมินผลการนิเทศ แบบสำรวจ แบบประเมินผล |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และดำเนินงานโครงการตามนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ

2.  สถานศึกษาสามรถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน

3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  สถานศึกษาดำเนินงานได้ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการและมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้