1

ชื่อโครงการ      การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา
สนอง

(
นโยบาย สพป.พัทลุง เขต2 ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 6,8
(  
มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 1
(    
จุดเน้น สพฐ.ด้านผู้เรียน
(   
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลุ่ม/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
        และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย  เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุด้านสังคมแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ประกอบกับจังหวัดพัทลุงมีมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาค่อนข้างโดดเด่นนานับประการ ซึ่งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของคนพัทลุง ย่อมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนพัทลุง ให้สามารถอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าวิถีชีวิตของตนเองนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นก่อให้เกิดความรักความผูกพันกับท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอน เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตตนเอง พัฒนาอาชีพครอบครัวและสังคมของตนเอง ส่งผลให้การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดแก่นักเรียน ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำเป็นต้องพัฒนาจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือเป้าหมายและจุดเน้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการประกาศใช้เป็นเวลานานหลายปี ส่งผลให้บางสาระไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 ได้กำหนดนโยบาย ด้านคุณภาพการศึกษา  ข้อที่  6  โดยระบุให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ  จิตสำนึกความรักชาติ  และปลูกฝังรากเหง้าวัฒนธรรมความเป็นไทย  ให้ครอบคลุม  ทั้ง  6  ด้านคือด้านกีฬาไทยศิลปะการแสดงออกแบบไทย  ศิลปหัตกรรมไทย  อาหารไทยพิธีกรรมทางศาสนาและด้านอาชีพโดยโรงเรียนต้องเลือกดำเนินการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ด้าน ให้เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัดและนโยบายข้อที่ 8 ได้ระบุว่าให้ทุกโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้
     
2.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมรดกทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาเมืองลุง
2.3  เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
3. เป้าหมาย


3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สำหรับการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
   
  
3.1.2  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมรดกทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาเมืองลุง
          
  
3.1.3  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

     3.2 เชิงคุณภาพ
                   3.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิต
     

          3.2.2  โรงเรียนนำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมรดกทางธรรมขาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาเมืองพัทลุงไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา
       
          3.2.3  โรงเรียนสามารถปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่นพัทลุงและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ

	1.สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
มรดกทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาเมืองลุง
	มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558
	โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
	อาทร
โสภณ

	2. พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
 
	มีนาคม-เมษายน
 2558
	โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
	อาทร
โสภณ

	3.ประชาพิจารณ์กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
	พฤษภาคม
	ตัวแทนเครือข่าย
	อาทร -โสภณ


	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ

	4. ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	กุมภาพันธ์-สิงหาคม
 2558
	โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
	อาทร
โสภณ

	5. นิเทศติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน 
	ธันวาคม2557-สิงหาคม
 2558
	โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
	อาทร
โสภณและคณะ

	6. สรุปผลการดำเนินงาน
	สิงหาคม
2558
	โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
	ศึกษานิเทศก์


5. งบประมาณ  จำนวน  116,500  บาท  โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ
รายละเอียดงบประมาณ

	ที่
ที่
	รายการ
	งบประมาณ

	
	
	รวม
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	วัสดุ

	1.
	สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาเมืองพัทลุง
	5,000
	-
	5,000
	-

	2.
	พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  50  คน    4  มื้อ  ๆละ  35  บาท  เป็นเงิน
   -  ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน  50  คน  2  มื้อ  ๆ ละ  120  บาท  เป็นเงิน
   -  ค่าพาหนะสำหรับผู้ร่วมประชุม  50  คน เป็นเงิน

   -  ค่าจัดทำเอกสารจำนวน  150  เล่ม  เล่มละ  150 บาท  เป็นเงิน


	7,000
12,000
30,000
22,500
	-
-

-

-
	7,000
12,000

30,000
-
	-
-
-
22,500

	3.
	ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	40,000
	-
	35,000

	5,000

	รวมทั้งสิ้น
	116,500
	-
	89,000
	27,500


*ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6.  การประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลผลิต  (Outputs)
	
	

	1.จำนวนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมรดกทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาเมืองลุง
2. จำนวนโรงเรียนที่ปรับหลักสูตรสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น

	สำรวจ
สำรวจ สังเกต
สัมภาษณ์
	 แบบสำรวจ
แบบสำรวจแบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต

	3.จำนวนโรงเรียนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาใช้ในการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
	สำรวจ สังเกต
สัมภาษณ์

	แบบสำรวจแบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต


	4.จำนวนโรงเรียนได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	สำรวจ

	แบบสำรวจ


	ผลลัพธ์ ( Outcomes)
1.ร้อยละ100 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมรดกทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาเมืองลุง
2.ร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3.ร้อยละ 5ของจำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ พัฒนาเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	สำรวจ
ประเมิน
สำรวจ,ประเมิน

	แบบสำรวจ               
แบบประเมิน
แบบสำรวจ,แบบประเมิน



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


7.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมรดกทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาเมืองลุง

7.2  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

7.3  โรงเรียนได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
