โครงการ	การนิเทศฯ แบบบูรณาการโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สนอง		 นโยบาย สพป.พัทลุง เขต 2  ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

มาตรฐาน สนง.มฐ.1 ตบช. 4  มฐ.2 ตบช. 1,5  มฐ.3  ตบช. 2

จุดเน้น สพฐ. ด้านผู้เรียน  ข้อที่ 1 – 3   ด้านการบริหารจัดการ  ข้อที่ 1 - 2

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

และกลยุทธ์ที่  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลุ่ม/หน่วยผู้ที่รับผิดชอบ	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1.  หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการ กำกับ  ติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในการกำกับ ดูแลใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง

การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานและพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ลกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญตามที่กําหนดในหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้กำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  เรียกว่า นโยบาย 8+4  ได้แก่ นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา (Educational quality policies)   8 ข้อ และ นโยบายด้านประกันโอกาสทางการศึกษา (Educational Opportunity Assurance Policies) 4 ข้อ โดยจะขับเคลื่อนโดยการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย ใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม  ร่วมคิดร่วมทำและบูรณาการกับการนิเทศงานโครงการไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามทำบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา   ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

-2-

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.2 เพื่อพัฒนาระบบนิเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน/ โครงการ /กิจกรรม  การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา การบริหารการศึกษาและงานนโยบายต่างๆทุกระดับ

2.3 เพื่อค้นหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเลิศและเผยแพร่ผลงาน

3.  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.แบบบูรณาการ  จำนวน 6 ครั้ง/ปีงบประมาณ

3.1.2 กิจกรรมนิเทศแบบพบกลุ่ม “กิจกรรมสวัสดีคุณครู”ผู้บริหาร  และครูทุกคน

3.1.3  กิจกรรมนิเทศพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนกลุ่มสีดำ-สีแดง

3.1.4  กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, KM ทุกวันอังคาร

3.1.5  กิจกรรมการนิเทศประชุมประจำเดือน สองเดือน  1 ครั้ง  รวมปีละ  6 ครั้ง

3.1.6  กิจกรรมนิเทศระบบ online  ตลอดปี

3.1.7  กิจกรรมส่งเสริมและนิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาจำนวน 117 โรงเรียน

3.1.8  กิจกรรมนิเทศโดยใช้เครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน

3.1.9  กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โครงการตามนโยบาย ของเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.1.10 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

3.1.11 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1 สถานศึกษาร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนในระดับที่น่าพอใจ

3.2.2  สถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ80  มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานนิเทศฯ แบบบูรณาการโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโครงการทุกกิจกรรม

- 3 -

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมนิเทศแบบพบกลุ่ม “สวัสดีคุณครู” | ต.ค. – พ.ย. 2557 | - ครูทุกคน - โรงเรียน | STAFF นโยบาย |
| 2 | กิจกรรมนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียน กลุ่ม “สีดำ – สีแดง” | ธันวาคม 2557 | - โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 3 | กิจกรรมส่งเสริมและนิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - โรงเรียน | STAFF วัดผลและนิเทศ |
| 4 | กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 1. ประเมินผลระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2. การพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 3. โรงเรียนสุจริต 4. งาน/โครงการตามนโยบาย 10 ครั้ง/โรงเรียน 5. การจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 ครั้ง/โรง 6. ส่งเสริมกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 7. ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 8. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน LD | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 5 | กิจกรรมนิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - โรงเรียน - เครือข่าย | STAFF วัดผลและนิเทศ/กลุ่มแผนฯ |
| 6 | กิจกรรมนิเทศระบบ Online | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - กลุ่มนิเทศฯ - โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 7 | กิจกรรมนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - กลุ่มนิเทศฯ - โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 8 | กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ธันวาคม 2557 | - กลุ่มนิเทศฯ | ศึกษานิเทศก์ |
| 9 | กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 | กันยายน 2558 | - กลุ่มนิเทศฯ | ศึกษานิเทศก์ |

- 4 -

| ที่ | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - ก.ต.ป.น. | STAFF วัดผลและนิเทศ |
| 11 | กิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ต.ค. 57 – ก.ย. 58 | - กลุ่มนิเทศฯ | ศึกษานิเทศก์ |

5.  งบประมาณ	 จำนวน 500,000 บาท โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1 | กิจกรรมนิเทศแบบพบกลุ่ม “สวัสดีคุณครู” | - | - | - | - |
| 2 | กิจกรรมนิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียน กลุ่ม “สีดำ – สีแดง” | 20,000 | - | - | - |
| 3 | กิจกรรมส่งเสริมและนิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา | 30,000 | - | - | - |
| 4 | กิจกรรม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 210,000 | - | - | - |
| 5 | กิจกรรมนิเทศโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน | - | - | - | - |
| 6 | กิจกรรมนิเทศระบบ online | 50,000 | - | - | - |
| 7 | กิจกรรมนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ | - | - | - | - |
| 8 | กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 | 30,000 | - | - | - |
| 9 | กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 | 30,000 | - | - | - |
| 10 | การดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. | 100,000 | - | - | - |
| 11 | กิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 30,000 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 500,000 | - | - | - |

*ขอถัวจ่ายทุกรายการ

- 5 -

6.  การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. มีระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลที่มีคุณภาพ 2. โรงเรียนในสังกัดจัดระบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพ 3. ร้อยละของสถานศึกษาพึงพอใจต่อการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเผยแพร่สู่สาธารณะชน | ประเมินผล ประเมินผล สำรวจ ประเมินผล | แบบประเมินผลการนิเทศ แบบประเมินผลการนิเทศ แบบสำรวจ แบบประเมินผล |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และดำเนินงานโครงการตามนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ

2.  สถานศึกษาสามรถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน

3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  สถานศึกษาดำเนินงานได้ตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการและมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้