โครงการ	เฝ้าระวังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2

สนอง		 นโยบาย สพป.พัทลุง เขต 2  ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 1

มาตรฐาน สนง.  มฐ.2  ตบช. 1,5   มฐ.3  ตบช. 3

จุดเน้น สพฐ. ด้านผู้เรียน

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

กลุ่ม/หน่วยผู้ที่รับผิดชอบ	กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) กำหนดวิสัยทัศน์ ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยกำหนดในเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  ตัวบ่งชี้ที่กำหนด ได้แก่ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ50 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) และ 3. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้กำหนดจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy,Numeracy & Reasoning Abilities)   รวมทั้งเพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากข้อมูลปีฐาน (Baseline Data) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556  พบว่า การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่ำว่าร้อยละ 50 พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ด้านภาษา 75 โรง,  ด้านเหตุผล 49 โรงและด้านคำนวณ 10 โรง และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 117 โรง มีจำนวนโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ สุขศึกษา 115 โรง, การงานอาชีพ 107 โรง, ศิลปะ 64 โรง, คณิตศาสตร์ 42 โรง, ภาษาไทย 34 โรง, วิทยาศาสตร์  8 โรง  สำหรับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษไม่มีโรงเรียนใดที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50นอกจากนั้นยังพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 18 โรง มีจำนวนโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ สุขศึกษา 15 โรง, การงานอาชีพ 2 โรง, ภาษาไทย 1 โรง, ศิลปะ1 โรง สำหรับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษไม่มีโรงเรียนใดที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครู ผู้ปกครอง สถานศึกษา และ สพป. มีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

- 2 -

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

4. เพื่อนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู

5. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้บริหาร ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศเพื่อยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

3.1.2 โรงเรียนทุกโรงและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการจัดกลุ่มสีคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูลฐานในการพัฒนา

3.1.3 โรงเรียนทุกโรงดำเนินการทดสอบ Pre O-NET , Pre NT.ปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 ครั้ง

3.1.4 โรงเรียนทุกโรงดำเนินการทดสอบ LAS ปีการศึกษา 2557

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่สูงขึ้น

3.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน -วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET แบ่งเป็นกลุ่มสี 4 สี (เขียว/เหลือง/ดำ/แดง) | มีนาคม 2558 | -สพป. -โรงเรียน | Staff วัดผล |
| 2. | นิเทศ กำกับติดตามครู/สถานศึกษา จัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย สพป.พัทลุง เขต 2 | ระยะที่ 1 ต.ค.57 – ม.ค.58, ระยะที่ 2 พ.ค.– ก.ย. 2558 | -ครู -โรงเรียน -ศึกษานิเทศก์ | ศึกษานิเทศก์ |

- 3 -

| ที่ | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ดำเนินการทดสอบ Pre O-NET , Pre NT. ปีการศึกษา 2557 - จัดทำข้อสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง - จัดทำข้อสอบ Pre NT. ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง | ต.ค. – พ.ย. 2557 | -โรงเรียน | ศึกษานิเทศก์ |
| 4. | ดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET, NT ปีการศึกษา 2557 | - กุมภาพันธ์ 2558 | -ครู -โรงเรียน -ศึกษานิเทศก์ | กลุ่มนิเทศฯ |
| 5. | ดำเนินการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา LAS ปีการศึกษา 2557 | - มีนาคม 2558 | -ครู -โรงเรียน -ศึกษานิเทศก์ | กลุ่มนิเทศฯ |
| 6. | ถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครู/ผู้บริหาร เพื่อขยายผลให้โรงเรียน | พ.ค.-ก.ย. 2558 | -ครู -ผู้บริหาร -ศึกษานิเทศก์ | STAFF วัดผลฯ |

5. งบประมาณ  จำนวน  100,000  บาท  โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ

รายละเอียดงบประมาณ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1. | จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ดำเนินการสอบ Pre O-NET, Pre NT. | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 2. | คลังข้อสอบ | - | - | - | - |
| 3. | ทดสอบ Pre O-NET ระดับเขตพื้นที่ | 20,000 | - | 20,000 | - |
| 4. | ทดสอบ O-NET, NT ระดับประเทศ | - | - | - | - |
| 5 | ทดสอบ LAS ระดับเขตพื้นที่ | 40,000 | - | 40,000 | - |
| 6. | ถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครู/ผู้บริหาร เพื่อขยายผลให้โรงเรียน | 20,000 | - | 20,000 | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 100,000 | - | 80,000 | 20,000 |

*ถัวจ่ายทุกรายการ

- 4 -

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลผลิต (Out Puts) |  |  |
| 1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าปีที่ผ่านมา | - ตรวจสอบผลการ ทดสอบ O-NET,NT | - แบบทดสอบจาก สทศ. , สพฐ. |
| 1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 |  |  |
| 2. ผลลัพธ์ (Out Comes) |  |  |
| 2.1 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบ O-NET ให้ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ | - ตรวจสอบผลการ ทดสอบ O-NET | - แบบทดสอบจาก สทศ. |
| 2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร | - ตรวจสอบขีดจำกัดล่าง | - แบบทดสอบจาก สทศ. |
| 2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร |  |  |
| 2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ระดับดีขึ้นไป | - ตรวจสอบผลการ ทดสอบ NT | - แบบทดสอบจาก สพฐ. |
| 2.5 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อ่านคล่อง เขียนคล่องคิดเลขคล่อง ระดับดีขึ้นไป |  |  |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

  - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีคลังข้อสอบที่มีมาตรฐานและมีรูปแบบที่หลากหลาย

  - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของครู/ผู้บริหาร เพื่อขยายผลให้โรงเรียน