ชื่อโครงการ	ส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สนอง		 นโยบาย สพป.พัทลุง เขต 2  ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 1,2,3

มาตรฐาน สนง.มฐ.2  ตบช. 1,5   มฐ.3  ตบช. 3,4

จุดเน้น สพฐ. ด้านผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 1 	พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลุ่ม/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ		กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้กำหนดนโยบายที่จะเร่งพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 1 , และกลยุทธ์ที่ 4มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้คิดค้นเทคนิควิธีการสอนคิดและฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคิดดี คิดเป็น คิดถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทำวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนการคิดสู่การปฏิบัติ  ได้แก่การปรับปรุงหลักสูตร แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 เป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพัทลุงดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการคิดของนักเรียนอย่างต่อเนื่องจากผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 พบว่า ความสามารถด้านเหตุผลของนักเรียนในสังกัดมีเพียงร้อยละ  48.00เท่านั้น  ทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความและลายมือของนักเรียนในสังกัดจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ   เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้เพื่อเขียนสื่อความเผยแพร่ต่อไป จึงกำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความด้วยการปฏิบัติ(Action Learning) สู่การคิดนักเรียน

2.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) สู่การคิดนักเรียน

2.3  เพื่อจัดเวทีให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ การอ่าน  คิดวิเคราะห์และ

เขียนสื่อความ  และสรุปผลการเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่และพัฒนาคุณภาพการคิดของนักเรียน

2.4  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรมีนวัตกรรมจากการสรุปองค์ความรู้จัดทำเป็นขุมความรู้ด้าน

การคิดเพื่อเผยแพร่ต่อไป

-2-

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2 ทุกคนนำการจัดการเรียนรู้ การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ด้วยการปฏิบัติ ( Action  Learning )  สู่การคิดนักเรียนในระดับห้องเรียน

3.1.2 สพป.พัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนโรงเรียนสุจริต  โดยผ่านกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์จำนวน 13 โรงๆละ 10 คน จำนวน 130 คน เป็นเวลา  2  วัน

3.1.3 โรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านออก เขียนสื่อความได้ทุกคน และนักเรียนช่วงชั้นที่1ลายมือสวยร้อยละ  50

3.1.4 ครูผู้สอนมีผลงานด้านการจัดกิจกรรมการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ทุกโรงเรียน

3.1.5 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน และการเขียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

3.1.6 สพป.การประกวดกิจกรรมภาษาไทยในวันภาษาไทย 1  ครั้ง

3.1.7 สพป.การจัดทำคู่มือวิเคราะห์ชิ้นงานที่สะท้อนความสามารถทางการคิดของนักเรียน200  เล่ม

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ครูผู้สอนในสังกัดมีความรู้  มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ

3.2.2 นักเรียนในสังกัดมีความรู้  มีทักษะกระบวนการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความได้ลายมือสวย

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนโรงเรียนสุจริต โดยผ่านกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ | ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 | - นักเรียนในโรงเรียนสุจริต | ศน.สุพัตรา |
| 2 | กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านออก เขียนสื่อความได้ และลายมือสวย | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | - โรงเรียน | Staff กลุ่มสาระภาษาไทย |
| 3 | กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน และการเขียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | - โรงเรียน | Staff กลุ่มสาระภาษาไทย |

-3-

| ที่ | กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | การประกวดกิจกรรมภาษาไทยในวันภาษาไทย - คัดลายมือ - เขียนตามคำบอก - เขียนเรียงความ - เขียนเรื่องจากภาพ - แต่งกลอนสุภาพ - อ่านเอาเรื่อง | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | - โรงเรียน | Staff กลุ่มสาระภาษาไทย |
| 5 | สร้างคู่มือวิเคราะห์ชิ้นงานที่สะท้อนความสามารถทางการคิดของนักเรียน | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | - ครูผู้สอน - โรงเรียน | ผอ.นุกูล , ศน.จรุวรรณ |
| 6 | กิจกรรม 9 9 9 จับดีสร้างดาวพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ -แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของครู ระดับโรงเรียน ระดับเครือข่าย และ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา | ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 | - ครูผู้สอน - โรงเรียน | ผอ.นุกูล , ศน.จรุวรรณ |

5. งบประมาณที่ใช้   ใช้งบประมาณ  325,550 บาท โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| 1 | กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความของนักเรียนโรงเรียนสุจริต โดยผ่านกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ | 165,550 | - | - | - |
| 2 | กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการอ่านออก เขียนสื่อความได้ และลายมือสวย | 30,000 | - | - | - |
| 3 | กิจกรรมการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน และการเขียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง | 20,000 | - | - | - |

-4-

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| 4 | การประกวดกิจกรรมภาษาไทยในวันภาษาไทย | 30,000 | - | - | - |
| 5 | การจัดทำคู่มือวิเคราะห์ชิ้นงานที่สะท้อนความสามารถทางการคิดของนักเรียน | 50,000 | - | - | - |
| 6 | กิจกรรม 9 9 9 จับดีสร้างดาวพัฒนาทักษะกระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ | 30,000 | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | 325,550 | - | - | - |

*ขอถัวจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต(Out Puts) -ร้อยละ 100 ครูผู้สอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา -คุณภาพผลงานครูและชิ้นงานนักเรียนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา -ระดับความพึงพอใจและการประยุกต์ใช้ของผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย และระดับเขตพื้นที่ | ประเมินผลงาน ประเมินความพึงพอใจ | แบบประเมินผลงาน แบบประเมินความพึงพอใจ |
| ผลลัพธ์ Out Comes) - คุณภาพด้านการคิดนักเรียนสูงขึ้น - ผลสัมฤทธิ์นักเรียนสูงขึ้น | ทดสอบ ทดสอบ | แบบทดสอบ แบบทดสอบ |

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น

2.  สถานศึกษาสามรถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน

3.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น

4.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเขียน