โครงการ     	จากดินสู่ดาว ด้วยภูมิปัญญาครูจิตอาสา

สนอง		 นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2  ด้าน..คุณภาพการศึกษา....ข้อที่.......5 , 6..........

มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่....1 .....ตัวบ่งชี้.......3……………..

มาตรฐานที่....2 .....ตัวบ่งชี้.......1 , 4…………………

จุดเน้น สพฐ. ด้านผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้

ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ได้กำหนดแนวการจัด

การศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง  ฝึกให้คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่  และประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา  ผู้ปกครอง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ประกอบกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ได้กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ จิตสำนึกรักชาติและปลูกฝังรากเหง้าวัฒนธรรมความเป็นไทยให้ครอบคลุม ทั้ง 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านกีฬาไทย ศิลปะการแสดงแบบไทย  ศิลปหัตถกรรมไทย  อาหารไทย พิธีกรรมทางศาสนาและด้านอาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  จึงกำหนดโครงการจากดินสู่ดาว ด้วยภูมิปัญญาครูจิตอาสา ขึ้นและคาดว่าผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนให้สูงขึ้น ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

2  วัตถุประสงค์

2.1   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและมีโอกาสแสดงความสามารถ/ศักยภาพในเวทีการแข่งขันตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

2.2  เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยดึงศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง จากการปฏิบัติจริง และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

2.3 เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างหลากหลายและกว้างขวาง

- 2 -

3. เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

3.1.1 จัดอบรมครูจิตอาสาทุกโรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง

3.1.1 มีนักเรียน ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการตั้งแต่ในระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ

3.1.2 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.1.3 ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ

3.2  ด้านคุณภาพ

3.2.1 ครูจิตอาสามีความเข้าใจเข้าถึงและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถ

3.2.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง โดยการปฏิบัติจริง และสามารถมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

3.2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการศึกษาจากการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.4 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง เกิดความรู้รักสามัคคีและปรองดองสมานฉันท์

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| - สืบค้นและจัดทำทะเบียนบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาในชุมชน - สรรหาเครือข่ายภูมิปัญญา “ครูจิตอาสา” - พัฒนาครูจิตอาสาให้เข้าใจเข้าถึงและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถ | ม.ค.58 ม.ค.58 ก.พ.58 | ทุกโรงเรียนอย่างน้อย โรงเรียนละ 3 คน | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศฯ |

-3-

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.จัดงานสรรพศาสตร์ตลาดวิชาภูมิปัญญาเมืองลุง 2.1 แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน -ระดับห้องเรียน -ระดับโรงเรียน -ระดับเครือข่าย -ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา | พ.ค.-มิ.ย. 58 ก.ค. 58 ส.ค.58 | นักเรียนทุกคน นักเรียนตัวแทนโรงเรียน นักเรียนตัวแทนเครือข่าย | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, โรงเรียนทุกโรง, เครือข่าย |
| 2.2 จัดแสดงและประกวดวัฒนธรรมความเป็นไทยด้านต่างๆ 2.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูในสังกัด | ส.ค.58 ส.ค.58 | -โรงเรียน ,เครือข่าย, ชุมชน/ภาคีเครือข่าย -บุคลากรครูในสังกัดทุกคน | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , กลุ่มนิเทศฯ -กลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มนิเทศฯ |
| 3. จัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง -กิจกรรมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ -นิทรรศการภูมิปัญญา นวัตกรรม -Culture Show และ ตลาดนัดภูมิปัญญา -เวทีวิชาการ | ก.ย.58 | -นักเรียนทุกคน -ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน -ชุมชน/ภาคีเครือข่าย -ประชาชน | -กลุ่มนิเทศฯ , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |
| 4. ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค และระดับชาติ 4.1 ส่งนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค | พ.ย. – ธ.ค. 58 | -นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |

-4-

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 4.3 ส่งนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 4.4 ส่งตัวแทนโรงเรียนร่วมนำเสนอผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ | พ.ย. – ธ.ค. 58 ม.ค. – ก.พ. 59 ม.ค. – ก.พ. 59 | -โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ไปนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม -นักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 2 ที่ผลการแข่งขันระดับภาคอยู่ในลำดับที่ 1 - 3 -โรงเรียนที่มีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและได้รับการคัดเลือกจากสพฐ.ให้ไปนำเสนอ จำนวน 1 โรงเรียน | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, โรงเรียน, คณะทำงาน -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |
| 5.สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินงานและเผยแพร่ | ก.ย. 59 | รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 200 เล่ม | -กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |

5. งบประมาณ จำนวน 1,139,800   บาท    โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1. | จัดประชุมพัฒนาครูจิตอาสา -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 360 คน X 35 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 360 คน X 120 บาท | 55,800 |  | 12,600 43,200 |  |
| 2. | งานสรรพศาสตร์ตลาดวิชาภูมิปัญญาเมืองลุง -จัดสรรให้เครือข่ายโรงเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายๆละ 30,000 บาท จำนวน 13 เครือข่าย -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ | 669,000 |  | 390,000 45,000 |  |

-5-

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
|  | -ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 150คน X 120บาท X3 มื้อ -ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน -ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น -ค่าจัดทำเอกสารสรุปรายงานโครงการ จำนวน 200 เล่ม ๆละ 150 บาท |  |  | 54,000 60,000 30,000 | 50,000 40,000 |
| 3. | งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค -ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค (เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงครูผู้ควบคุม , ค่าอาหารนักเรียน) -ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเขตพื้นที่ฯ (เช่น ค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ , ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ) | 415,000 |  | 300,000 90,000 | 25,000 |
|  | รวมทั้งสิ้น | 1,139,800 |  | 1,024,800 | 115,000 |

*ขอถัวจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) -สพป.พัทลุง เขต 2 มีข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ -มีภูมิปัญญา/แหล่งเรียนรู้/แบบอย่าง ต่างๆให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ | รายงานผลการดำเนินงาน | แบบรายงาน, แบบประเมินความพึงพอใจ |

-6-

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) -มีครูภูมิปัญญาหรือครูจิตอาสาที่มีความเข้าใจเข้าถึงและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ -นักเรียนมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและระดับชาติ -นักเรียนมีจิตสำนึกรักชาติและรักความเป็นไทย และสามารถมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม -ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ภาคีเครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง เกิดความรู้รักสามัคคีและปรองดองสมานฉันท์ | รายงานผลการดำเนินงาน | แบบรายงาน,แบบประเมินความพึงพอใจ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการ ทักษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง โดยการปฏิบัติจริง และสามารถมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

7.2 มีนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ สามารถได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการตั้งแต่ในระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับประเทศ

7.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการศึกษาจากการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4 มีครูภูมิปัญญาหรือครูจิตอาสาที่มีความเข้าใจเข้าถึงและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ

7.5 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือมีความเข้มแข็ง เกิดความรู้รักสามัคคีและปรองดองสมานฉันท์