โครงการ          การพัฒนาสำนักงานสู่มาตรฐานโดยใช้ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ   
สนอง

( นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2 ด้านคุณภาพการศึกษา    ข้อที่ 1


( มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ 5 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
( จุดเน้น สพฐ. ด้าน  การบริหารจัดการ
(  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการการบริหารจัดการ
กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ
       หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีนโยบายพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน พัฒนาคน และพัฒนางานให้มีความเข็มแข็งได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์คุณภาพงานด้านบริการทางการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการสร้างความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง     เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร คือการตรวจสอบภายในเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินระบบควบคุมภายใน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแล ให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานรับตรวจ ให้ครอบคลุมทั้งด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) การตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(Compliance Audit) และการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงซ้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริการทางการศึกษา ทุกระดับ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ความเชื่อมั่นและส่งเสริมการดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานรับตรวจมีส่วนร่วม
2.2 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มมูลค่า/คุณค่าให้กับหน่วยงาน โดยหน่วยงานรับตรวจมีส่วนร่วม
2.3 เพื่อลดจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงในการบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานรับตรวจทุกระดับ
3. เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

      -ปรับปรุงระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามภารกิจงานร่วมกับกลุ่มงานในสพป.พัทลุงเขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 117 โรงเรียน 

      -นำผลการปรับปรุงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับสพป.และสถานศึกษาในสังกัดสู่การพัฒนางานเพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน
-2-

3.2  เชิงคุณภาพ

      -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถบริหารความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนสามารถลดความเสี่ยงในเชิงป้องกันมิให้เกิดซ้ำ ได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และคุ้มค่า ทันเวลา ผู้รับบริการซึ่งเป็นหน่วยงานรับตรวจทุกระดับ มีความพึงพอใจ   

     -งานตรวจสอบภายในสามารถช่วยผลักดันให้ผลการบริหารจัดการของหน่วยงานรับตรวจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถช่วยขับเคลื่อนคุณภาพงานและให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ

	-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อ ระบบควบคุมภายในของกลุ่มงานในสพป. และสถานศึกษาปีงบประมาณที่ผ่านมาร่วมกับผู้รับผิดชอบ
	 ธ.ค. 2557
	-กลุ่มงานต่าง ๆ ในสพป.พัทลุง เขต 2
-สถานศึกษาในสังกัด
	-หน่วยตรวจสอบภายใน
-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มอำนวยการ
-กลุ่มนโยบายและแผนฯ



	-สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แจ้ง    กลุ่มงานและสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามเป้าหมายและมาตรฐานสำนักงานที่กำหนด
	ธ.ค. 2557 - ก.พ. 2558
	-กลุ่มงานต่าง ๆ ในสพป.พัทลุง เขต 2
-สถานศึกษาในสังกัด
	-หน่วยตรวจสอบภายใน
-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มอำนวยการ



	-จัดทำแบบประเมินระบบควบคุมภายในรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
	ก.พ. 2558
	-กลุ่มงานต่าง ๆ ในสพป.พัทลุง เขต 2
-สถานศึกษาในสังกัด
	-หน่วยตรวจสอบภายใน
-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มอำนวยการ



	-ติดตามประเมินผล/สรุปผล ระบบควบคุมภายในโดยใช้กิจกรรม 5 ส+2 ตามมาตรฐานสำนักงาน 
 
	มี.ค.- ก.ย. 2558
	-กลุ่มงานต่าง ๆ ในสพป.พัทลุง เขต 2
-สถานศึกษาในสังกัด
	-หน่วยตรวจสอบภายใน
-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มอำนวยการ




-3-

	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ

	-จัดทำรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในที่เป็นความเสี่ยง  (แบบปส.)  แจ้งกลุ่มงานในสพป. และสถานศึกษารอบ 6 เดือน และ12 เดือน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

	เม.ย, ธ.ค. 2558
	-กลุ่มงานต่าง ๆ ในสพป.พัทลุง เขต 2
-สถานศึกษาในสังกัด
	-หน่วยตรวจสอบภายใน
-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มอำนวยการ



	-จัดทำรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายในที่เป็นความเสี่ยง (แบบปส.)และ(แบบปอ.)ระดับองค์กรรายงานสพฐ. รอบ 6 เดือน และ12 เดือน
	เม.ย., ธ.ค. 2558
	-กลุ่มงานต่าง ๆ ในสพป.พัทลุง เขต 2
-สถานศึกษาในสังกัด
	-หน่วยตรวจสอบภายใน
-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-กลุ่มอำนวยการ




5. งบประมาณที่ใช้   จำนวน  45,000  บาท  โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ
	ที่
	รายการ
	งบประมาณ

	
	
	รวม
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	วัสดุ

	1.
	จัดประชุมและจัดทำเครื่องมือการประเมินและแบบกระดาษทำการตรวจสอบ ติดตามผล การสรุปผล และรายงานผล
	45,000
	
	45,000
	

	
	รวมทั้งสิ้น
	45,000
	
	45,000
	


6. การประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลผลิต (Outputs)

 -สพป.พัทลุง เขต 2 และสถานศึกษามีระบบควบคุมภายในที่เข้มแข็งสอดคล้องตามมาตรฐานระบบควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และสามารถพัฒนาสำนักงานสู่มาตรฐาน 
 
	-การตรวจสอบ ติดตามผล ประเมินผล
	-แบบประเมินระบบควบคุมภายใน
-แบบกระดาษทำการตรวจสอบ


-4-

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 -สพป.พัทลุง เขต 2 และ สถานศึกษาในสังกัดเห็นความสำคัญของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงผลการปฏิบัติงาน และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนดเกิดความคุ้มค่าและเป็นการป้องมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการพัฒนาสำนักงานสู่มาตรฐาน ได้อย่างยั่งยืน
