การจัดงาน “สัปดาห์วันครู” เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒

*************************

การจัดงาน “สัปดาห์วันครู” เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ มติคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และมติคณะกรรมการบริหาร ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในคราวประชุมวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติกำหนดให้จัดงาน “สัปดาห์วันครู” เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

การจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๘

- วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู

๑.๑  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๑.๒  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

๑.๓  เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน  ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

๑.๔  เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู

๑.๕  เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

๑.๖  เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

- สถานที่จัดงานวันครู

สถานที่จัดงาน “สัปดาห์วันครู” เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๒.๑ 	การจัดการแข่งขันกีฬาวันครู ดำเนินการโดยเครือข่าย โดยให้เครือข่ายเป็นผู้กำหนดสถานที่และวันเวลาตามความเหมาะสม ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

๒.๒ 	การจัดพิธีการวันครูและการแข่งขันกีฬาวันครู

- วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬาวันครู กำหนดเดินพาเหรดในตัวอำเภอปากพะยูน โดยตั้งขบวนจากสนามกีฬากลางอำเภอปากพะยูนเดินผ่านตลาดมายังสนามกีฬาโรงเรียนปากพะยูน และดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนปากพะยูน

- วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ จัดพิธีการวันครู ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน

- กำหนดการจัดงานวันครู

วันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ 	-	กิจกรรมคาราวานจักรยาน ประชาสัมพันธ์งาน

“สัปดาห์วันครู”

-	การแข่งขันกีฬา โดยศูนย์เครือข่ายจัดการศึกษา

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 	-	การเดินขบวนพาเหรด

-	การแข่งขันกีฬาวันครู

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 	- 	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

- กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

- กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

- กิจกรรมการแสดงบนเวทีของแต่ละอำเภอ (ภาคบ่าย)

- รูปแบบการจัดกิจกรรม

๔.๑  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

- พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ          ๕  รอบ  ๒ เมษายน ๒๕๕๘

- การแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวของครู  และถวายพระพรร่วมกัน

๔.๒  กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

- พิธีทางศาสนา

- พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  โดยการอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์

- พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ

- พิธีกล่าวคำปฏิญาณ

๔.๓  กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชน นักศึกษา  และนักเรียนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู

- คาราวานจักรยานประชาสัมพันธ์งาน “สัปดาห์วันครู”

- ขบวนพาเหรดกีฬาวันครู

- การแข่งขันกีฬาวันครู

- การจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของตัวแทนแต่ละอำเภอ

- กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษากับประชาชน

๔.๔  กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

- การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและประกาศเกียรติคุณ

๔.๕  กิจกรรมธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

- การเยี่ยมเยียนครูอาวุโส

- งบประมาณสนับสนุน

๕.๑	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคให้แก่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  ตามอำเภอ  อำเภอละ  ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๕.๒	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)      จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค  ตามอำเภอ  อำเภอละ  ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพัทลุง  เป็นผู้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ

๕.๓	งบสนับสนุนการจัดงานวันครูจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง 	จำนวน 	๒๕๐๐๐ 	บาท

๕.๔	งบดำเนินงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 	จำนวน 	๒๐,๐๐๐ 	บาท

๕.๕	งบสนับสนุนการจัดงานวันครูจาก สพป. พัทลุง เขต ๒

๕.๖	งบประมาณส่วนตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษา