โครงการ 
เด็กเมืองลุง เสียชีพ ไม่เสียสัตย์ ทำดีให้พ่อเห็น 
สนอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดของ


คนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้คนนิยมความ
สะดวกสบาย  รวดเร็ว  พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม  สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ทำให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  มีผลกระทบต่อจิตใจ  และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม  หากไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตสำนึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแล้วจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและประเทศชาติได้  สอดคล้องกับ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ  โดยมีกระบวนการ  และจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์    
         

ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามหลักค่านิยม 12 ประการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตในโรงเรียน
2. เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธ
รรม และค่านิยม 12 ประการ แก่เยาวชนนักเรียน
3. เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเป็นผู้นำในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในการเป็นเยาวชน
คนดีศรีของแผ่นดิน
เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ครู  ผู้บริหาร  ป.ป.ช.  ชุมชน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่ จำนวน  จำนวน 96  คน
2. นักเรียนและครูโรงเรียนสุจริต  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือเด็กดีเมืองลุง จำนวน  1,170  คน
3. นักเรียนและครูโรงเรียนสุจริต  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 2  
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สู่ Best Practice ต่อสังคม จำนวน 1,200  คน
-2-

4. นักเรียนและครูโรงเรียนสุจริต  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม เพื่อการเป็น Best Practice ของเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมความรู้  ความเข้าใจเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนสอดส่องดูแล
ความสุจริตของโรงเรียน
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่ 
3. นักเรียนและครู มีความตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกในหลักของค่านิยม
12  ประการ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ขั้นตอนการดำเนินการ
	ที่
	รายละเอียด/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผู้รับผิดชอบ

	1
	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่  
	มกราคม 2558
	กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

	2
	กิจกรรมค่ายลูกเสือเด็กดีเมืองลุง 
จำนวนโรงเรียน 117  โรง
	มกราคม  2558
	กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

	3
	กิจกรรมโรงเรียนสุจริตบำเพ็ญประโยชน์ สู่ Best Practice 
	กุมภาพันธ์  2558
	กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

	4.
	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเป็น Best Practice ของเขตพื้นที่การศึกษา
- Best Practice  นักเรียน
- Best Practice  ครู

- Best Practice  ผู้บริหาร
	กุมภาพันธ์  2558
	กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

	5.
	สรุปและรายงานโครงการ
	มีนาคม  2558
	กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


-3-

งบประมาณที่ใช้
  จำนวนเงิน  1,269,750 บาท    รายละเอียดงบประมาณ ดังนี้
	กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ
	งบประมาณ
	งบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

	
	
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ

	1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และนายหมู่  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  96 คน x 35 บาท x 4มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 96 คนx 120 บาทx 2 มื้อ

-เอกสารการอบรม  96 ชุด ๆละ 50 บาท
	13,440

23,040
4,800
	-

-
-
	13,440

23,040

4,800
	

	ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน  12 คน ๆละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท
	86,400
	86,400
	-
	-

	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
	127,680
	86,400
	41,280
	

	2. กิจกรรมค่ายลูกเสือเด็กดีเมืองลุง 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,170 คน x 35 บาท x 4มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 1,170 คนx 120 บาทx 2 มื้อ
-เอกสารการอบรม 1,170 ชุด ๆ ละ 50 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 24 คน ๆละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท
	163,800

280,800

58,500

172,800
	172,800
	163,800

280,800

58,500


	-

-
-

	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
	675,900
	172,800
	503,100
	

	3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริตบำเพ็ญประโยชน์ สู่ Best Practice
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  1,200  คน x 35  บาท x 2 มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 1,200 คนx 120 บาทx 1 มื้อ
-เอกสารการอบรม 1,200 ชุด ๆละ 20 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 24 คน ๆละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ  600  บาท
	84,000

144,000
24,000
86,400
	-
-
86,400
	84,000

144,000
24,000
	-

-

	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
	338,400
	86,400
	252,000
	


-4-

	กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ
	งบประมาณ
	งบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

	
	
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ

	4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเป็น Best Practice ของเขตพื้นที่การศึกษา
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 15 คน
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ
-ค่าอาหารกลางวัน 15 คนx 120 บาทx 1 มื้อ
-ค่าตอบแทนกรรมการ  15 คน 
	1,050

1,800

6,000
	6,000
	1,050

1,800
	

	 2. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    - Best Practice  นักเรียน
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 234 คน x 35 บาทx 

         2 มื้อ
       -ค่าอาหารกลางวัน 234 คนx 120 บาทx 1 มื้อ
    - Best Practice  ครู
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 117 คน x 35 บาทx 

         2 มื้อ
       -ค่าอาหารกลางวัน 117 คนx 120 บาทx 1 มื้อ
    - Best Practice  ผู้บริหาร
       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 117 คน x 35 บาทx 

         2 มื้อ
       -ค่าอาหารกลางวัน 117 คนx 120 บาทx 1 มื้อ
	16,380

28,080

8,190

14,040

8,190

14,040
	
	16,380

28,080

8,190

14,040

8,190

14,040
	

	รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
	97,770
	6,000
	91,770
	

	ค่าวัสดุ
	30,000
	-
	-
	30,000

	รวมงบประมาณทั้งสิ้น
	1,269,750
	351,600
	888,150
	30,000


หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ
-5-

การวัดและประเมินผล
	ที่
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีวัดและประเมินผล
	เครื่องมือที่ใช้

	1
	ร้อยละของนักเรียนและครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บังคับบัญชาลูกเสือและนายหมู่
	รวบรวมข้อมูล
	แบบสำรวจ

	2
	ร้อยละของนักเรียนและครูโรงเรียนสุจริต  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือเด็กดีเมืองลุง
	ประเมิน
	แบบประเมิน

	3
	ร้อยละของนักเรียนและครูโรงเรียนสุจริต  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
	ประเมิน
	แบบประเมิน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตของโรงเรียน
สู่การปฏิบัติ
2. นักเรียนและครูในสถานศึกษา มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
4. ผู้เข้ารับการอบรม เป็นอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนร่วมได้อย่างมีคุณภาพ
ลงชื่อ……………………………………...………………………ผู้เสนอโครงการ

(ดร.อนงค์  เชาวนะกิจ)




    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

