1

โครงการ
พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
สนอง

(  นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2  ด้าน    คุณภาพการศึกษา    ข้อที่  1-8


(  มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่  1  ตัวบ่งชี้  1
(  จุดเน้น สพฐ. ด้าน การบริหารจัดการ  ข้อ 1-2
(  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ
  อำนวยการ

1. หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการติดต่อสื่อสาร  ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  ได้ดำเนินการเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ ทางสังคมออนไลน์  กลายเป็นหมู่บ้านโลก มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นขุมความรู้ต่าง ๆ ไว้เป็นคลังสมองผ่านเว็บไซต์แมงมุม เครือข่ายความคิดพันธมิตรความรู้ นอกจากนี้แล้ว ยังได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือข่ายสื่อสารมวลชนขึ้น  เพื่อให้ผู้ทำงานทุกคนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  เป็นระบบที่เชื่อมประสานให้ส่วนงานต่างๆ เกิดความตระหนักในเรื่องคุณภาพของการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายและร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพงานประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแบบเชิงรุก และสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 


ระบบงานประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   และให้ถือว่างานประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบงาน

ประชาสัมพันธ์   จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายขึ้น
2. วัตถุประสงค์



2.1 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทางการศึกษาโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สื่อมวลชนทุกสาขา รวมทั้งองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ได้
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา


2.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย หรือหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์
3. เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ


1 จัดประชุมสัมมนาผู้ปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือ  จำนวน  100  คน จำนวน 1  ครั้ง


2 จัดรายการวิทยุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาให้ประชาชน ในรายการ “ครูพบประชาชน”  ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.พัทลุง  เดือนละ 2 คน
3 จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน


4  จัดทำ MOU กับ หนังสือพัทลุงนิวส์ เผยแพร่ข่าวเดือนละ 2 ครั้ง และ จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 2 เดือน/ครั้ง


5 จัดตั้งศูนย์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ณ  ห้องนางแอ่น

3.2  เชิงคุณภาพ
         
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพงานประชาสัมพันธ์การบริหารการจัดการศึกษา


2 สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


3 ภาคีเครือข่ายเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 


4 สามารถบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ   ลดผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ

	กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
-จัดประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน
	ตค.2557-กย.2558
	ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน
	กลุ่มอำนวยการ

	กิจกรรมรายการวิทยุเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษาให้ประชาชน รายการ “ครูพบประชาชน”  ทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.พัทลุง
	ตค.2557-กย.2558
	ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน
	กลุ่มอำนวยการ

	กิจกรรมประสานความร่วมมือสื่อมวลชน
- จัดตั้งองค์กรเครือข่ายประชาสัมพันธ์
	ตค.2557-กย.2558
	ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน
	กลุ่มอำนวยการ


	กิจกรรม/วิธีดำเนินการ
	ระยะเวลา/สถานที่
	กลุ่มเป้าหมาย
	ผู้รับผิดชอบ

	กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- ทำ MOU กับ หนังสือพัทลุงนิวส์ เผยแพร่ข่าวเดือนละ 2 ครั้ง
-จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 2 เดือน/ครั้ง
	ตค.2557-กย.2558
	ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน
	กลุ่มอำนวยการ

	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน  
-จัดประชุมเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 ครั้ง

	ตค.2557-กย.2558
	ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อสารมวลชน
	กลุ่มอำนวยการ

	ศูนย์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
-จัดตั้งศูนย์เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
	ตค.2557-กย.2558
	บุคลากรทุกคน
	กลุ่มอำนวยการ


5. งบประมาณที่ใช้  จำนวนทั้งสิ้น   ๑๐๐,๐๐๐   บาท  โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ
	ที่
	รายการ
	งบประมาณ

	
	
	รวม
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	วัสดุ

	1
	กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
-ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาบุคคลเป้าหมาย 100คน
อาหารว่าง 100คนx50บาทx2มื้อ  เป็นเงิน
อาหารกลางวัน 100 คนx200บาทx1มื้อ เป็นเงิน
ค่าวัสดุ  (100 คนx50 บาท)

	3๕,000
	-
	10,000
20,000


	๕,๐๐๐

	2
	กิจกรรมประสานความร่วมมือสื่อมวลชน
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น


	๗๕๐
	-
	-
	๗๕๐

	3
	กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
-MOU กับ พัทลุงนิวส์ เผยแพร่ข่าวเดือนละ 2 ครั้ง ๆ ละ
2,000  บาท 12 เดือน
-วารสารประชาสัมพันธ์ ราย 2 เดือน/ครั้ง 
	๕๔,000
	
	48,000
-
	-
๖,๐๐๐


	ที่
	รายการ
	งบประมาณ

	
	
	รวม
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	วัสดุ

	4
	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน  
-ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์15 คน

อาหารว่าง 15คนx50บาทx2มื้อ  เป็นเงิน
อาหารกลางวัน 15 คนx200บาทx1มื้อ เป็นเงิน
ค่าวัสดุ  (15 คนx50 บาท)
	5,250
	-
	1,500
3,000

	750

	5
	ศูนย์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
-ค่าวัสดุ
	5,000
	-
	-
	5,000


*ขอถัวจ่ายทุกรายการ
6. การประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลผลิต (Outputs)

1. สามารถจัดส่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้เพิ่มมากขึ้น
2.สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ให้ภาคีเครือข่ายทราบล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม  3 วัน
3.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ มากขึ้น   
	· การสอบถาม
· การสังเกต
	· สอบถาม

	ผลลัพธ์ (Outcomes)

1.ร้อยละความถูกต้องข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์มากกว่าร้อยละ 90
2.ร้อยละของข้อมูลข่าวสารที่สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม  3 วัน
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ มากกว่าร้อยละ 80
	· การสอบถาม
· การสังเกต
	· สอบถาม


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


1. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างฉับไวทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
2. สื่อมวลชนทุกสาขารวมทั้งองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริการจัดการศึกษาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
