โครงการ	การจัดงานวันครู  ประจำปี  ๒๕๕๗

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒

ผู้รับผิดชอบโครงการ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

ลักษณะโครงการ	โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘

๑.	หลักการและเหตุผล

วันครูได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้   ๑๒ ปี สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ จุดเริ่มต้นของการมีวันครู มาจากการปรารภและการเรียกร้องของครูจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่นๆ หลายด้านหลายทาง ความเห็นของครูที่แสดงออกมานั้นพยายามที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้พักผ่อน ได้บำเพ็ญกุศล และตลอดจนดำรงกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของครู และการศึกษาของชาติตามสมควร จากความต้องการและการเรียกร้องของครูดังกล่าว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้นำไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศในคราวประชุมสามัญของคุรุสภาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ประชุมสามัญของคุรุสภามีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการ     คุรุสภาพิจารณาเพื่อกำหนดให้มีวันครูขึ้น โดยกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ส่วนกำหนดวันเห็นควรกำหนด วันที่ ๑๖ มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู

๒.	วัตถุประสงค์

๒.๑	เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

๒.๒	เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

๒.๓	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่าง ครูกับประชาชน  ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

๒.๔	เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

๒.๕	เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

๓.	เป้าหมาย

๓.๑	จัดงานวันครู โดยจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันครู” ระหว่างวันที่ ๑๒–๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

๓.๒	จัดกิจกรรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมงานวันครู จำนวน ๓,๐๐๐ คน

๓.๓	ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญวันครู และเข้าร่วมงานวันครู

๔.	กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒ | พฤศจิกายน ๒๕๕๗ | คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ |
| ๒. | แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเพื่อวางแผนรูปแบบการจัดงาน | ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ | และคณะทำงาน |
| ๓. | ขออนุมัติโครงการ | ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ | คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ |
| ๔. | แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และประชุมผู้รับผิดชอบ | ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ | คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะกรรมการ |
| ๕. | ดำเนินการจัดงานวันครู | ๑๒–๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ | คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะกรรมการ |

๕.	งบประมาณ

๕.๑	งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท

๕.๒	ขอสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท

๖.	การวัดและประเมินผล

| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ความพึงพอใจ | สอบถามความพึงพอใจ | แบบสอบถามคุรุสภา |
| ๒. | การยอมรับของบุคคลและหน่วยงาน | สังเกต สอบถาม | การสังเกต สัมภาษณ์ |

๗.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑	เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที

๗.๒	เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างครูและหน่วยงานอื่น รวมทั้งประชาชน

๗.๓	เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานใหม่ๆ

ผู้เสนอโครงการ

(นางอนงค์  เชาวนะกิจ)

ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒

ผู้เห็นชอบโครงการ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ

(.....................................)                                           (..........................................)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒    ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๒

๗.๔	ชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครูและวันครู

วันที่  ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านเกาะโคบ

วันที่  ๑๔ มกราคม  ๒๕๕๘  ปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติดและพัฒนาที่สาธารณะใน ๖ อำเภอที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยเส้นทาง  ดังนี้

๑) อำเภอตะโหมด เริ่มต้นจากตลาดแม่ขรี ถึงอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง

๒) อำเภอปากพะยูน มี 3 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 เริ่มต้นจากบ้านกำนันโรจน์ เพชรตีบ ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอปากพะยูน

เส้นทางที่ 2 เริ่มต้นจากสถานีรถไฟหารเทา ถึงที่ว่าการอำเภอปากพะยูน

เส้นทางที่ 3 เริ่มต้นจากเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ถึงที่ว่าการอำเภอปากพะยูน

๓) อำเภอกงหรา เริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอำเภอกงหรา ถึงน้ำตกไพรวัลย์

๔) อำเภอป่าบอน เริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอป่าบอน ผ่านตลาดป่าบอน  สิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำป่าบอน

๕) อำเภอบางแก้ว เริ่มต้นจากสถานีรถไฟบางแก้ว ผ่านสามแยกทางเข้าอำเภอบางแก้ว สิ้นสุดที่โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

๖) อำเภอเขาชัยสน เริ่มต้นจากตลาดน้ำอำเภอเขาชัยสน ผ่านรอบภูเขา สิ้นสุดที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน

วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘  การแข่งขันกีฬาวันครูและเดินขบวนพาเหรด  ณ สนามกีฬาโรงเรียนปากพะยูน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  มีพิธีการวันครู กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  กิจกรรมระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์  ยกย่องเชิดชูเกียรติ  และการแสดงบนเวทีของแต่ละอำเภอ  ณ โรงเรียนหารเทารังสี
ประชาสรรค์  และมีการจัดซุ้มอาหาร เน้น  ภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับเลี้ยงครูทุกท่าน

งบประมาณ

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆละ ๒๕ บาท

อาหารกลางวัน                          ๑๐๐ บาท

จำนวน  ๔๐๐  คน