โครงการ     	พัฒนาจิตสำนึกความรัก ความสามัคคี สู่ความเป็นคนดี ศรีพัทลุง เขต 2

สนอง		 นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2  ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อที่ 5

มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้  3  ข้อ 3  และข้อ 5

จุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของ  คสช. ได้กำหนดค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย  สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  กอปรกับปีงบประมาณ 2558  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นการดำเนินงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง โดยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบมืออาชีพ ให้การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้แก่สาธารณชนทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ  สร้างขวัญกำลังใจ ในการทำงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 	เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในองค์กรให้เป็นไปตามค่านิยม 12 ประการ ข้อ 2 
ข้อ 6 ข้อ 11  และข้อ 12

2.2 	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ

2.3 	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ที่มีผลงานดีเด่น                 เป็นที่ประจักษ์เข้าร่วมการประกวดรางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2”  เพื่อต่อยอดสู่การประกวดรางวัล                       ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับภาค และ ระดับชาติ

2.4	เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเอง สู่ความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคง
ในการดำเนินชีวิต มีขวัญ กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.5 	เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.6	เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษา

2.7  เพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิต มอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

2.8  เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษา ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน  ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

- 2 -

3  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

3.1.1 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันครู

3.1.2 ร้อยละ 10 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วมการประกวดรางวัล 
“คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2”

3.1.3  ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่ชนะเลิศการประกวด             รางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2” เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

3.1.4  ร้อยละ 10 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่เข้าร่วมการประกวด                 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้รับรางวัลจากการประกวด

3.1.5 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 40 คน จำแนกเป็นครูผู้สอน 28 คน,ผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน 
และศึกษานิเทศก์ 4 คน

3.1.6  พัฒนาข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำ  จำนวน  400  คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  117  คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  247 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน  36  คน

3.1.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 74 คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน และผู้ร่วมแสดงมุฑิตาจิต จำนวน 145 คน

3.2  เชิงคุณภาพ
 	     	3.2.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีผลงานดีเด่น       เป็นที่ประจักษ์

3.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ

3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอขอรับการประเมินและจัดทำผลงาน
ทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.2.4 ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ

เกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป

3.2.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามหลักกฎหมายปกครอง สามารถลดหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ทางปกครอง อันจะนำไปสู่การฟ้องร้องในคดีปกครอง

3.2.6 บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

- 3 -

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันครู วิธีดำเนินการ 1.แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 2.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโดยใช้อำเภอเป็นฐาน - กิจกรรมขบวนพาเหรด - การแข่งขันกีฬา - กิจกรรมการแสดงบนเวที - กิจกรรมคารวะครูทุกสังกัด | 1-16 ม.ค. 58 | ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,641 คน | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์ |
| กิจกรรมที่ 2 การประกวดรางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2” วิธีการ: 1.แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ ตรวจสอบจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ OBEC AWARDS สู่การจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก“คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2” 2.กำหนดประเภทและรางวัลในการ พิจารณาคัดเลือกโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สพฐ. 3.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษาทราบ 4.เครือข่ายสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจัดส่ง สพป. 5.คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือก 6.ประกาศผล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2” 7.จัดทำโล่รางวัล/เกียรติบัตร 8.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงงาน ภาพความสำเร็จของ“คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2” ในงานสรรพศาสตร์ | ม.ค.- ก.ย.58 | ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์ |

- 4 -

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสู่ วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ วิธีดำเนินการ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. สำรวจความต้องการในการเข้ารับ การพัฒนา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 4. ประสานงานกับคณะวิทยากรและ จัดประชุมเตรียมการ 5. แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสำรวจเข้ารับการพัฒนา 6. จัดทำเอกสาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 7. ดำเนินการพัฒนาฯ ระยะเวลา 3 วัน 8. สรุป / ประเมินผล / รายงานผล | ต.ค. – พ.ย. 2557 ม.ค. – ก.พ.2558 ก.พ. 2558 ก.พ.- มี.ค. 2558 มี.ค. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 เม.ย.- พ.ค. 2558 เม.ย.– มิ.ย. 2558 | ครูผู้สอน 38 คน,ผู้บริหารถานศึกษา 16 คน และศึกษานิเทศก์ 6 คน | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางรัชนีกร เสตะพันธุ์ |
| กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาวินัยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกจ้างประจำ วิธีดำเนินการ 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 2. สำรวจความต้องการในการเข้ารับ การพัฒนา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 4. ประสานงานกับคณะวิทยากรและ จัดประชุมเตรียมการ 5. แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสำรวจเข้ารับการพัฒนา 6. จัดทำเอกสาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนา 7. ดำเนินการพัฒนาฯ จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 8. สรุป / ประเมินผล / รายงานผล | ต.ค. – พ.ย. 2557 ม.ค. – ก.พ.2558 ก.พ. 2558 ก.พ.- มี.ค. 2558 มี.ค. 2558 มี.ค.-เม.ย. 2558 เม.ย.- พ.ค. 2558 เม.ย.– มิ.ย. 2558 | ,ผู้บริหารถานศึกษา 117 คน ครู 247 คน และลูกจ้างประจำ 36 คน | นายถนอม นิตย์วิมล นายวัชรินทร์ มีบุญ |

- 5 -

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 5 การจัดงานแสดงมุทิตาจิต วิธีดำเนินการ 1.แต่งตั้งคณะทำงานและประชุม วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดงาน 2.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบ 3.จัดทำหนังสือที่ระลึก และ VTR เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว การปฏิบัติหน้าที่ ผลงานที่ภาคภูมิใจ 4.ดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิต | ส.ค.- ก.ย.58 | ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำรวม 220 คน ประกอบด้วย 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ 75 คน 2. ลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุ 1 คน 3. ผู้ร่วมงาน 144 คน | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์ |

5. งบประมาณที่ใช้  จำนวน 400,000 บาท  โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1. 2. | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันครู ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (900คนx 2มื้อx 35บ) ค่าอาหารกลางวัน (900คนx1มื้อx120บ) | 63,000 108,000 | - - | 63,000 108,000 |  |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 | 171,000 |  | 171,000 |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | กิจกรรมที่ 2 การประกวดรางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2” ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกวด และเจ้าหน้าที่ (5 คน x 2 มื้อ x 35 บ) ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การประกวด และเจ้าหน้าที่ (5 คน x 1 มื้อ x 120 บ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกการประกวด (10 คน x 2 มื้อ x 35 บ) ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกการประกวด (10 คน x 1 มื้อ x 120 บ) ค่าจัดทำโล่รางวัล (37 x 600) ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ | 350 600 700 1,200 22,200 2,000 | - - - - - | 350 600 700 1,200 22,200 | 2,000 |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 | 27,050 | - | 25,050 | 2,000 |

- 6 -

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสู่ วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดอบรมพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ ผู้เข้าอบรมฯ วิทยากร เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิดการอบรม (50 คน x 35 บาท x 1 มื้อ) -อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ ผู้เข้าอบรมฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ (40 คน x 35บาท x 4 มื้อ) -อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ (40 คนx 120บาท x2มื้อ) -ค่าที่พักวิทยากร (2 คืนx 1,000 บาท) -ค่าตอบแทนวิทยากร (12ชม. x 600 บาทx2คน) -ค่าวัสดุ สรุป /ประเมิน /รายงาน | 1,750 5,600 9,600 2,000 14,400 2,000 | 14,400 | 1,750 5,600 9,600 2,000 | 2,000 |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3 | 35,350 | 14,400 | 18,950 | 2,000 |
| 1. 2. 3. | กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาวินัยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และลูกจ้างประจำ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (รุ่นละ110คนx 2มื้อx35บx 1 รุ่น ) ค่าอาหารกลางวัน (รุ่นละ110คนx 1มื้อx120บ x 1 รุ่น ) ค่าตอบแทนวิทยากร (6ชม.x600 บาทx1วัน) | 7,700 13,200 3,600 | - - 3,600 | 7,700 13,200 | - - |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 4 | 24,500 | 3,600 | 20,900 |  |

-7-

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | กิจกรรมที่ 5 การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน (15 คน x 2 มื้อ x 35 บ) ค่าจัดทำหนังสือที่ระลึก (125 เล่ม x 300 บ) ค่าจัดทำวีดีทัศน์ (76 คน) ค่าจัดทำกรอบเกียรติบัตร (76 อัน x 200 บ) ค่าของที่ระลึก (76 ชิ้น x 140 บ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (220คนx2มื้อx50บ) ค่าอาหารกลางวัน (220 คน x 1 มื้อ x 200 บ) ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 2 ชม.x 600) ค่าวัสดุ (การสรุปรายงาน) | 1,050 37,500 10,000 15,200 10,640 22,000 44,000 1,200 510 | 1,200 | 1,050 22,000 44,000 | 37,500 10,000 15,200 10,640 510 |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 5 | 142,100 | 1,200 | 67,050 | 73,850 |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 400,000 | 19,200 | 302,950 | 77,850 |

*(ถัวจ่ายทุกรายการ)

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2.ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่เข้าร่วมการประกวดรางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2” และการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 3.ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนา สามารถจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 4.ร้อยละของครู บุคลากรทางศึกษา และลูกจ้างได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 5.ร้อยละของครู บุคลากรทางศึกษา และลูกจ้างมีขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงาน 6.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย |  |  |

-8-

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1.จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้าร่วม กิจกรรมวันครู 2.จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างได้รับรางวัล “คนเก่ง คนดี ศรีพัทลุง เขต 2” และการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค และระดับชาติ จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลงานทางวิชาการ 3.จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 4.จำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างมีขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงาน 5. ลดปัญหาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และลดปัญหาข้อพิพาทและการฟ้องคดีปกครอง |  |  |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี มีความภาคภูมิใจในอาชีพ และมีผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง มีเวทีจัดแสดงผลงานคุณภาพ

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

5. ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างมีขวัญกำลังใจที่ดี

6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพและวินัย 
ของราชการ

7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย