โครงการ    	พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา

สนอง		 นโยบาย สพป. พัทลุง เขต 2  ด้าน..........ข้อที่............

มาตรฐาน สนง. มาตรฐานที่  2   ตัวบ่งชี้  3  ข้อ 3

จุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่ม/หน่วยผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ องค์กรต้องการบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของลูกจ้างในสังกัด 
ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ช่วยส่งเสริม  สนับสนุน ให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ประสบผลสำเร็จ กอปรกับมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โดยใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Action learning) โดยเน้นการสร้างทีมงานที่มีพลังและคุณภาพ (Team Billing) มีศักยภาพการทำงานแบบ “มืออาชีพ”
มีเครือข่ายที่ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานของลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

2.2  เพื่อให้ลูกจ้างตำแหน่งนักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในการทำงาน

2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายคุณภาพ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

2.4  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

3  เป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

ลูกจ้างนักการภารโรง จำนวน 103 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 59 คน 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน

- 2 -

3.2  เชิงคุณภาพ
 	          3.2.1  ลูกจ้างนักการภารโรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน มีศักยภาพในการปฏิบัติที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน

3.2.2  ลูกจ้างนักการภารโรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีเครือข่ายคุณภาพในการปฏิบัติงาน

3.2.3  ลูกจ้างนักการภารโรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฝีมือลูกจ้างประจำ “สู่ความเป็นมืออาชีพ” วิธีการ 1. กำหนดแนวทางการพัฒนาลูกจ้างประจำ ให้เหมาะสมกับสภาพ การทำงานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมรอบ ๆ สำนักงาน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3. สร้างเรือนรับรอง 4. ปรับปรุง/พัฒนา สภาพแวดล้อมรอบ ๆสำนักงาน | ต.ค. – ธ.ค. 57 | ลูกจ้างประจำตำแหน่ง นักการภารโรง 39 คน | นางสุณีรัตน์ สุวรรณสะอาด นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์ |
| กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพลูกจ้างสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน และศึกษาดูงาน วิธีการ: 1.แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณภาพ 4. ศึกษาดูงาน | ก.พ.- มี.ค.58 | 1. ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง 39 คน 2. ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง 64 คน | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์ |

-3-

| กิจกรรม/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา/สถานที่ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน และ ศึกษาดูงาน วิธีการ: 1.แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ จัดทำหลักสูตร 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3.กระบวนการสร้างเครือข่ายคุณภาพ 4. ศึกษาดูงาน | ก.พ..- มี.ค.58 | ครูธุรการโรงเรียน 59 คน | นางอรัญญา ตั้งนภาดล นางสาวรัชนีกร เสตะพันธ์ |

5. งบประมาณที่ใช้   จำนวน  200,000  บาท  โดยใช้แบบบริหารงบประมาณแบบบูรณาการเป็นเครื่องมือ

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1 2 | กิจกรรมที่ 1 พัฒนาฝีมือลูกจ้างประจำ “สู่ความเป็นมืออาชีพ” (ไม่ใช้งบประมาณจากงบงบพัฒนากลยุทธ์ฯ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะทำงาน ( 50 คนx2 มื้อx 35บาทx100 วัน) ค่าอาหารกลางวัน(50 คนx2 มื้อx 120บาทx100วัน) | - - | - - | - - | - - |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 | - | - | - | - |
| 1 2 3 4 5 6 7 | กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพลูกจ้างสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน และศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ (100 คนx2มื้อx35) ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าประชุม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ (100 คนx1มื้อx120) ค่าตอบแทนวิทยากร (2คนx1,000บาท) ค่าเหมาจ่ายพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง (98 คนx2วันx240บาท) ค่าที่พัก (30 ห้องx1คืนx1,200บาท) ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ | 7,000 12,000 2,000 20,000 47,040 36,000 2,000 | 2,000 20,000 47,040 | 7,000 12,000 36,000 | 2,000 |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 | 126,040 | 69,040 | 55,000 | 2,000 |

-4-

| ที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1 2 3 4 5 6 7 | กิจกรรมที่ 3 การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสู่คุณภาพงานที่ได้มาตรฐาน และ ศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประชุม วิทยากร และเจ้าหน้าที่ (60คนx2มื้อx35) ค่าอาหารกลางวัน (60คนx1มื้อx120) ค่าตอบแทนวิทยากร (2คนx1,000บาท) ค่าเหมาจ่ายพาหนะ ค่าที่พัก (12 ห้องx1คืนx1,200บาท) ค่าเบี้ยเลี้ยง(58คนx2วันx240บาท) ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ | 4,200 7,200 2,000 15,000 14,400 27,840 3,320 | 2,000 15,000 27,840 | 4,200 7,200 14,400 | 3,320 |
|  | รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3 | 73,960 | 44,840 | 25,800 | 3,320 |
|  | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | 200,000 | 113,880 | 80,800 | 5,320 |

* (ถัวจ่ายทุกรายการ)

6. การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. ลูกจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน | สังเกต ประเมิน สำรวจ | แบบประเมิน แบบสำรวจ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ลูกจ้างได้รับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานได้มาตรฐาน 2. ลูกจ้างมีเครือข่ายคุณภาพที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงาน เป็นทีมได้ |  |  |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลูกจ้างนักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน                      ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

2. ลูกจ้างนักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีเครือข่ายคุณภาพที่เข้มแข็ง  มีความรักและ
ความสามัคคี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม

3. ลูกจ้างนักการภารโรง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจที่ดีการปฏิบัติงาน