PAGE  

ชื่อโครงการ      
                   
แก้ปัญหาการอ่าน เครือข่ายสองเกาะ
กิจกรรม   
                   
พัฒนานิสัยรักการอ่านสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์


สนองกลยุทธ์องค์กร                     กลยุทธ์ที่ 1พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ                เครือข่ายสองเกาะ

1.  หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปประเทศ คือ การรณรงค์ให้คนไทยส่วนใหญ่รักการอ่าน  ซึ่งวิทยากร เชียงกูล (2556:1-39)  กล่าวว่า  การอ่านหนังสือมีความสำคัญ โดยเฉพาะการอ่านหนังสือแบบจับใจความได้  เข้าใจ  คิดวิเคราะห์  และพัฒนาเป็นความรู้เพื่อใช้ในสังคม  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เป็นความสำคัญที่สุดของมนุษย์   ประเทศที่ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้รักการอ่านหนังสือ สามารถพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม เพิ่มขึ้นได้อย่างสำคัญ   การรักการอ่านหนังสือนอกจากจะเป็นประโยชน์ในแง่การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของคน ที่นำไปสู่การพัฒนาชาติแล้ว การรักการอ่านหนังสือยังสามารถพัฒนาด้านความคิด  จิตใจ  อารมณ์  สุนทรียภาพ  จิตวิญญาณ  ทำให้เด็กเยาวชนเกิดจินตนาการ  คิดสร้างสรรค์  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รู้จักฝึกฝนและดูแลตนเอง    จิตแพทย์พบว่า  เด็กที่มีโอกาสอ่านหนังสือการ์ตูนเพื่อความเพลิดเพลิน  จะพัฒนาจินตนาการ ความคิด  และสร้างสรรค์ได้อย่างสำคัญ
               นักเรียนไทยเรียนรู้เรื่องการอ่านได้น้อย เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของประเทศไทย  การประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการ PISA พบว่านักเรียนไทยสอบวิชาอ่านเอาเรื่องแบบจับใจความได้คะแนนต่ำกว่านักเรียนประเทศอื่นๆ อยู่ในลำดับที่ 53 จากจำนวนประเทศที่เข้าร่วมสอบ  65  ประเทศ   ส่วนผลการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ นักเรียนไทยก็ได้อันดับต่ำลำดับท้าย ใกล้เคียงกับการอ่าน ซึ่งสะท้อนว่า การเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์กัน  ถ้าอ่านไม่เก่ง ก็จะเรียนวิชาอื่นได้ผลต่ำไปด้วย   ดังนั้น ครูผู้สอนวิชาต่างๆทุกวิชาควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน การค้นคว้า แทนที่จะเน้นการบรรยายตามตำราให้จดจำเพื่อท่องจำไปสอบ   ควรสอนแบบตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการคิดค้นคว้าอภิปรายสัมมานา    ครูต้องตระเตรียมสั่งงานให้นักเรียนไปอ่านมาก่อนจะถึงชั่วโมงเรียน  แล้วให้นักเรียนตั้งคำถามหรืออภิปรายออกความเห็น   จัดชั่วโมงให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองโดยการอ่านค้นคว้าจากตำรา และครูติดตามการอ่านของนักเรียน     ว่านักเรียนอ่านหรือไม่ และอ่านแล้วเข้าใจเรื่องที่อ่านมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
            จากความสำคัญของการอ่าน   และโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก   ให้เด็กรักการอ่าน  อ่านแล้วจับใจความได้  อ่านแล้วสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  และคิดเชื่อมโยงนำความรู้ไปใช้   โดยบุคลากรของโรงเรียนทุกโรงร่วมมือกันด้วยความมุ่งมั่นจัดกิจกรรมแก้ปัญหาผู้เรียนไม่รักการอ่านหนังสือ       เครือข่ายสองเกาะจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.  วัตถุประสงค์

2.1  ครูโรงเรียนทุกโรง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จัดกิจกรรมในชั้นและวิชาที่สอน    ที่ทำให้ผู้เรียนอ่านหนังสือ และสนุกกับการอ่าน

2.2  ครูทุกคนเป็นต้นแบบการอ่านหนังสือให้กับนักเรียนและชุมชน
              2.3  นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและจิตพิสัยรักการอ่าน

3.  เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ
1)  ครูทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสองเกาะจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านให้กับผู้เรียนในชั้นที่ครูแต่ละคนจัดการเรียนรู้  เช่น  กิจกรรมฟังพูดอ่านเขียน  ค้าขายได้ปัญญา  ปริศนาเซียมซี  ตีกอล์ฟตอบคำถาม  บอกข้อความตามโบว์ลิ่ง  นักสืบจิ๋ว  และกิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก   เป็นต้น
2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ศูนย์เครือข่ายสองเกาะทุกคนอ่านหนังสือและแสดงออกให้ผู้เรียนรู้ว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องจำเป็น
3) นักเรียน ศูนย์เครือข่ายสองเกาะทุกคนทุกคนทุกชั้นได้ทำกิจกรรมการอ่านหนังสือที่ครูจัดขึ้น

3.2  ด้านคุณภาพ          
 1) บุคลากรโรงเรียนทุกโรงในศูนย์เครือข่ายสองเกาะจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านอย่างต่อเนื่อง
2)  บุคลากรโรงเรียนทุกโรงในศูนย์เครือข่ายสองเกาะอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
3) นักเรียนโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสองเกาะอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
4) นักเรียนโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสองเกาะมีความสามารถด้านการออก  อ่านคล่อง   อ่านเป็น   อ่านจับใจความแล้วคิดวิเคราะห์  และสร้างสรรค์ผลงานจากการอ่านรักการอ่านอ่านจับใจความโดยจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากการอ่านได้
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน
	รายละเอียด/กิจกรรม
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ
	กลุ่มเป้าหมาย

	1.กิจกรรมพัฒนาการอ่าน
  - เสนอโครงการ
  - โรงเรียนทุกโรงจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านเพื่อของบแลกเป้ารายโรงและเสนอแผนฯต่อผู้บริหารเครือข่ายเพื่อขออนุมัติ
- โรงเรียนจัดกิจกรรม
- โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม
	27 ธ.ค. 56
9 ม.ค.57
เมื่อแผนกิจกรรมได้รับอนุมัติและได้รับงบประมาณ
กันยายน 2557

	ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในเครือข่ายสองเกาะ
ครูทุกคน

ผู้บริหารสถานศึกษา
	บุคลากรของ
โรงเรียนทุกโรง
ครูทุกคน
ครูทุกคน

	2. กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก
  - จัดอบรมเทคนิคการทำหนังสือเล่มเล็กให้กับครูทุกโรงเรียน
-ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็ก
	เมื่อได้รับงบประมาณ จาก สพป.พัทลุง เขต  2
หลังจากครูอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
	ครูทุกคน
 ครูทุกคน
	  ครูทุกคน
ครูทุกคน

	3. กิจกรรมนิเทศโครงการ
  - ติดตามการจัดทำแผนกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน
  -  ติดตามผลการจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน
- ติดตามผลการจัดอบรมการทำหนังสือเล่มเล็ก

 - รวบรวมผลการจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน
-รายงานผลโครงการ
	9 ม.ค. 2557
กันยายน  2557
หลังจากการอบรม
12 กันยายน 2557
25 กันยายน 2557
	คณะทำงานของเครือข่าย

	  ครูทุกคน
 ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูและนักเรียนทุกคน


5. งบประมาณ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น     100,000  บาทเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
	ที่
	กิจกรรม
	งบประมาณ

	
	
	รวม
	ค่าตอบแทน
	ค่าใช้สอย
	ค่าวัสดุ

	1.
	กิจกรรมพัฒนาการอ่าน
	55,000
	-
	-
	55,000

	2.
	กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก
	45,000
	20,000
	-
	25,000

	3.
	กิจกรรมนิเทศโครงการ
	-
	-
	-
	-

	
	รวม
	100,000
	20,000
	-
	55,000


หมายเหตุ  ทั้งนี้ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

6. การวัดและประเมินผล
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	ผลผลิต (Outputs)

1. แผนการจัดกิจกรรมรักการอ่านแต่ละโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสองเกาะ   จำนวน  13  แผน
2. หนังสือเล่มเล็กของครูแต่ละโรงเรียน อย่างน้อยโรงละ 3 เล่ม จำนวน  13เล่ม
หนังสือเล่มเล็กของนักเรียนอย่างน้อยโรงละ  จำนวน  60 เล่ม
	 นับจำนวน
นับจำนวน
นับจำนวน
	แบบบันทึกการจัดทำแผนกิจกรรมรักการอ่าน
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรักการอ่าน
หนังสือเล่มเล็กของครูและนักเรียน


	ผลลัพธ์ (Outcomes)
1.บุคลากรของโรงเรียนในเครือข่ายสองเกาะเป็นต้นแบบการรักการอ่าน
2. บุคลากรของโรงเรียนในเครือข่ายสองเกาะมีทักษะในการทำหนังสือเล่มเล็ก
	นับจำนวน
นับจำนวน


	แบบรายงานการจัดกิจกรรมรักการอ่านของครูรายบุคคล
แบบรายงานการอบรมการทำหนังสือเล่มเล็ก



6. การวัดและประเมินผล (ต่อ)
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการประเมิน
	เครื่องมือที่ใช้

	3. นักเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายสองเกาะมีความสามารถด้านการออก  อ่านคล่อง   อ่านเป็น   อ่านจับใจความแล้วคิดวิเคราะห์  และสร้างสรรค์ผลงานจากการอ่านรักการอ่านอ่านจับใจความโดยจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากการอ่านได้
4.นักเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายสองเกาะมีนิสัยรักการอ่าน
	นับจำนวน
สังเกตการอ่านหนังสือของนักเรียน

	แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรักการอ่านรายโรง

แบบบันทึกความถี่ในการอ่านหนังสือของนักเรียน



 ลงชื่อ..................................ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
        ( นายถาวร  หนูสงวน)                                                ( นายสะอาด  สามารถ)
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเสือ                        ประธานศูนย์เครือข่ายสองเกาะ
                                 ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ
                                       (.............................................)               
