รายงานการประชุม
การดำเนินการโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน(Summer Camp) ประจำปี 2557
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ามิหรำ
........................................

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                              -

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
                              -

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     	1. อบจ.พัทลุง กำหนดการดำเนินโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน(Summer Camp) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก นักเรียน และเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างจากการเรียน ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
              2. อบจ. ตั้งงบประมาณ 2557 ในโครงการ Summer Camp ปี 2557 จำนวน 1,000,000  บาท
              3. นโยบายการจัดค่าย
                  - พื้นที่  กระจายการจัดครอบคลุมทั่วจังหวัด
                     เขต 1  จำนวน 10 เครือข่าย      เขต 2 จำนวน  11 เครือข่าย    และ อบจ. 1   รวม 22 เครือข่าย
                  - กิจกรรม หลากหลายทั้งวิชาการ และนันทนาการ
                  - กลุ่มเป้าหมาย   เด็ก เยาวชน นักศึกษา ทุกระดับ ทุกรูปแบบ

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
               1.  ให้แต่ละเครือข่าย หารือกันในรายละเอียด และรายการที่จะจัดกิจกรรม  ทำประมาณการส่งรายละเอียดไปยัง อบจ.ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  ทางโทรสาร    กองการศึกษา  074-611541
                    สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอดุล กลับสุกใส    081-9579240
                2. อบจ. จะเชิญประชุมอีกครั้งในวันที่ 14 มีนาคม 2557

3.  งบประมาณ
                   จัดสรรให้เครือข่าย   กิจกรรมละ 15,000 บาท  (จัดได้เครือข่ายละ 2 กิจกรรม กิจกรรมละ 30 คน)  รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเครือข่ายละ 30,000 บาท  โดยให้เครือข่ายจัดทำประมาณการ และในการจัดซื้อวัสดุในกิจกรรม  ให้เครือข่ายจัดทำรายละเอียดรายการวัสดุส่งให้ อบจ.     อบจ. จะดำเนินการจัดซื้อเอง
                   - ค่าวิทยากร เครือข่ายหาวิทยากรเอง  600 บาท/คน/วัน (วิทยากรเบิกค่าอาหารไม่ได้)  ให้ความรู้    ไม่น้อยกว่า 3 ชม./วัน
                   - อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50  บาท/คน/มื้อ 
                   - อาหารว่าง  20  บาท/คน/มื้อ
                   - กิจกรรม  จำนวน  5-7 วัน/กิจกรรม

Summer Camp

กิจกรรม

?

7วัน

5วัน

จำนวนวันที่จัด

คน

พื้นที่

30 คน/กลุ่ม

วิชาการ
ดนตรี
กีฬา
ศิลปะ
คุณธรรม
ฯลฯ

22 เครือข่าย
เขต 1 = 10     เขต 2=11  อบจ.=1

เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน นักเรียน 
ทุกระดับ
ทุกรูปแบบ

1500 คน

2
(30คน)X

1
(30คน)X

?

50 กลุ่มย่อย

แบบสำรวจ
การจัดกิจกรรม  Summer  Camp  ประจำปี 2557
เครือข่ายบูรพาป่าบอน  สพป.พัทลุง เขต 2
……………………..

ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.......................................................
                         โทรศัพท์..............................................................

| ที่ | กิจกรรม | จำนวนนักเรียน | จำนวนวันที่จัด | สถานที่จัด |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ลงชื่อ..............................................................ผู้กรอกข้อมูล
                                                                                         (...........................................................)

รายชื่อกรรมการเครือข่าย(ขอรายชื่อ 5 คน)
1.  ชื่อ......................................................... ตำแหน่ง.................................................โทรศัพท์........................... 
2.  ชื่อ........................................................ ตำแหน่ง..................................................โทรศัพท์........................... 
3.  ชื่อ..........................................................ตำแหน่ง................................................. โทรศัพท์...........................
4.  ชื่อ......................................................... ตำแหน่ง..................................................โทรศัพท์........................... 
5.  ชื่อ.......................................................... ตำแหน่ง.................................................โทรศัพท์.............................

รายชื่อวิทยากร

1.  ชื่อ-สกุลวิทยากร......................................................................... โทรศัพท์........................... 
2.  ชื่อ-สกุลวิทยากร......................................................................... โทรศัพท์...........................
3.  ชื่อ-สกุลวิทยากร......................................................................... โทรศัพท์...........................
4.  ชื่อ-สกุลวิทยากร......................................................................... โทรศัพท์...........................