บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  ปีการศึกษา 2556

ชื่อผู้ประเมิน	นายบุญธรรม  พัชรเลขกุล

ปีที่รายงาน	พ.ศ. 2557

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) ปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) โดยมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  ปีการศึกษา 2556  ใน  4  ด้าน คือ

- ประเมินด้านบริบทของโครงการ

- ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ

- ประเมินด้านกระบวนการดำเนินการงานโครงการ

- ประเมินด้านผลผลิตที่เกิดจากโครงการ

และศึกษาสภาพความพึงพอใจในการดำเนินการโครงการ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติการสอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคือครูผู้ปฏิบัติการสอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 216 คน และ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 208 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินจำนวน 11 ฉบับ  ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  แบบสำรวจรายการ แบบสอบถามปลายเปิด และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของโรงเรียน ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

(2)

1. บริบทของโครงการ เป็นการประเมินสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  ในปีการศึกษา 2555  พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓        (วัดโคกโหนด) ปีการศึกษา 2556 พบว่า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มีความสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด

2. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเฉพาะพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถร่วมกิจกรรม และดำเนินการได้อย่างสะดวก  จากการประเมินด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการมีความเหมาะสม เพียงพอ ในส่วนของวิธีการดำเนินงานโครงการ          มีความเหมาะสมในระดับมาก ทุกขั้นตอน ทั้งขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นติดตามและประเมินผล  จึงถือได้ว่าโครงการมีความพร้อมของปัจจัยนำเข้าที่จะส่งเสริมสนับสนุนโครงการให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่ง

3. กระบวนการดำเนินงานของโครงการ  เป็นการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการรวมถึงการกำกับ ดูแล และติดตามความร่วมมือของบุคลากรพบว่ามีความสำเร็จ อยู่ในระดับมากเป็นที่พึงพอใจ  ทั้งนี้เนื่องจากมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ดี มีกระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีปัญหาน้อย  ผู้รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจสูง และโครงการได้ดำเนินไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินดำเนินงาน มีผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผล และประชาสัมพันธ์งาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ผลผลิตของโครงการ  เป็นการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน ปีการศึกษา  2556  พบว่า ครูผู้ปฏิบัติการสอน มีการพัฒนาด้านการจัดทำและใช้แผนการสอน การจัดทำและใช้สื่อการสอน การใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)  ปีการศึกษา 2556  และมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด พฤติกรรมการสอนของครู มีการปฏิบัติที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด   เมื่อเปรียบเทียบ

(3)

พฤติกรรมการสอน ของครูหลังดำเนินโครงการกับก่อนดำเนินโครงการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน มีการปฏิบัติที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหลังดำเนินโครงการกับก่อนดำเนินโครงการ พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคือ ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ

5. ความพึงพอใจ การประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับมากที่สุด