รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบางแก้ว

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๗

วันที่ ๑๕  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

ณ  ห้องประชุมพิทักษ์ชัยเขต โรงเรียนวัดรัตนวราราม

ผู้มาประชุม

| ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | นายสมปอง สุขเอียด | ผอ. โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า | สมปอง สุขเอียด |
| ๒ | นายวิณูญ คงช่วย | ผอ. โรงเรียนวัดรัตนวราราม | วิณูญ คงช่วย |
| ๓ | นายณรงค์ บัวบาน | ผอ. โรงเรียนบ้านต้นสน | ณรงค์ บัวบาน |
| ๔ | นายบุญลาภ หมื่นละม้าย | ผอ. โรงเรียนบ้านโคกสัก | บุญลาภ หมื่นละม้าย |
| ๕ | นางสาวเยาวนุช หละเขียว | ผอ. โรงเรียนวัดนาหม่อม | เยาวนุช หละเขียว |
| ๖ | นางสาวรัตนา ไชยปุริวงศ์ | ครู โรงเรียนบ้านปากพล | รัตนา ไชยปุริวงศ์ |
| ๗ | นายนนทกร ศรีอ่อน | ครู โรงเรียนบ้านต้นสน | นนทกร ศรีอ่อน |
| ๘ | นางสารภี คงเกลี้ยง | ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม | สารภี คงเกลี้ยง |
| ๙ | นางสมจิต หนูพิชัย | ครู โรงเรียนวัดโตนด | สมจิต หนูพิชัย |
| ๑๐ | นางนพพร จีระพันธ์ | ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.เขต ๒ | นพพร จีระพันธ์ |
| ๑๑ | นายบุญเติม แดงช่วง | ผอ. โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว | บุญเติม แดงช่วง |
| ๑๒ | นายจิรพงศ์ นารนุกูล | ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า | จิรพงศ์ นารนุกูล |

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไพศาล ชูโชติ		ผอ.โรงเรียนวัดปัณณาราม

๒. นายอุทัย ก่งเซ่ง		ผอ.โรงเรียนวัดลอน

๓. นายสุเมธ แก้วคำ		ครู โรงเรียนวัดลอน

๔. นางจาริณี แก่นทอง		ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก

๕. นางปนัดดา หนูเพ็ชร		ครู โรงเรียนวัดรัตนวราราม

๖. นางสาวณัฐวดี คงขำ		ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

๗. นางสาวสุภัชชา เอียดมุสิก	ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม

๘. นางสาวยามีละห์ หวังอาลี	ครู โรงเรียนวัดสังฆวราราม

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม  ประธานในที่ประชุม นายสมปอง สุขเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบางแก้ว กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับประถมศึกษา ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบางแก้ว ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ ให้ดำเนินการวางแผน ออกแบบ แต่งตั้งอนุกรรมการของศูนย์เครือข่าย PEER Center เพื่อการจัดทำหลักสูตรการจัดค่าย หลักสูตรบูรณาการ พร้อมเป็นคณะทำงานจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน และเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลา  ที่กำหนด ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้เชิญผู้บริหาร และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ         ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ไม่มี

๓.๒  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา

ประธาน: การประชุมครั้งนี้ต้องการประชุมครั้งเดียว เลยได้เชิญผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  ของทุกโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจโครงการนี้   สำหรับครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ จะขอชื่อเพิ่มเติม เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพัฒนางานนี้ และอาจจะมีครูผู้สอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ เป็นคณะทำงานในครั้งนี้ด้วย

โครงการนี้ทาง สพฐ. ให้ทุกเขตพื้นที่ ฯ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อรองรับการ   เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัดงบประมาณมาให้ศูนย์ PEER Center แต่ละศูนย์ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่ตัดไว้        ที่เขตพื้นที่ ฯ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จัดทำหลักสูตรบูรณาการ ในการดำเนินการของศูนย์ PEER Center         ของทุกอำเภอ มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ยกชั้น ของทุกโรงเรียน จำนวน ๖๐๐ คน ใช้เวลา          ๖๐ ชั่วโมง ประมาณ ๑๐ วัน โดยแต่ละศูนย์ ฯ ดำเนินการกันเอง และใช้เวลาวันเสาร์ อาทิตย์ และอาจใช้วันธรรมดาบ้าง   ซึ่งภายใน ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะทำงานต้องประชุม และส่งรายละเอียดรายงานการประชุม เพื่อขอรับเงินดำเนินการจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดค่ายนักเรียน ให้นำคำพื้นฐานในระดับประถมศึกษามาใช้ และนำ ๕ ห้องชีวิตมาบูรณาการในการสอน นำนักเรียน Rally          ไปสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ สถานที่ อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน โดยอาจจะจัดเป็นค่าย ๕ วัน และให้นักเรียนออกศึกษาภายนอก     ๕ วัน

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การกำหนดสถานที่จัดค่ายย่อย และจำนวนนักเรียนในแต่ละค่ายย่อย

ผอ.บุญเติม: ในแต่ละค่ายย่อย ควรมีนักเรียนประมาณ ๑๐๐ คน โดยจะต้องคำนึงถึงสถานที่ในการจัดค่ายที่พอเหมาะกับจำนวนนักเรียน

มติที่ประชุม กำหนดสถานที่จัดค่ายย่อย และจำนวนนักเรียนในแต่ละค่ายย่อย ดังต่อไปนี้						๑. ค่ายโรงเรียนวัดรัตนวราราม  ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๐๔ คน

๒. ค่ายโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว  ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๒๓ คน

๓. ค่ายโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๒๓ คน

๔. ค่ายโรงเรียนบ้านโคกสัก ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสัก, บ้านต้นสน และวัดลอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๓๒ คน

๕. ค่ายโรงเรียนวัดนาปะขอ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดนาปะขอ, บ้านปากพล และ      วัดนาหม่อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๐๓ คน

๖. ค่ายโรงเรียนวัดปัณณาราม ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดปัณณาราม, วัดโตนด และวัดสังฆวราราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๘๕ คน

รวมนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  ๖๗๐ คน

๔.๒ กำหนดปฏิทิน ในการดำเนินการ

มติที่ประชุม ได้กำหนดวัน เวลาในการดำเนินการเข้าค่ายนักเรียน ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๕ วันที่  ๖ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๖ วันที่  ๗ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๔.๓ แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการจัดค่าย ฯ

มติที่ประชุม แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรการจัดค่าย ฯ ดังต่อไปนี้

๑. นายสมปอง สุขเอียด		ผอ.โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	ประธานกรรมการ

๒. นางนพพร จีระพันธ์		ศึกษานิเทศก์ สพป.พท.เขต ๒	ที่ปรึกษา

๓. นายวิณูญ คงช่วย		ผอ. โรงเรียนวัดรัตนวราราม	กรรมการ

๔. นายไพศาล ชูโชติ		ผอ. โรงเรียนวัดปัณณาราม	กรรมการ

๕. นายบุญเติม แดงช่วง		ผอ. โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว	กรรมการ

๖. นายณรงค์  บัวบาน		ผอ. โรงเรียนบ้านต้นสน		กรรมการ

๗. นายบุญลาภ  หมื่นละม้าย	ผอ. โรงเรียนบ้านโคกสัก		กรรมการ

๘. นางสาวเยาวนุช  หละเขียว	ผอ. โรงเรียนวัดนาหม่อม		กรรมการ

๙. นายอุทัย ก่งเซ่ง		ผอ.โรงเรียนวัดลอน		กรรมการ

๑๐. นายสุเมธ แก้วคำ		ครู โรงเรียนวัดลอน		กรรมการ

๑๑. นายนนทกร ศรีอ่อน		ครู โรงเรียนบ้านต้นสน		กรรมการ

๑๒. นางสาวรัตนา ไชยปุริวงศ์	ครู โรงเรียนบ้านปากพล		กรรมการ

๑๓. นางสารภี คงเกลี้ยง		ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม		กรรมการ

๑๔. นางสมจิต หนูพิชัย		ครู โรงเรียนวัดโตนด		กรรมการ

๑๕. นางจาริณี แก่นทอง		ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก		กรรมการ

๑๖. นางสาวณัฐวดี คงขำ		ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว	กรรมการ

๑๗. นางสาวสุภัชชา เอียดมุสิก	ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม		กรรมการ

๑๘. นางสาวยามีละห์ หวังอาลี	ครู โรงเรียนวัดสังฆวราราม	กรรมการ

๑๙. นายจิรพงศ์ นารนุกูล		ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	กรรมการและเลขานุการ

๒๐. นางปนัดดา หนูเพ็ชร		ครู โรงเรียนวัดรัตนวราราม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

และมอบหมายการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

๑. หน่วยการเรียนรู้ Sweet Dream    นางจาริณี แก่นทอง		ครูโรงเรียนบ้านโคกสัก

๒. หน่วยการเรียนรู้ Freshing   	      นางสมจิต หนูพิชัย  		ครูโรงเรียนวัดโตนด

๓. หน่วยการเรียนรู้ Beautiful Dressing   นางสารภี คงเกลี้ยง  	ครูโรงเรียนวัดนาหม่อม

๔. หน่วยการเรียนรู้ Yummy            นางปนัดดา หนูเพ็ชร  	ครูโรงเรียนวัดรัตนวราราม

๕. หน่วยการเรียนรู้ Enjoy Working   นางสาวรัตนา ไชยปุริวงศ์  	ครูโรงเรียนบ้านปากพล

๖. หน่วยการเรียนรู้ Magic of Reading   นางสาวยามีละห์ หวังอาลี  ครูโรงเรียนวัดสังฆวราราม

๗. หน่วยการเรียนรู้ Health Service   นางสาวณัฐวดี คงขำ 		ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

๘. หน่วยการเรียนรู้ How to go        นางสาวสุภัชชา เอียดมุสิก 	ครูโรงเรียนวัดปัณณาราม

๙. หน่วยการเรียนรู้ My Good Job    นายจิรพงศ์ นารนุกูล  	ครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า

๑๐. หน่วยการเรียนรู้ Respect place    นายนนทกร ศรีอ่อน 	ครูโรงเรียนบ้านต้นสน

๔.๔ แต่งตั้งอนุกรรมการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน

มติที่ประชุม แต่งตั้งอนุกรรมการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียน ดังต่อไปนี้

ค่ายโรงเรียนวัดรัตนวราราม ประกอบด้วย

๑. นายวิณูญ คงช่วย		ผอ. โรงเรียนวัดรัตนวราราม	ประธานกรรมการ

๒. นางสุจิรา มุสิกะเจริญ		ครูโรงเรียนวัดรัตนวราราม	รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวชุติมา พรหมมาก	ครู โรงเรียนวัดรัตนวราราม	กรรมการ

๔. นางสมปรารถนา จินดาวัน	ครู โรงเรียนวัดรัตนวราราม	กรรมการ

๕. นางสาวอรอนงค์ อภิรักษ์	ครู โรงเรียนวัดรัตนวราราม	กรรมการ

๖. นางปิยะพร รัตนพันธ์		ครู โรงเรียนวัดรัตนวราราม	กรรมการ

๗. นางปนัดดา หนูเพ็ชร		ครู โรงเรียนวัดรัตนวราราม	กรรมการและเลขานุการ

ค่ายโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว  ประกอบด้วย

๑. นายบุญเติม แดงช่วง		ผอ. โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว	ประธานกรรมการ

๒. นางปาริชาติ ยานะวิมุติ	ครูโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว	รองประธานกรรมการ

๓. นางละออ ซิ้วเตีย		ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว	กรรมการ

๔. นางสุพิศ อินทรภักดิ์		ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว	กรรมการ

๕. นางสาวมาริสา บุตรรักษ์	ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว	กรรมการ

๖. นางนางสาวณัฐวดี คงขำ	ครู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว	กรรมการและเลขานุการ

ค่ายโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ประกอบด้วย

๑. นายสมปอง สุขเอียด		ผอ. โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	ประธานกรรมการ

๒. นางสุไหวเหราะ สันหรีม	ครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า		รองประธานกรรมการ

๓. นายบุญทวี มะหมัด		ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	กรรมการ

๔. นางสุดา มะหมัด		ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	กรรมการ

๕. นางศุภิศา คะรุณ		ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	กรรมการ

๖. นางสาวอำนวยพร ช่วยเอี่ยม	ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	กรรมการ

๗. นายพัฒนพงศ์ สมเพ็ชร	ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	กรรมการ

๘. นายจิรพงศ์ นารนุกูล		ครู โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า	กรรมการและเลขานุการ

ค่ายโรงเรียนบ้านโคกสัก ประกอบด้วย

๑. นายบุญลาภ  หมื่นละม้าย	ผอ. โรงเรียนบ้านโคกสัก		ประธานกรรมการ

๒. นายณรงค์  บัวบาน		ผอ. โรงเรียนบ้านต้นสน		รองประธานกรรมการ

๓. นางจาริณี แก่นทอง		ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก		กรรมการ

๔. นางไมตรี สงวนแก้ว		ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก		กรรมการ

๕. นางวิลาศ วิสูตร		ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก		กรรมการ

๖. นางสาวนงเยาว์ แซ่ว่อง	ครู โรงเรียนบ้านโคกสัก		กรรมการ

๗. นางสาวอัจฉราวรรณ แนบเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านต้นสน		กรรมการ

๘. นางสาวปภาดา พรหมเศรษฐ์	ครู โรงเรียนบ้านต้นสน		กรรมการ

๙. นางขนิษฐา ชูสีดำ		ครู โรงเรียนบ้านต้นสน		กรรมการ

๑๐. นายนนทกร ศรีอ่อน		ครู โรงเรียนบ้านต้นสน		กรรมการและเลขานุการ

ค่ายโรงเรียนวัดนาปะขอ ประกอบด้วย

๑. นางสาวเยาวนุช  หละเขียว	ผอ. โรงเรียนวัดนาหม่อม		ประธานกรรมการ

๒. นางนิภา สัจจา		ครู โรงเรียนวัดนาปะขอ		รองประธานกรรมการ

๓. นางฐานิตย์ แสงอรุณ		ครู โรงเรียนบ้านปากพล		กรรมการ

๔. นางจิระวรรณ วรรณกูล	ครู โรงเรียนบ้านปากพล		กรรมการ

๕. นางสุปรีญา รัตนิยะ		ครู โรงเรียนบ้านปากพล		กรรมการ

๖. นางสารภี คงเกลี้ยง		ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม		กรรมการ

๗. นายสมพร รัตนพันธ์		 ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม		กรรมการ

๘. นายบรรจง เครือทอง		ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม		กรรมการ

๙. นางปิยะรัตน์ ถิรผลิกะ		ครู โรงเรียนวัดนาปะขอ		กรรมการและเลขานุการ

ค่ายโรงเรียนวัดปัณณาราม ประกอบด้วย

๑. นายไพศาล ชูโชติ		ผอ. โรงเรียนวัดปัณณาราม	ประธานกรรมการ

๒. นางสุนีย์ ชูเรือง		ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม		รองประธานกรรมการ

๓. นางสุติรัตน์ ลาภวงศ์		ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม		กรรมการ

๔. นายเหิม คงขำ 		ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม		กรรมการ

๕. นางทัศนีย์ ปลอดขลิบ		ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม		กรรมการ

๖. นางกัลยา ณ พัทลุง		ครู โรงเรียนวัดสังฆวราราม	กรรมการ

๗. นางพรรณี จันทรโชติ		ครู โรงเรียนวัดสังฆวราราม	กรรมการ

๘. นางสาวยามีละห์ หวังอาลี	ครู โรงเรียนวัดสังฆวราราม	กรรมการ

๙. นายบรรจง เครือทอง		ครู โรงเรียนวัดนาหม่อม		กรรมการ

๑๐. นางกาญจนา สาระอาภรณ์	ครู โรงเรียนวัดโตนด		กรรมการ

๑๑. นางดวงฤดี วิรุฬกาญจน์	ครู โรงเรียนวัดโตนด		กรรมการ

๑๒. นางสมศรี คำคง		ครู โรงเรียนวัดโตนด		กรรมการ

๑๓. นางสาวสุภัชชา เอียดมุสิก	ครู โรงเรียนวัดปัณณาราม		กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องอื่น ๆ

๕.๑  ศน.นพพร: วันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะมีการประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไปอบรมครั้งก่อน       ที่ห้องประชุมมันนิซาไก สำนักงานเขตพื้นที่ ฯ

ปิดประชุม   เวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ    จิรพงศ์ นารนุกูล      ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายจิรพงศ์ นารนุกูล)

ครูโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า

ลงชื่อ   สมปอง  สุขเอียด     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายสมปอง  สุขเอียด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า

ภาพถ่ายการการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบางแก้ว