โครงการ		พัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายคีรีรัตน์

แผนงาน		ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

สนองกลยุทธ์ 	ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เครือข่ายคีรีรัตน์

ผู้รับผิดชอบ		นายสมหมาย  พรหมสังคหะ, นายวิสิษฐ์  เกลี้ยงสง

ลักษณะโครงการ	โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	ธันวาคม 25557 – มีนาคม  2558

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี

การศึกษา 2556  ปรากฏว่าใน 5 กลุ่มสาระหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ ยังมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่หลายมาตรฐาน

โรงเรียนในเครือข่ายคีรีรัตน์ จึงร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดสร้างเครื่องมือไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายคีรีรัตน์ให้สูงขึ้น

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในเครือข่ายคีรีรัตน์

  - เพื่อสร้างความเข้มเข็งด้านวิชาการของเครือข่ายคีรีรัตน์

  - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

- เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

- สร้างคู่มือแบบฝึกทักษะ 5 กลุ่มสาระหลัก จำนวน 400 ชุด

ด้านคุณภาพ

- ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 กลุ่มสาระหลักของ เครือข่ายคีรีรัตน์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 100 %

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

  - ร้อยละของครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระใช้คู่มือแบบฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักของนักเรียนเพิ่มขึ้น

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | รายละเอียด/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ขออนุมัติโครงการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินงานตามแผน นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ | พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2557 มกราคม 2557 มีนาคม 2557 | ประธานเครือข่าย ประธานเครือข่าย วิสิษฐ์/สุคิด สมหมาย/วิสิษฐ์ วิสิษฐ์ |

- งบประมาณที่ใช้

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

- กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |
| 1. | ค่าคู่มือแบบฝึก จำนวน 400 ชุด ชุดละ 50 บาท |  |  | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  |  | 20,000 | 20,000 |

- การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวิดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - ร้อยละของครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระใช้คู่มือแบบฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ - ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักของนักเรียนเพิ่มขึ้น | สังเกต ทดสอบ | แบบสังเกต แบบทดสอบ |

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - ผลสัมฤทธิ์ทุกโรงเรียนในเครือข่ายคีรีรัตน์สูงขึ้น

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายวิสิษฐ์  เกลี้ยงสง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนตรน

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมหมาย  พรหมสังคหะ)

ประธานเครือข่ายคีรีรัตน์

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้อนุมัติโครงการ