ชื่อโครงการ	การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านทักษะภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

กิจกรรม		กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สนอง		กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย

๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้

๒. พัฒนายกระดับคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน

หน่วยที่รับผิดชอบ	เครือข่ายรังสีตรีมิตร

.........................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ภาษาไทย ถือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สำคัญ การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง อ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ได้

ย่อมส่งผลให้การสื่อสารผิดพลาด ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ ว่า“วิธีที่จะทำให้คนเป็นคนดีนั้นก็มีเช่นกัน   การศึกษา เมื่อก่อนนี้ ด้านการศึกษาคน ในเมืองไทยนี่มีความรู้   การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือมีมาก  เปรียบเทียบกับประเทศอื่นค่อนข้างจะสูง คือ  มีการอ่าน การเขียนได้เปอร์เซ็นต์สูงแต่มาปัจจุบันนี้น้อยลง  เพราะว่าคนเพิ่ม โรงเรียนหรือผู้มีหน้าที่สอนน้อยลง เปรียบเทียบกัน ความเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาไทยของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในต่างประเทศ และในฐานะที่ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของชาติ และเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารร่วมกันของคนไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนควรศึกษาเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เป็นสื่อในการศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยระดับที่สูงขึ้น และในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำรัส เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในการประชุมอบรมของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯ ว่า “มีความคาดหวังว่า นักเรียนพวกนี้ น่าจะอ่านออกเขียนได้ทำเลขได้ ให้มีความรู้พอใช้ในชีวิตประจำวันหลายคนที่มาบอกว่า เขาอ่านตำราแล้วประสบความสำเร็จในชีวิต  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่านทรงสอนเสมอว่า ให้พยายามสอนให้คน อ่านออกเขียนได้      ถึงเราจะไปเยี่ยมราษฎรไม่ได้ทั่วถึง เพราะว่าประเทศเรานี้กว้างใหญ่ แต่ถ้าเราส่งหนังสือไปให้หรือจัดตั้งห้องสมุดให้ เขาก็จะได้อ่านความรู้”

จากพระราชดำรัสที่ทรงให้ความสำคัญกับการอ่าน การใช้ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงมีนโยบายในการติดตามการดำเนินงาน เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนตลอดมา  และ สพฐ. ได้กำหนดเป้าหมาย/ จุดเน้นที่สำคัญ  คือ  ให้ส่งเสริมพัฒนาทักษะให้นักเรียน     “ อ่านออกเขียนได้ในช่วงชั้นที่ 1  และอ่านคล่องเขียนคล่อง   ในช่วงชั้นที่ 2 ” และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น

จากนโยบายดังกล่าวเครือข่ายรังสีตรีมิตร  จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาการอ่านและการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบว่ามีปัญหาด้านการอ่านการเขียน ดังนี้

ช่วงชั้นที่ 1  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3)

1.  จำพยัญชนะ  สระไม่ได้

2.  การเขียนสระ  พยัญชนะผิด

3.  อ่าน เขียนสะกดคำผิด  สะกดคำไม่ได้

4.  อ่านคำอักษรนำ  คำควบกล้ำ  คำที่สะกดไม่ตรงมาตราไม่ได้

5.  จำรูปคำไม่ได้

6.  อ่าน เขียนคำที่ผันวรรณยุกต์ด้วยอักษรต่ำ  อักษรสูงไม่ได้

7.  วางสระ  วรรณยุกต์  ผิดตำแหน่ง

ช่วงชั้นที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)

1.  อ่าน เขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราผิด
2.  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ได้

3.  เขียนสรุปเรื่องที่อ่านไม่ได้

4.  เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  ไม่ได้

5.  เขียนคำพ้องเสียงไม่ถูกต้อง

6.  แต่งประโยคไม่ได้

7.  ไม่เข้าใจความหมายของคำ และเนื้อเรื่องที่อ่าน

ทางเครือข่ายรังสีตรีมิตร  จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะภาษาไทย  เพื่อแก้ปัญหาในด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม  พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

2.2  ครูผู้สอนภาษาไทยมีการจัดทำ/ พัฒนานวัตกรรม  เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.3  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน-การเขียนของนักเรียน

2.4  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.5  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น

2.6  นักเรียนสามารถนำการอ่านการเขียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.  เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

1.  ครูผู้สอนจัดทำ/สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเครือข่ายรังสตรีมิตร มีทักษะการอ่านการเขียน รักการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 100

3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเครือข่ายรังสตรีมิตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100

ด้านคุณภาพ

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนในเครือข่ายรังสตรีมิตร มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน ในเครือข่ายรังสตรีมิตร

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 อ่านออก  อ่านคล่อง อ่านเป็น รักการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.   กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | รายละเอียด/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | กลุ่มเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดประชุมชี้แจง การนำนโยบาย มาตรการในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ไปใช้ | พฤศจิกายน 57 | ผู้บริหารสถานศึกษา | คณะครูในเครือข่ายรังสตรีมิตร |
| 2 | สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง โดยดำเนินการดังนี้ 2.1 ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป. 1 -ป.4 ทดสอบการอ่านการเขียน และคัดเลือกนักเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ | พฤศจิกายน 57 | ครูผู้สอนภาษาไทย | นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 - 6 |
| 3 | ประชุมวางแผนจัดกลุ่ม คัดแยกผู้เรียน โดยการจัดลำดับความสำคัญจากปัญหาที่พบเพื่อกำหนดจุดเน้นนักเรียนในกลุ่มที่ยังมีปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านการเขียน อยู่ในระดับ ดี คืออ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่มีทักษะการอ่านการเขียน อยู่ในระดับ พอใช้ เช่น อ่านคล่องแต่ยังเขียนไม่คล่องหรือมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการอ่านการเขียน กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนอยู่ในระดับ แก้ไข หรือได้รับการส่งเสริมพัฒนา ได้แก่ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ | ธันวาคม 57 | หัวหน้าวิชาการและครูผู้สอนภาษาไทย | นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 – 6 |
| 4 | ผลิต/จัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน | ธันวาคม 2557 | ครูผู้สอนภาษาไทย | ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนและนักเรียนชั้น ป.1-6 |
| 5 | นำสื่อ/นวัตกรรมไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียนนักเรียนทุกคน | มกราคม – มีนาคม 2558 | ครูผู้สอนภาษาไทย | ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนและนักเรียนชั้น ป.1-6 |
| 6 | สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ | 31 มีนาคม 2558 | วิชาการเครือข่าย | ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคนและนักเรียนชั้น ป.1-6 |

5.  งบประมาณ  จำนวน       50,000         บาท

| ที่ | กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | รวม | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ |
| 1 | จัดประชุมชี้แจง การนำนโยบาย มาตรการในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ไปใช้ | 400 | - | - | 400 |
| 2 | สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน | 200 | - | - | 200 |
| 3 | ประชุมวางแผนจัดกลุ่ม คัดแยกผู้เรียน | 400 | - | - | 400 |
| 4 | ผลิต/จัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - จัดทำแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ชั้น ป.1- ป.6 - จัดทำบัตรคำการอ่าน เกมภาษาไทย ชั้น ป.1- ป.6 - จัดทำบัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.1- ป.6- | 30,000 9,000 9,000 | - - - - | - - - - | 30,000 9,000 9,000 |
| 6 | ดำเนินงานตามโครงการ | - | - | - | - |
| 7 | สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ | 1,000 | - | - | 1,000 |

6.  การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. ครูผู้สอนภาษาไทยมีการจัดทำ/สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีทักษะการอ่านการเขียน รักการอ่าน 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีขึ้น | สอบถาม / สัมภาษณ์ สังเกต / ทดสอบการอ่านการเขียน ตรวจผลงาน ทดสอบ/ประเมินวัดผลปลายภาค/ปลายปี ผลการทดสอบระดับชาติ | แบบทะเบียนสื่อ/นวัตกรรม แบบทดสอบการอ่านการเขียน แบบบันทึกการอ่าน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลทดสอบระดับชาติ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริม พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1- 6 2. ครูผู้สอนภาษาไทยมีการค้นคว้า พัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนเพิ่มมากขึ้น และสามารถให้การส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 3. นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านการเขียนดีขึ้น จำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ลดลง นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ด้านการอ่านการเขียน) ได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้น 4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยดีขึ้น 6. นักเรียนสามารถนำการอ่านการเขียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | สอบถาม/สัมภาษณ์ สังเกต/สอบถาม / สัมภาษณ์ / รายงานผล สังเกต/ทดสอบการอ่าน การเขียน รายงานผลการอ่านการเขียน เด็กบกพร่องทางการอ่านการเขียน สังเกต/สัมภาษณ์ / สอบถาม ทดสอบ ประเมินและวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บันทึกการอ่าน บันทึกการเขียนการทำแบบฝึกทักษะ | แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ แบบรายงานผลการดำเนินงาน แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล แบบทดสอบการอ่าน การเขียน แบบรายงานผลการอ่านการเขียน แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถาม แบบทดสอบ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทึกการอ่าน การเขียน แบบฝึกทักษะ |

7.  การอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ

(นายคนึง  ทนงาน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎ์ดำเนิน)

ประธานเครือข่ายรังสีตรีมิตร