แบบเสนอโครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน  
จังหวัดพัทลุง
เรื่อง  
ขอเสนอโครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
เรียน
ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...............................................................................

ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะหมาก  มีความประสงค์จะจัดทำโครงการรณรงค์ บ้าน โรงเรียน ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ในปีงบประมาณ 2558  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ.........................................................................เป็นเงิน..............................................บาท  โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายร้ายแรงติดต่อโดยยุงลายเป็นพาหะ ปัญหาที่สำคัญต่อเนื่องของประชาชนทุกชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  โรคดังกล่าวมักจะระบาดตลอดปีและระบาดมากในฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม กลุ่มอายุที่พบ   ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน อายุระหว่าง ๕-๑๔ ปี ในตำบลเกาะหมากหากเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นมีแนวโน้มที่จะระบาดได้รวดเร็วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนแออัดและมีแหล่งน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์  ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบและมีผลกระทบถึง การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของโรคไข้เลือดออก เกิดความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาของโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม  
ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ     
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียนและประชากรทุกกลุ่มอายุ
2.   เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแลและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
3.   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจและตระหนักในการป้องกันไข้เลือดออก
3.  วิธีดำเนินการ

1.  จัดประชุมและอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่ ครู  อาสาสมัครสาธารณสุข  ผู้นำชุมชน  ผู้ดูแลเด็ก  ประชาชนทั่วไป
2.  สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและประกวดโรงเรียนผนึกกำลังเยาวชนด้านภัยไข้เลือดออก
3.  สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านโดยอาสาสมัครสาธารณสุข    

4.  ระยะเวลาดำเนินการ
             เดือนกรกฏาคม  -  เดือนกันยายน  ๒๕๕๘
5.  สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่  หมู่ที่................................... 
ตำบลเกาะหมาก  อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
6.  งบประมาณ
  
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ.........................................................  เป็นจำนวนเงิน 29,100 บาท      เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
-  ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันในครัวเรือน  เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท   
-  ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก  เป็นจำนวนเงิน 9,600 บาท
-  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  100  คนคนละ 75 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
-  ค่าเอกสาร วัสดุ ในการจัดอบรม เป็นเงิน  2,000 บาท 
-  ค่ารณรงค์ ประชาสัมพันธ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 2 หมู่บ้าน   เป็นเงิน  2,000 บาท  
ทุกรายการจ่ายถัวเฉลี่ยกันได้   
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   
1.  สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน 79  ต่อแสนประชากร
   
2.  ให้ประชาชนในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมี พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม   การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
  
3.  ลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน  ชุมชน  วัด  โรงเรียนให้น้อยลง
8.  สรุปแผนโครงการ

8.1  หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ที่รับผิดชอบโครงการ

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน   โรงเรียนบ้านเกาะหมาก

(  8.1.1  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข  เช่น  รพ.สต.
(  8.1.2  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท.  เช่น  กองสาธารณสุขของเทศบาล
(  8.1.3  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ  เช่น  สสอ.
(  8.1.4  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข  เช่น  โรงเรียน
(  8.1.5  กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

8.2  ประเภทการสนับสนุน


(  8.2.1  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]
(  8.2.2  สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]
(  8.2.3  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ  ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ  [ข้อ 7(3)]
(  8.2.4  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ  [ข้อ 7(4)]
(  8.2.5  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

8.3  กลุ่มเป้าหมายหลัก

(  8.3.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
(  8.3.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(  8.3.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
(  8.3.4  กลุ่มวัยทำงาน
(  8.3.5.1  กลุ่มผู้สูงอายุ
(  8.3.5.2  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(  8.3.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
(  8.3.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
(  8.3.8  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ข้อ [ข้อ 7(4)]


8.4  กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

(  8.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด



(  8.4.1.1  การสำรวจข้อมูลสุขภาพ  การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ



(  8.4.1.2  การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ  และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง



(  8.4.1.3  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด



(  8.4.1.4  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้



(  8.4.1.5  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่



(  8.4.1.6  การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม



(  8.4.1.7  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก



(  8.4.1.8  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................
(  8.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(  8.4.2.1  การสำรวจข้อมูลสุขภาพ  การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
(  8.4.2.2  การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
(  8.4.2.3  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
(  8.4.2.4  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
(  8.4.2.5  การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
(  8.4.2.6  การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
(  8.4.2.7  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(  8.4.2.8  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................
(  8.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
(  8.4.3.1  การสำรวจข้อมูลสุขภาพ  การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  8.4.3.2  การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
(  8.4.3.3  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
(  8.4.3.4  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
(  8.4.3.5  การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
(  8.4.3.6  การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
(  8.4.3.7  การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
(  8.4.3.8  การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์
(  8.4.3.9  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................
(  8.4.4  กลุ่มวัยทำงาน
(  8.4.4.1  การสำรวจข้อมูลสุขภาพ  การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  8.4.4.2  การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
(  8.4.4.3  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
(  8.4.4.4  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
(  8.4.4.5  การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(  8.4.4.6  การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน
(  8.4.4.7  การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
(  8.4.4.8  การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

(  8.4.4.9  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................
(  8.4.5.1  กลุ่มผู้สูงอายุ
(  8.4.5.1.1  การสำรวจข้อมูลสุขภาพ  การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  8.4.5.1.2  การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
(  8.4.5.1.3  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
(  8.4.5.1.4  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
(  8.4.5.1.5  การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

(  8.4.5.1.6  การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

(  8.4.5.1.7  การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

(  8.4.5.1.8  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................

(  8.4.5.2  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(  8.4.5.2.1  การสำรวจข้อมูลสุขภาพ  การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  8.4.5.2.2  การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
(  8.4.5.2.3  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
(  8.4.5.2.4  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
(  8.4.5.2.5  การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

(  8.4.5.2.6  การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

(  8.4.5.2.7  การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(  8.4.5.2.8  การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

(  8.4.5.2.9  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................
(  8.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

(  8.4.6.1  การสำรวจข้อมูลสุขภาพ  การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  8.4.6.2  การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
(  8.4.6.3  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
(  8.4.6.4  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
(  8.4.6.5  การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

(  8.4.6.6  การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
(  8.4.6.7  การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
(  8.4.6.8  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................
(  8.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

(  8.4.7.1  การสำรวจข้อมูลสุขภาพ  การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  8.4.7.2  การตรวจคัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
(  8.4.7.3  การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
(  8.4.7.4  การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
(  8.4.7.5  การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
(  8.4.7.6  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................
(  8.4.8  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]
(  8.4.8.1  อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................





ลงชื่อ…………..…………………………………..ผู้เสนอโครงการ
 



      (………………………………………………)






ตำแหน่ง..........................................................................





วันที่ – เดือน – พ.ศ........................................................

