ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม  และเรียนรวม  สำหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้   (LD)

แผนงาน                            ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

สนองกลยุทธ์ที่   4

หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนวัดแหลมดินสอ

ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางบุศรินทร์      ตันอรชร

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ        ธันวาคม   2558   -   สิงหาคม   2559

- หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2   พ.ศ. 2545  (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2545 ) เป็นกฎหมายที่ครูทุกคนจะต้องยึดเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้  พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุแนวการจัดการศึกษาไว้ในมาตราที่ 22  ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ

จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนในอำเภอปากพะยูนจำนวน  31  โรงเรียน มีนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ  ซึ่งโรงเรียนวัดแหลมดินสอเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม  ได้เห็นความสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จึงจัดอบรมพัฒนาครู โดยเฉพาะครูรับผิดชอบการศึกษาพิเศษหรือครูภาษาไทย  และพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อให้เข้าใจเรื่อง  การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  การพัฒนานักเรียน และพัฒนาสื่อ  โดยการจัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 และ 3  เฉพาะนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการเรียนรู้ ให้ครบทุกโรงเรียน ในอำเภอปากพะยูน   โรงเรียนวัดแหลมดินสอ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อสนองนโยบาย ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้เรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ในโรงเรียน

อำเภอปากพะยูน  31   โรงเรียน

  - เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนในอำเภอปากพะยูน ให้มีความสามารถในด้านการอ่าน  การเขียน

  - เพื่อพัฒนาครูแบบคู่ขนาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  สื่อ แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

- เป้าหมาย

3.1   เชิงปริมาณ

1.  ครูเข้าอบรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล  (IEP)  จำนวน  31  โรงเรียน ๆละ

2  คน  รวมจำนวน   62  คน

2.  จัดศูนย์ค่ายวิชาการให้กับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ในอำเภอปากพะยูน  จำนวน  3 ค่าย

หรือ 3 เครือข่าย  ( เครือข่ายพันธปัญญา  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์  /  เครือข่ายรังสีตรีมิตร  โรงเรียนบ้านหารเทา  และ เครือข่ายสองเกาะ  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ )

3.   นักเรียนเข้ารับการพัฒนาทั้ง  3  ค่ายวิชาการ   จำนวน   135   คน

4.    พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5.   ครูผู้สอน และพี่เลี้ยงเด็ก นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้

3.2    เชิงคุณภาพ

1.  ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   ได้ถูกต้องร้อยละ  100

2.  ครูได้พัฒนานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน และเต็มศักยภาพ

- ขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม /วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | กลุ่มเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| - ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็ก | - มิ.ย 59 | ร.ร.วัดแหลมดินสอ | 31 โรงเรียนๆละ 2 คนรวม 62 คน |
| 2. ประชุมคณะกรรมการและจัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้าค่ายวิชาการนักเรียน LD | 7 มิ.ย 59 | โรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์ค่าย - ร.ร.วัดแหลมดินสอ - ร.ร.บ้านควนพระสาค รินทร์ - ร.ร.บ้านหารเทา | คณะกรรมการเตรียมเอกสาร โรงเรียนละ 2 คน (ครูภาษาไทย /ครูรับผิดชอบการศึกษาพิเศษ ) ประชุม ณ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ |
| - ดำเนินการจัดค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ | 21 – 22 มิ.ย 59 | ครู ร.ร.ต้นแบบ ครู ร.ร.เรียนร่วมและเรียนรวม จำนวน 31 โรงเรียน ๆละ 2 คน ( ครูรับผิดชอบ หรือครูภาษาไทย และพี่เลี้ยงเด็ก | ครูร.ร.ต้นแบบ จำนวน 11 คน ครู ร.รเรียนร่วม โรงละ 2 คน รวมเป็น 71 คน นักเรียน 135 คน |
| - ประเมินผลโครงการ 5 รายงานโครงการ | ก.ค. 59 ก.ค. 59 | ร.ร.ต้นแบบ ร.ร. ต้นแบบ | คณะกรรมการ 4 คน คณะกรรมการ 4 คน |

- งบประมาณที่ใช้

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ (อำเภอปากพะยูน)   จำนวน   122,500  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

| ที่ | กิจกรรม /รายการ | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | วัสดุ | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน และพี่เลี้ยงเด็กนักเรียน LD จำนวน 62 คน -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆละ 120 บาท (62 × 120 ) -อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 35 บาท ( 62 ×35 ×2) -ค่าตอบแทนวิทยากร (1×6 × 600 ) -ค่าใช้สถานที่ 1 วันๆละ 1000 บาท -ค่าวัสดุ | 3,600 | 7,440 4,340 1,000 | 2,000 | 7,440 4,340 3,600 1,000 2,000 | ขอถัวจ่าย ทุกรายการ |
|  | รวม | 3,600 | 12,780 | 2,000 | 18,380 |  |
| 2 | กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ( 3 ค่าย) -ค่าอาหารกลางวัน ครู /นักเรียน 206 ×120×2 -ค่าอาหารว่าง /เครื่องดื่ม 2วันๆละ 2 มื้อ 206 ×35 ×2 × 2 -ค่าจัดหาสื่อ / ค่าถ่ายเอกสาร -ค่าจัดทำรายงาน /รูปภาพ |  | 49,440 28,840 2,000 | 23,840 |  |  |
|  | รวม |  | 80,280 | 23,840 | 104,120 |  |
|  | รวมเป็นเงิน |  |  |  | 122,500 |  |

6   ประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ | วิธีวัด | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| - ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 62 คน - ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ได้ร้อยละ 100 - นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน จำนวน 135 คน | - สังเกต - สังเกต - สังเกต | - แบบสังเกต - แบบสังเกต - แบบสังเกต |

7      ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1   ครูจำนวน  62   คน ได้รับการพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนโดยตรง

7.2   นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  จำนวน  135   คน ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ

7.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละโรงเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ.................................ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางบุศรินทร์    ตันอรชร)			                  (นางกัญญา    ปีเลี่ยน)

ครู โรงเรียนวัดแหลมดินสอ                            ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมดินสอ

ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(..............................................................)

จำนวนนักเรียนแต่ละเครือข่าย

เครือข่ายพันธปัญญา   ศูนย์ค่ายวิชาการ  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์

| ที่ | โรงเรียน | ชั้น ป. ๒ | ชั้น ป.๓ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | วัดควนนางพิมพ์ | ๑ | ๓ | ๔ |
| ๒ | วัดพระเกิด | ๒ | ๑ | ๓ |
| ๓ | บ้านควนพระสาครินทร์ | ๓ | ๒ | ๕ |
| ๔ | บ้านโพธิ์ | - | ๓ | ๓ |
| ๕ | ปากพะยูน | ๔ | - | ๔ |
| ๖ | วัดโรจนาราม | ๓ | ๒ | ๕ |
| ๗ | บ้านบางมวง | - | ๑ | ๑ |
| ๘ | วัดฝาละมี | ๑ | ๑ | ๒ |
| ๙ | วัดบางขวน | ๕ | - | ๕ |
| ๑๐ | บ้านแหลม | ๒ | ๓ | ๕ |
| ๑๑ | อนุบาลปากพะยูน | ๙ | - | ๙ |
|  | รวม | ๓๐ | ๑๖ | ๔๖ |

หมายเหตุ         ในการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  บางโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนน้อย หรือไม่มีนักเรียน  จึงนำนักเรียนชั้นที่ใกล้เคียงคือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มาพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน   และนักเรียนชั้นไหนมีจำนวนมากกว่า  เอาชั้นที่มีนักเรียนมากมาพัฒนา

เครือข่าย รังสีตรีมิตร  ศูนย์ค่ายวิชาการ  โรงเรียนบ้านหารเทา

| ที่ | โรงเรียน | ชั้น ป. ๒ | ชั้น ป.๓ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | วัดไทรพอน | ๓ | ๓ | ๖ |
| ๒ | วัดด่อนประดู่ | ๑ | ๑ | ๒ |
| ๓ | บ้านม่วงทวน | ๕ | - | ๕ |
| ๔ | บ้านโคกทราย | - | ๖ | ๖ |
| ๕ | บ้านทะเลเหมียง | ๒ | ๑ | ๓ |
| ๖ | วัดหัวควน | ๕ | ๓ | ๘ |
| ๗ | บ้านควนนกหว้า | - | ๔ | ๔ |
| ๘ | สำนักสงฆ์ห้วยเรือ | - | ๔ | ๔ |
| ๙ | บ้านหารเทา | ๑ | ๑ | ๒ |
| ๑๐ | วัดควนเผยอ | ๔ | ๓ | ๗ |
|  | รวม | ๒๑ | ๒๖ | ๔๗ |

เครือข่าย สองเกาะ    ศูนย์ค่ายวิชาการ  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ

| ที่ | โรงเรียน | ชั้น ป. ๒ | ชั้น ป.๓ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | บ้านเกาะนางคำ | ๓ | ๒ | ๕ |
| ๒ | บ้านท่าเนียน | - | - | - |
| ๓ | บ้านเกาะเสือ | ๕ | ๑ | ๖ |
| ๔ | บ้านเกาะนางคำเหนือ | ๓ | ๑ | ๔ |
| ๕ | บ้านปากบางนาคราช | ๑ | ๑ | ๒ |
| ๖ | วัดบ้านแหลมกรวด | ๒ | ๑ | ๓ |
| ๗ | บ้านเกาะโคป | - | - | - |
| ๘ | บ้านช่องฟืน | ๑ | ๑ | ๒ |
| ๙ | บ้านเกาะหมาก | ๔ | - | ๔ |
| ๑๐ | วัดสุภาษิตาราม | - | ๒ | ๒ |
| ๑๑ | บ้านท่าวา | ๑ | ๔ | ๕ |
| ๑๒ | วัดแหลมดินสอ | ๗ | ๒ | ๙ |
|  | รวม | ๒๗ | ๑๕ | ๔๒ |

ในการจัดค่ายการเรียนรู้  มีฐานกิจกรรม คือ  ฐานกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน  / ฐานกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ /ฐานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน /ฐานกิจกรรมบูรณาการ นันทนาการเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน

ให้ตั้งงบ การซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไว้พอสมควร