โครงการ
         พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสู่การยกระดับ
                              คุณภาพนักเรียน
แผนงบประมาณ
          รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา



กลุ่มงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ที่ 4           พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                                   ได้อย่างมีคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนพพร  จีระพันธ์ และนางศารีญา  อิสโร      

ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง


ระยะเวลาดำเนินการ
มิถุนายน  2557  - มิถุนายน  2557


………………………………………………………………………………………………………………..

1.  หลักการและเหตุผล
               การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ   สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  เพื่อแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language)  ภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อสำคัญนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  ประกอบกับการเตรียมตัวพลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประคมอาเซียน (ASEAN) ในปี 2558  ยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรัดและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          
          ดังนั้น จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต  2ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามบทบาทของเขตพื้นที่การศึกษา   ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
  
2.  วัตถุประสงค์
      2.1  เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
      2.2  เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
      2.3  เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
3.  เป้าหมาย
     3.1.  ด้านปริมาณ
      

3.1.1  ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา  ระยะเวลา 3 วัน  กลุ่มเป้าหมาย  

                     117 คน (โรงละ 1 คน)



3.1.2
จัดกิจกรรม English Teachers Car Rally ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา    
                     ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน กลุ่มเป้าหมาย 117 คน (โรงละ 1 คน)

             3.1.3  จัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  ระยะเวลา 2 วัน  กลุ่มเป้าหมาย  

                     600 คน (โดยมอบหมายให้ศูนย์ PEER Center เป็นผู้ดำเนินการ)



- 2 –
    3.2  ด้านคุณภาพ 
            3.2.1  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                     ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับน่าพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            3.2.2  นักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์การประเมินใน 
                     ระดับน่าพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.  การดำเนินงาน 
	ที่
	กิจกรรม/ขั้นตอน
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	1.


	ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร สื่อเครื่องมือวัดและประเมินผล วิทยากรและคณะทำงาน 14 คน  เวลา 2 วัน
	3-4 มิ.ย. 57


	นพพร,ศารีญา ,และคณะทำงาน


	2.


	ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษา   วิทยากรและคณะทำงาน 14 คน ครู 117 คน    รวม 131 คน  เวลา 3 วัน
	19-21 มิ.ย. 57

	นพพร,ศารีญา ,และคณะทำงาน


	3.
	กิจกรรม English Teachers Car Rally  วิทยากรและคณะทำงาน 13 คน ครู 117 คน  รวม 130 คน  เวลา 2 วัน 1 คืน
	22-23 มิ.ย. 57


	นพพร,ศารีญา ,และคณะทำงาน


	4 .
	กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ    เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
	1มิ.ย – 30 ก.ค. 57
	นพพร,ศารีญา ,และคณะทำงาน

	5.

	กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จัดโดย PEER Center  6 ศูนย์ ครูวิทยากรศูนย์ละ 20 คน นักเรียนศูนย์ละ 100 คน รวมศูนย์ละ 120 คน (รวมทั้งสิ้น 720 คน) เวลา 2 วัน
	27-28 มิ.ย. 57

	PEER Centerและคณะทำงาน


	6.
	สรุปรายงานผล
	30  มิ.ย. 57
	นพพร,ศารีญา 


5. งบประมาณ

ใช้งบประมาณ จากแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา  ตามใบแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 227

ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2557  รายการที่ 3 จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และรายการที่ 4 จำนวน  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น  570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ดังนี้ ( โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ)
- 3 -
	กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

	ประเภทค่าใช้จ่าย

	
	งบประมาณ
	ค่า
ตอบแทน
	ค่า
ใช้สอย
	ค่า
วัสดุ

	1. ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร สื่อเครื่องมือวัดและประเมินผล วิทยากรและคณะทำงาน 14 คน  เวลา 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 14 คน 4 มื้อๆละ 25บาท  เป็นเงิน  1,400 บาท
-  ค่าอาหารกลางวัน 14 คนๆละ 90 บาทต่อมื้อ
   2  มื้อ เป็นเงิน  2,520  บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 3 รายการ เป็นเงิน 13,800 บาท
   -  เอกสารการประชุมครู 130 ชุดๆละ  50 บาท เป็นเงิน  6,500 บาท
  -  เอกสารการเข้าค่ายนักเรียน 600 ชุดๆละ  10 บาท เป็นเงิน  6,000 บาท
  -  เอกสารกิจกรรม Rally ครู 130 ชุดๆละ 10 บาท เป็นเงิน  1,300 บาท
- ค่าวัสดุประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร สื่อเครื่องมือวัดและประเมินผล 
จำนวน 20,250 บาท(ตามรายการที่แนบ1)  
	กิจกรรมที่
1- 4
จำนวน450,000    
  บาท


	
	1,400 
2,520

6,500 
6,000
1,300 

	20,250

	2. ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษา   วิทยากรและคณะทำงาน 14 คน ครู 117 คน    รวม 131 คน  เวลา 3 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 131 คน 6 มื้อๆละ 25บาท  เป็นเงิน  19,650 บาท
-  ค่าอาหารกลางวัน 131 คนๆละ 90 บาทต่อมื้อ
 3  มื้อ เป็นเงิน  35,370  บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 14 คนๆ ละ 5 ชั่วโมงต่อวัน  
  จำนวน 3 วัน  (คนละ 15 ชั่วโมง) 
   ชั่วโมงละ 300 บาท  เป็นเงิน  63,000 บาท
	กิจกรรมที่
1- 4

จำนวน450,000    
  บาท
	63,000

	19,650 
35,370

	


- 4 -
	กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย

	ประเภทค่าใช้จ่าย

	
	งบประมาณ
	ค่า
ตอบแทน
	ค่า
ใช้สอย
	ค่า
วัสดุ

	3. กิจกรรม English Teachers Car Rally  วิทยากรและคณะทำงาน 13 คน ครู 117 คน  รวม 130 คน  เวลา 2 วัน 1 คืน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2  มื้อๆละ 50 บาท  130 คน เป็นเงิน  13,000 บาท
-  ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ  อาหารเย็น 1 มื้อ ๆละ 200 บาท  130 คน  เป็นเงิน 78,000 บาท
 2  มื้อ เป็นเงิน  2,520  บาท
- ค่าที่พักคนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท
- ค่าพาหนะเดินทาง เหมาจ่ายคนละ 300 บาท  จำนวน 130 คน เป็นเงิน 39,000  บาท
- ค่าวัสดุ กิจกรรม English Teachers Car Rally
  จำนวน 18,010 บาท(ตามรายการที่แนบ 2)  
	กิจกรรมที่
1- 4

จำนวน450,000    
  บาท

	
	13,000 

78,000 
65,000
39,000  
	18,010

	4 . กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ 
     เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  - ค่าวัสดุ  จำนวน 80,818 บาท
(ตามรายการที่แนบ 3)  
	กิจกรรมที่
1- 4

จำนวน450,000    
  บาท
	
	
	80,818

	รวมกิจกรรมที่ 1 - 4
	450,000
	63,000
	267,922
	119,078

	5. กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
จัดโดย PEER Center  6 ศูนย์  ครูวิทยากรศูนย์ละ 20 คน นักเรียนศูนย์ละ 100 คน รวมศูนย์ละ 120 คน (รวมทั้งสิ้น 720 คน) เวลา 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 720 คน 4 มื้อๆละ 15บาท  เป็นเงิน  43,200 บาท
-  ค่าอาหารกลางวัน 720 คนๆละ 45 บาทต่อมื้อ
 2  มื้อ เป็นเงิน  64,800  บาท
- ค่าวัสดุศูนย์ๆละ 2,000 บาท 6 ศูนย์
  เป็นเงิน 12,000 บาท (ตามรายการที่แนบ 4)  
	กิจกรรมที่
5

จำนวน
120,000  บาท

	
	43,200 
64,800 

	12,000

	รวมกิจกรรมที่ 5
	120,000
	-
	108,000
	12,000

	รวมทั้งสิ้น
	570,000
	63,000
	375,922
	131,078


- 5 -
6. การวัดและประเมินผล
	ที่
	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
	วิธีการวัด
	เครื่องมือ

	1.
	ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
	ทดสอบ

	แบบทดสอบ

	2
	ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
	ทดสอบ
	แบบทดสอบ

	3
	ร้อยละของครูที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
	สอบถาม
	แบบสอบถาม

	4
	ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
	สอบถาม
	แบบสอบถาม


7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้
7.2   ครูและนักเรียนมีความรู้พร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม ASEAN
7.3   คุณภาพการเรียนกลุ่มสาระต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  สูงขึ้น 

                                                                              [image: image1.jpg]







ลงชื่อ

     


           ผู้เสนอโครงการ
                    (นางนพพร  จีระพันธ์)
                                                       ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 2
                [image: image2.png]



ลงชื่อ

                                            ผู้อนุมัติโครงการ
                                                             (นางอนงค์  เชาวนะกิจ)                                 

                                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

 - 6 -
รายการวัสดุที่แนบ 1
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน 
   ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร สื่อเครื่องมือวัดและประเมินผล
                             งบประมาณค่าวัสดุ  20,250 บาท (สองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
                 ตามใบแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 227

ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2557  รายการที่ 3 จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
	ที่
	รายการวัสดุ
	ราคา(บาท)/หน่วย
	จำนวน
	จำนวนเงิน

	
	
	
	
	บาท
	สตางค์

	1
	กระดาษ A 4
	110
	10 รีม
	1,100
	-

	2
	กระดาษปรู๊ฟ
	5
	100 แผ่น
	500
	-

	3
	กระดาษโปสเตอร์แข็งสี (แดง เหลือง เขียว ม่วง)
	15
	4 แผ่น
	60
	-

	4
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหัวม้า  สีแดง ดำ น้ำเงิน
	15
	24 ด้าม
	360
	-

	5
	กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ้ว
	30
	20 ม้วน
	600
	-

	6
	สีเทียนขนาดแท่งใหญ่ 12 สี
	120
	12 กล่อง
	1,440
	-

	7
	กาวลาเท็กซ์ ขนาด 16 ออนซ์
	30
	4 ขวด
	120
	-

	8
	ลูกโป่งขนาดกลาง (คละสี)
	35
	10 โหล
	350
	-

	9
	เข็มซ่อนปลาย ขนาดกลาง
	.50
	120
	60
	-

	10
	แผ่น CD ขนาดความจุ 700 Mbs. (กล่องละ 50 แผ่น)
	300
	5 กล่อง
	1,500
	-

	11
	แผ่น DVD ขนาดความจุ 4.7 GB  (กล่องละ 50 แผ่น)
	700
	4 กล่อง
	2,800
	-

	12
	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน
	3,000
	1 เครื่อง
	3,000
	-

	13
	เชือกฟาง (เส้นใหญ่)
	20
	4  กลุ่ม
	80
	-

	14
	ไม้หนีบผ้าพลาสติค
	20
	4 โหล
	80
	-

	15
	กลองทอมบ้าคู่ ขนาดเล็ก พร้อมขาตั้งและไม้ตีกลอง
	4,000
	1 คู่
	4,000
	-

	16
	กลองบองโก้คู่ ขนาดกลาง พร้อมขาตั้งและไม้ตีกลอง
	2,800
	1 คู่
	2,800
	-

	17
	ถังน้ำพลาสติค
	20
	10 ใบ
	200
	-

	18
	เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดเจาะได้หนา 65 แผ่น 
	1,200
	1 เครื่อง
	1,200
	-

	รวมทั้งสิ้น
	-
	-
	20,250
	-


- 7 -

รายการวัสดุที่แนบ 2
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน    
กิจกรรม English Teachers Car Rally  
                             งบประมาณค่าวัสดุ 11,510 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
                    ตามใบแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 227

                  ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2557  รายการที่ 3 จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน
	ที่
	รายการวัสดุ
	ราคา(บาท)/หน่วย
	จำนวน
	จำนวนเงิน

	
	
	
	
	บาท
	สตางค์

	1
	กระดาษพิมพ์ภาพ ขนาด A 4
	350
	2 รีม
	700
	-

	2
	กระดาษปรู๊ฟ
	5
	50 แผ่น
	250
	-

	3
	กระดาษการ์ดสี 
	150
	4 รีม
	600
	-

	4
	กระดาษโปสเตอร์แข็งสี (แดง เหลือง เขียว ม่วง)
	15
	4 แผ่น
	60
	-

	5
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหัวม้า  สีแดง ดำ น้ำเงิน
	15
	24 ด้าม
	360
	-

	6
	กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ้ว
	30
	4 ม้วน
	120
	-

	7
	สีเทียนขนาดแท่งใหญ่ 12 สี
	120
	4 กล่อง
	480
	-

	8
	กาวลาเท็กซ์ ขนาด 16 ออนซ์
	30
	4 ขวด
	120
	-

	9
	กระดาษขาว – เทา ชนิดหนา
	20
	30 แผ่น
	600
	-

	10
	กระดาษโปสเตอร์สี ชนิดบางหน้าเดียว
	10
	30 แผ่น
	300
	-

	11
	ลูกโป่งขนาดกลาง (คละสี)
	35
	10 โหล
	350
	-

	12
	สมุดบันทึก
	50
	12 เล่ม
	600
	-

	13
	เมาส์แบบมีสาย
	100
	12 อัน
	1,200
	-

	14
	แฮนดี้ ไดร้ฟ์ (ขนาดความจุ  4 GB)
	150
	12 อัน
	1,800
	-

	15
	เชือกฟาง (เส้นใหญ่)
	20
	4  กลุ่ม
	80
	-

	16
	นกหวีด ยี่ห้อแอ๊กมี่
	45
	2 อัน
	90
	-

	17
	ลูกบอลพลาสติค เส้นผ่าศูนย์กลาง   8- 10 นิ้ว
	200
	1 ลูก
	200
	-

	18
	ตะกร้าหวาย สำหรับกีฬาแชร์บอล
	200
	2 ใบ
	400
	-

	19
	หมึกพริ้นท์ canon สี และดำ
	1,600
	2 แพ็ค
	3,200
	-

	20
	หมวกแค็ป สกรีนข้อความ
	50
	130 ใบ
	6,500
	-

	รวมทั้งสิ้น
	-
	-
	18,010
	-


                                               - 8 -
รายการวัสดุที่แนบ 3
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน    
กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    
    งบประมาณค่าวัสดุ 80,818บาท (แปดหมื่นแปดรร้อยสิบแปดบาทถ้วน)
                    ตามใบแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 227

                  ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2557  รายการที่ 3 จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน
	ที่
	รายการวัสดุ
	ราคา(บาท)/หน่วย
	จำนวน
	จำนวนเงิน

	
	
	
	
	บาท
	สตางค์

	1
	ป้ายนิเทศชานอ้อย กรอบไม้  พื้นป้ายบุผ้าสักหลาด สีน้ำเงิน ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร  ปิดกระจกบานเลื่อน 2 บาน พร้อมกุญแจล็อค
	7,000
	2 ชุด
	14,000
	-

	2
	ป้ายชื่อชี้บอกตำแหน่งอาคารสถานที่   
	2,000
	3 ชุด
	6,000
	-

	3
	ป้ายชื่อห้องต่างๆ ทำด้วยไม้ประดับกนกลายไทย 
เช่น ห้อง ผอ.เขต  ชื่อกลุ่มงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ 
	300
	30 ป้าย
	9,000
	-

	4
	ชั้นวางวารสาร/นิตยสาร
	4,900
	1 ตัว
	4,900
	-

	5
	ตู้หนังสือ
	4,900
	 1 ตัว
	4,900
	-

	6
	หนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษ
	200
	20 เล่ม
	4,000
	-

	7
	โต๊ะอ่านหนังสือ พร้อมเก้าอี้ แบบแฟชั่น
	4,800
	1 ชุด
	4,800
	-

	8
	แผ่น CD เสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
	350
	10 แผ่น
	3,500
	-

	9
	เครื่องเล่น DVD
	4,950
	1 เครื่อง
	4,950
	-

	10
	ลำโพง ขนาด 10 นิ้ว  8 โอมห์  300 – 500 วัตต์ 
	3,000
	2 ตัว
	6,000
	-

	11
	ขาตั้งลำโพง (speaker stand)
	1,200
	2 ตัว
	2,400
	-

	12
	เครื่องขยายเสียง (แอมบิไฟล์เออร์) 350 วัตต์ 
	4,950
	1 ตัว
	4,950
	-

	13
	โทรทัศน์สี ขนาด 21 นิ้ว
	4,900
	1 เครื่อง
	4,900
	-

	14
	ไมโครโฟนแบบมีสาย
	1,500
	 2 ตัว
	3,000
	-

	15
	ชั้นวางโทรทัศน์
	2,000
	1 ชุด
	2,000
	-

	16
	ธงชาติจำลองขนาดเล็กพร้อมขาตั้ง  ธงอาเซียน และธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน 
	100
	11 ชุด
	1,100
	-

	17 
	ลิ้นชักเก็บเอกสาร แบบพลาสติค
	418
	 1 ตัว
	 418
	-

	รวมทั้งสิ้น
	-
	-
	80,818
	-


- 9 -
รายการวัสดุที่แนบ 4
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน   
               หลักสูตรกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดโดย PEER Center  6 ศูนย์                              
                        งบประมาณค่าวัสดุ  12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
            ตามใบแจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 227

ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2557  รายการที่ 4 จำนวน  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
	ที่
	รายการวัสดุ
	ราคา(บาท)/หน่วย
	จำนวน
	จำนวนเงิน

	
	
	
	
	บาท
	สตางค์

	1
	กระดาษ A 4
	110
	12 รีม
	1,320
	-

	2
	กระดาษปรู๊ฟ
	5
	300 แผ่น
	1,500
	-

	3
	กระดาษโปสเตอร์แข็งสี (แดง เหลือง เขียว ม่วง)
	15
	24 แผ่น
	360
	-

	4
	ปากกาเคมี 2 หัว ตราหัวม้า  สีแดง ดำ น้ำเงิน
	15
	72 ด้าม
	1,080
	-

	5
	กระดาษกาวย่น ขนาด 1.5 นิ้ว
	30
	24 ม้วน
	720
	-

	6
	สีเทียนขนาดแท่งใหญ่ 12 สี
	120
	24 กล่อง
	2,880
	-

	7
	กาวลาเท็กซ์ ขนาด 16 ออนซ์
	30
	24 ขวด
	720
	-

	8
	ลูกโป่งขนาดกลาง (คละสี)
	35
	60 โหล
	2,100
	-

	9
	เข็มซ่อนปลาย ขนาดกลาง (สีเงิน)
	.50
	720
	360
	-

	10
	เชือกฟาง (เส้นใหญ่)
	20
	24  กลุ่ม
	480
	-

	11
	ไม้หนีบผ้าพลาสติค
	20
	24 โหล
	480
	

	รวมทั้งสิ้น
	-
	-
	12,000
	-


หมายเหตุ  จัดสรรให้ศูนย์ PEER Center 6 ศูนย์ๆละ เท่าๆกัน
- 10 -
หลักสูตรประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและกิจกรรม English Teachers Car Rally  
              โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2      ระยะเวลา 5 วัน 1 คืน ( 34 ชม.)
	ที่
	เนื้อหา
	เวลา
	กิจกรรม
	วิทยากร

	1
	นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
	2 ชม.
	- บรรยายประกอบสื่อ

- อภิปรายกลุ่ม

- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	- ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2

- นุกูล  คชฤทธิ์

- นพพร  จีระพันธ์

	2
	การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
	1 ชม.
	- บรรยายประกอบสื่อ
- สาธิต

- ฝึกปฏิบัติ
	- นุกูล  คชฤทธิ์

- นพพร  จีระพันธ์
- ศารีญา  อิสโร

	3
	การจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
	10 ชม.
	- ฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	คณะทำงาน

	4
	การออกแบบและวางแผนจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม
	2 ชม.
	- บรรยายประกอบสื่อ
- ประชุมกลุ่มปฏิบัติจริง
- นำเสนอผลงานกลุ่ม
	คณะทำงาน

	5
	การจัดกิจกรรม Car Rally  
	3 ชม.
	- ปฏิบัติการตามคำสั่งใบงาน English Teachers Car Rally  
	คณะทำงาน


	6
	การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ
	14 ชม.
	- ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ที่กำหนด 
	คณะทำงาน

	7
	การจัดแสดงละครภาษาอังกฤษ
	2 ชม.
	ปฏิบัติจริง
	คณะทำงาน


หมายเหตุ  การดำเนินการเข้าค่ายจะมีการวัดและประเมินผลโดยใช้ Authentic  Assessment 

เกณฑ์ผ่านการประเมิน
1. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (27 ชั่วโมง)
2. ผลการประเมินมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  60
                                                

                                                                                  [image: image3.jpg]


                 ผู้เสนอหลักสูตร
(นางนพพร   จีระพันธ์)
                        ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2                                                                    

                                                              [image: image4.png]


   ผู้อนุมัติหลักสูตร
                                                      (นางอนงค์  เชาวนะกิจ)                                 

                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

- 11 -
               หลักสูตรกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดโดย PEER Center  6 ศูนย์ 
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ระยะเวลา 2 วัน  (10 ชั่วโมง)
	ที่
	เนื้อหา
	เวลา
	กิจกรรม
	วิทยากร

	1
	Hell My Friends
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	2
	My Family
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	3
	My Dairy Routines
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	4
	My Dream Job
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	5
	Food & Drink
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	6
	I Love Animals
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	7
	Space
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	8
	Let’s Shopping
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	9
	Oscar
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน

	10
	ASEAN Tour
	1 ชม.
	- สาธิต  - ฝึกปฏิบัติ
- ทดสอบก่อน - หลังเรียน
	ครูศูนย์ PEER centerและคณะทำงาน


หมายเหตุ  การดำเนินการเข้าค่ายจะมีการวัดและประเมินผลโดยใช้ Authentic  Assessment 

เกณฑ์การผ่าน  1. มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80      (8 ชั่วโมง)
     2.  ผลการประเมินมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  50

                                                    [image: image5.jpg]


              ผู้เสนอหลักสูตร
(นางนพพร   จีระพันธ์)
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

                                                            [image: image6.png]


  ผู้อนุมัติหลักสูตร                                                        
                                                      (นางอนงค์  เชาวนะกิจ)                  

                                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2






